Dodatek č.3

ke smlouvě o dílo č. 15/2012

**Smluvní strany:**

**Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad**

 **Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

 **Pobočka Žďár nad Sázavou**

Adresa: Strojírenská 12/1208

 591 01 Žďár nad Sázavou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774

**Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o.**

Adresa: Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 25227751 / CZ25227751

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.3, kterým se mění smlouva č. 15/2012 ze dne 20.8.2012 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Otín u Měřína.

1. Na základě žádosti zhotovitele ze dne 21.9.2015 o posunutí termínu etapy 2.5. Vypracování nového uspořádání pozemků se mění termíny dokončení jednotlivých etap zpracování uvedených v příloze č. 1 smlouvy takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Etapa** | **Termín dokončení** |
| **2.5.** | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | 30.9.2016 |

Odůvodnění: Dodatkem č.3 se mění termín vyhotovení návrhu nového uspořádání pozemků. V k.ú. Otín u Měřína je nedostatek půdy pro společná zařízení podle vyhotoveného plánu společných zařízení. Potřebnou půdu se objednateli od vlastníků nepodařilo získat. Na výzvu pobočky žádný z vlastníků nereagoval. Pro dokončení prací bude třeba upravit nárokové listy vlastníkům krácením o poměrnou část, která bude známa po redukci plánu společných zařízení.

1. Tímto dodatkem dále opravujeme chybu z dodatku č.1 a č.2, kde byly opomenuty úpravy termínů vyhotovení ucelených částí 2.2., 2.3. a 2.4. shodně s termínem ucelené části 2.1., vypracování plánu společných zařízení. Správně měly být u těchto fakturačních celků uvedeny termíny v dodatku č.1 takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Etapa** | **Termín dokončení** |
| **2.2.** | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty.Výškopisné zaměření zájmového území mimo v trvalých porostech vč. lesních. | 30.11.2014 |
| **2.3.** | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol.průzkumu | 30.11.2014 |
| **2.4.** | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol.průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení  | 30.11.2014 |

a v dodatku č. 2 takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Etapa** | **Termín dokončení** |
| **2.2.** | Výškopisné zaměření zájmového území mimo trvalé porosty.Výškopisné zaměření zájmového území mimo v trvalých porostech vč. lesních. | 30.3.2015 |
| **2.3.** | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol.průzkumu | 30.3.2015 |
| **2.4.** | Potřebné podélné a příčné profily společných zařízení pro stanovení plochy záboru půdy, včetně geol.průzkumu a nezbytných výpočtů pro vodohospodářskou část plánu společných zařízení  | 30.3.2015 |

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 29.9.2015 V Plzni dne 30.9.2015

…………………………………………….. …………………………………………………..

Ing. Jiří Klusáček Ing. Zdeněk Hrubý

za objednatele za zhotovitele