Dodatek č.5

ke smlouvě o dílo č. 15/2012

**Smluvní strany:**

**Objednatel: ČR – Státní pozemkový úřad**

 **Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina**

 **Pobočka Žďár nad Sázavou**

Adresa: Strojírenská 12/1208

 591 01 Žďár nad Sázavou

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 01312774 / CZ01312774

**Zhotovitel: GEO Hrubý spol. s r.o.**

Adresa: Doudlevecká 26/730, 301 00 Plzeň

Zastoupený:

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:

V technických záležitostech oprávněn jednat:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ/DIČ: 25227751 / CZ25227751

Smluvní strany se dohodly na tomto dodatku č.4, kterým se mění smlouva č. 15/2012 ze dne 20.8.2012 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k.ú. Otín u Měřína.

Na základě skutečnosti, že vyhotovený návrh KoPÚ Otín je vystaven od 12.6.2017 po dobu 30-ti, tj. do 12.7.2017 se mění termín dokončení etapy 2.5. uvedené v příloze č. 1 smlouvy takto:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Etapa** | **Termín dokončení** |
| **2.5.** | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků | 30.9.2017 |

Odůvodnění: Dodatkem č.5 se mění termín vyhotovení návrhu nového uspořádání pozemků. Součástí dokumentace návrhu KoPÚ jsou v souladu se smlouvou projednané a zapracované připomínky a námitky v době vystavení návrhu. K dnešnímu dni nelze dokončit etapu 2.5., protože termín vystavení návrhu je do 12.7.2017 a současně není známo zda budou uplatněny námitky a připomínky k vystavenému návrhu. Důvody posunutí termínu jsou popsány v předešlých dodatcích ke smlouvě o dílo. Smluvní strany se dohodli na posunutí termínu odevzdání etapy 2.5. tak, aby byla zachována i dostatečné doba pro projednání námitek a připomínek podaných v době vystavení návrhu KoPÚ.

Vzhledem k těmto popsaným skutečnostem nelze provést dokončení etapy 2.5. v původním termínu do 30.6.2017 a bylo přistoupeno k posunutí termínu do 30.9.2017.

Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněny.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 28.6.2017

…………………………………………….. …………………………………………………..

Ing. Jiří Klusáček Ing. Zdeněk Hrubý

za objednatele za zhotovitele