Smlouva o poskytování služeb č. ZZSPK-1401/2018

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

# Smluvní strany

**1. Objednatel Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace**

 Klatovská třída 2960/200i, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

zastoupen: MUDr. Pavel Hrdlička, ředitel

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a k převzetí:\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

 č. ú.: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

 IČ: 45333009

 DIČ: CZ45333009

**2. Zhotovitel** GROUWE, s.r.o., se sídlem Praha 8, Pobřežní 370/4, PSČ 186 00

zapsaná v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, spis: C 228005,

IČO: 03150143

DIČ: CZ03150143

zastoupený: Jiří Gemerle, jednatel

osoby oprávněné jednat ve věcech technických: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

bankovní spojení: Fio banka, a.s., č. ú.: \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*

(společně též jako „smluvní strany“)

uzavírají tuto smlouvu o poskytování služeb (dále také "smlouva"), kterou se zhotovitel zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí, provést pro objednatele služby dle podmínek této smlouvy a objednatel se zavazuje za podmínek této smlouvy služby převzít a zaplatit zhotoviteli dohodnutou cenu za jejich provedení.

# Preambule

Tato smlouva je uzavřena na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce malého rozsahu zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), a to v souladu s jeho § 31.

Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace je příjemcem podpory na realizaci projektu „Modernizace informačního systému ZZS PK“, reg. č. projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16\_044/0005519. Jednou z oblastí věcného zaměření všech projektů je zajištění zpracování zadávací dokumentace a organizace výběrových a zadávacích řízení. Zdravotnická záchranná služba Plzeňského kraje, příspěvková organizace má záměr realizovat tuto oblast prostřednictvím této veřejné zakázky“ (dále jen „veřejná zakázka“).

# Předmět Smlouvy

* 1. Předmětem zakázky je zpracování zadávací dokumentace, organizace výběrových a zadávacích řízení pro nadlimitní veřejnou zakázku „Modernizace a rozšíření systému ZOS“ připravovanou v rámci projektu „Modernizace informačního systému ZZS PK“, reg. č. projektu CZ.06.3.05/0.0/0.0/16\_044/0005519 realizovaného v rámci integrovaného regionálního operačního programu (ÏROP), výzvě č. 28 a spolufinancovaného z prostředků EU v rámci IROP:
1. **Část A: Zadávací dokumentace**
	1. Část A.1: Zpracování technické dokumentace do zadávací dokumentace:
		1. zhotovení technických částí zadávací dokumentace (technické specifikace, technické podklady do smlouvy o dílo a servisní smlouvy),
		2. kritická revize existujících podkladů objednatele a jejich aktualizace na základě osobního šetření v zapojených subjektech za účasti projektového týmu,
		3. doporučení variant na dodávku k HW, SW a služeb dle aktualizovaných podkladů projektu,
		4. řešení musí být v souladu s revidovaným řešením projektu uvedeným ve Studii proveditelnosti,
	2. Část A.2: Zpracování zadávací dokumentace
		1. zhotovení zadávací dokumentace v souladu se ZVZ (včetně stanovení kvalifikačních požadavků, kritérií hodnocení a dalších parametrů zadávacího řízení)
		2. zhotovení smluvní dokumentace do zadávací dokumentace (smlouva o dílo, servisní smlouva).
		3. podmínky zadávacího řízení musí být v souladu s podmínkami uvedenými ve Studii proveditelnosti.
	3. vypořádání připomínek poskytovatele dotace a zadavatele k zadávací dokumentaci a podmínkám zadávacího řízení.
	4. není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí zadávací dokumentace obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, v souladu s § 89 a násl. zákona. V případě uvedení pojmů vymezených v předchozí větě musí být zhotovitel schopen doložit a odůvodnit objednateli jejich užití.
2. **Část B: Organizace výběrových a zadávacích řízení**

Předmětem plnění je realizace **zadání 1x nadlimitní veřejné zakázky** podle zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek a podle pravidel IROP alespoň v následujícím rozsahu:

|  |
| --- |
| **Činnosti spojené s průběhem lhůty pro podání nabídek** |
| * + 1. řádné uveřejnění zakázky a zadávací dokumentace podle platné legislativy / pravidel v závislosti na druhu zakázky,
		2. příjem písemných žádostí o změny, doplnění či vysvětlení zadávací dokumentace, zpracování změn, doplnění či vysvětlení zadávací dokumentace organizačního a procesního charakteru, zpracování změn, doplnění či vysvětlení zadávací dokumentace týkajících se předmětu plnění veřejné zakázky ve spolupráci se zadavatelem,
		3. uveřejnění změn, doplnění či vysvětlení zadávací dokumentace,
		4. poskytnutí podpory (metodika, formuláře) pro přijímání obálek s nabídkami od dodavatelů a zpracování Potvrzení o přijetí nabídek, zpracování Seznamu doručených a přijatých nabídek s evidencí data a času doručení.
 |
| **Činnosti spojené s výběrem nejvhodnější nabídky** |
| * + 1. vypracování jmenovacích dekretů členů a náhradníků členů komise, rozeslání jmenovacích dekretů členům, resp. náhradníkům členů komise,
		2. organizační zabezpečení zasedání komise v sídle zadavatele a vypracování Protokolů z těchto jednání,
		3. zajištění účasti zástupce jako poradce při jednání komise,
		4. vypracování Protokolu o otevírání obálek, provedení kontroly vrácených doručenek, případně reklamační řízení u držitele poštovní licence,
		5. vypracování návrhu hodnocení nabídek vč. ověření údajů, které byly účastníky zadávacího řízení nabídnuty pro hodnocení nabídek, posouzení splnění kvalifikačních předpokladů vybraného dodavatele a návrhu posouzení jeho nabídky z hlediska splnění zákonných požadavků a požadavků mandanta uvedených v zadávací dokumentaci, návrhu posouzení zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, návrhu Výzvy k písemnému zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny, návrhu Žádosti o písemné vysvětlení nabídky, návrhu Rozhodnutí o vyloučení účastníka ze zadávacího řízení a navazujícího Oznámení o vyloučení účastníků zadávacího řízení, jejichž nabídky komise vyřadila a zadavatel je vyloučil z další účasti v zadávacím řízení a oznámení této skutečnosti příslušným účastníkům zadávacího řízení,
		6. vypracování Zprávy o hodnocení nabídek.
 |
| **Činnosti spojené s ukončením zadávacího řízení** |
| * + 1. vypracování návrhu Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, resp. návrhu Oznámení o zrušení zadávacího řízení v souladu se závěry jednání komise nebo rozhodnutí zadavatele, rozeslání tohoto Oznámení účastníkům zadávacího řízení,
		2. vypracování návrhu Oznámení o uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem a rozeslání tohoto Oznámení účastníkům zadávacího řízení,
		3. vypracování formuláře Oznámení o výsledku zadávacího řízení a zajištění uveřejnění tohoto formuláře ve Věstníku veřejných zakázek,
		4. zpracování Písemné zprávy zadavatele,
		5. sumarizace, kompletace a předání veškeré dokumentace z průběhu zadávacího řízení mandantovi včetně všech originálů podaných nabídek a její předání mandantovi.
 |

Součástí předmětu plnění je též osobní účast poradce v sídle zadavatele na klíčových událostech (otevírání obálek, jednání hodnotící komise, osobní předání dokumentace veřejné zakázky) a posouzení odborné části nabídek (pro účely hodnocení nabídek a posouzení nejvhodnější nabídky).

* 1. Součástí předmětu smlouvy jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení předmětu této smlouvy a o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět. Provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně.
	2. Součástí předmětu plnění je poskytnutí výhradní licence, tj. výlučného majetkového práva užít výsledky tvůrčí činnosti zhotovitele včetně jejího hmotného zachycení. Výhradní licenci k plnění zhotovitel objednateli poskytne dle zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v platném znění.
	3. Není-li to odůvodněno předmětem veřejné zakázky, nesmí technická dokumentace obsahovat požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy, nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, pokud by to vedlo ke zvýhodnění nebo vyloučení určitých dodavatelů nebo určitých výrobků, v souladu s § 89 a násl. zákona. V případě uvedení pojmů vymezených v předchozí větě musí být zhotovitel schopen doložit a odůvodnit objednateli jejich užití. Zadávací podmínky nesmí bezdůvodně přímo či nepřímo dávat konkurenční výhody nebo vytvářet bezdůvodné překážky hospodářské soutěže ani přenášet odpovědnost za jejich správnost a úplnost na dodavatele veřejné zakázky. Zhotovitel bere na vědomí, že bude uveden v zadávací dokumentaci jako její částečný zpracovatel v souladu s § 36 odst. 4 zákona.

# Místo a termín plnění

* 1. Místem plnění je sídlo objednatele.
	2. Zhotovitel se zavazuje zahájit realizaci plnění předmětu této smlouvy ke dni nabytí účinnosti této smlouvy.
	3. Zhotovitel se zavazuje plnit jednotlivé části plnění dle čl. 2. odst. 2.1. této smlouvy v následujících termínech:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Část | Zahájení | Dokončení |
| Část A.1: | Zahájení ke dni účinnosti smlouvy. | Dokončení technické specifikace do 60 dnů od zahájení realizace této části plnění. |
| Část A.2: | Zahájení ke dni účinnosti smlouvy. | Dokončení zadávací dokumentace do 90 dnů od zahájení realizace této části plnění.Dokončení plnění této části ke dni zahájení VŘ. |
| Část B: | Ke dni zahájení VŘ. | podpisem smlouvy s vybraným dodavatelem Díla. |

* 1. Zhotovitel se dále zavazuje předat objednateli návrh všech dokumentů minimálně 7 pracovních před termínem předání k předběžnému schválení. Objednatel je povinen ve lhůtě do 5 pracovních dní zpracovat a zaslat zhotoviteli připomínky k zaslaným dokladům.
	2. Zhotovitel je povinen vznesené připomínky vypořádat, tedy buď zapracovat, nebo setrvat na původním znění a toto řádně odůvodnit. Budou-li vznesené připomínky objednatele objektivně vyžadovat delší čas na vypořádání, než zbývá do řádného termínu odevzdání, jsou povinny strany uzavřít dohodu o prodloužení termínu plnění bez následku v podobě sankcí za prodlení s původním termínem.
	3. O každém předání dokumentů jsou povinny smluvní strany uzavřít předávací protokol s uvedením důvodu vrácení s připomínkami či s potvrzením o řádném plnění a možností fakturace dle čl. 7 této smlouvy. Objednatel je povinen převzít pouze řádně (bezvadně) provedený předmět díla.
	4. Předmět smlouvy je považován za řádně provedený tehdy, došlo-li k včasnému plnění bez vad a nedodělků a došlo-li k předání předmětu objednateli v místě plnění po vypořádání všech připomínek objednatele.
	5. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli spolupráci a poradenství dle čl. 2. během celého zadávacího řízení na veřejnou a v zákonem stanovených lhůtách připravovat požadované dokumenty. Tuto činnost bude poskytovat v sídle objednatele, případně podle dohody smluvních stran.

# Práva a povinnosti zhotovitele

* 1. Zhotovitel prohlašuje, že předmět plnění dle této Smlouvy nebude zatížen právy třetích osob, ze kterých by pro objednatele vyplynuly jakékoliv další finanční nebo jiné nároky ve prospěch třetích stran. V opačném případě zhotovitel ponese veškeré důsledky takovéhoto porušení práv třetích osob.
	2. Zhotovitel stanoví minimálně jednu osobu, které se budou podílet na provádění díla a které budou spolupracovat s projektovým týmem objednatele. Smluvní strany se dohodly, že tyto a veškeré ostatní kontaktní a pověřené osoby budou sděleny druhé smluvní straně před podpisem smlouvy a zahrnuty do přílohy č. 1 smlouvy. Případná změna těchto osob bude platná písemným jednostranným oznámením druhé smluvní straně.
	3. Zhotovitel se zavazuje, že ke správnému plnění bude úzce spolupracovat s projektovým týmem.
	4. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil před uzavřením této Smlouvy s dokumenty vztaženými k předmětu plnění, a to především s podrobnou specifikací předmětu plnění a příslušnými dokumenty výzvy IROP č. 28 a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky, za nichž se má dílo realizovat.
	5. Zhotovitel je povinen archivovat originální vyhotovení Smlouvy včetně jejich dodatků, originály účetních dokladů a dalších dokladů vztahujících se k realizaci předmětu této Smlouvy v souladu s právními předpisy ČR (zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, a zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty).
	6. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli kontrolu provádění kvality prací a dodržování sjednaného termínu plnění. Na výzvu objednatele je zhotovitel povinen průběžně jej informovat o stavu rozpracovaného předmětu, předkládat mu dílčí výsledky a rozpracovanou dokumentaci s ním konzultovat a řídit se pokyny objednatele.
	7. Zhotovitel předá výstupy plnění včetně všech příloh objednateli v písemné formě v listinné podobě v počtu 1 paré a dále v elektronické podobě ve formátech .docx (textové časti) a .xlsx (rozpočet a výkaz výměr), přičemž místem dodání bude sídlo objednatele.
	8. Zhotovitel má právo použít jméno a logo objednatele ve svých referenčních listinách.

# Práva a povinnosti objednatele

* 1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli součinnost, která je nezbytná k řádnému plnění Smlouvy zhotovitelem. Zejména je povinen poskytnout zhotoviteli potřebné podklady a informace a zajistit účast nezbytných členů projektového týmu objednatele na relevantních jednáních.
	2. Objednatel je povinen kontrolovat provádění předmětu prostřednictvím pověřených osob.
	3. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli dohodnutou smluvní cenu za provedení předmětu smlouvy stanovenou v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele. Nabídková cena se považuje za cenu konečnou, pevnou a neměnnou a obsahuje veškeré náklady potřebné ke splnění díla.

# Další ujednání

* 1. Pokud bude plnění smlouvy ukončeno předčasně a/nebo v průběhu její realizace a nedojde díky tomu k plnění celého předmětu této Smlouvy mezi objednatelem a zhotovitelem, náleží zhotoviteli odměna v rozsahu za skutečně odvedené práce, a to oboustranně odsouhlasené oběma smluvními stranami - finanční plnění Smlouvy se v takovém případě krátí. Pokud k ukončení projektu dojde prokazatelně z důvodu pochybení zhotovitele, není zhotovitel oprávněn nárokovat vůči objednateli žádné finanční plnění.
	2. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo jiným osobám, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Náklady s tím spojené nese zhotovitel, včetně případu, kdy se jedná o takové porušení povinnosti dané touto smlouvou, na které se vztahuje smluvní pokuta.
	3. Pokud nesplněním některé z povinností zhotovitele vzniknou objednateli náklady nebo finanční nároky vůči zhotoviteli, je objednatel oprávněn započíst takové nároky, tj. od částky fakturované zhotovitelem takové náklady, případně vzniklé finanční nároky, odečíst a zhotoviteli uhradit částku takto upravenou (sníženou).
	4. Zhotovitel je povinen po celou dobu plnění udržovat v planosti pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetí osobě minimálně v rozsahu 500.000,-- Kč.
	5. Zhotovitel poskytne plnění dle této Smlouvy osobně, s maximální odbornou péčí, vlastním nákladem a na vlastní nebezpečí. Pokud by zhotovitel k plnění konkrétního úkonu použil další osoby, ručí zhotovitel za splnění závazku jako by plnění poskytl sám osobně.

# Cena a platební podmínky

* 1. Cena, kterou je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli za řádně provedený předmět smlouvy činí dle dohody smluvních stran:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Část plnění | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč s DPH |
| Část A |  120 000 Kč  |  145 200 Kč  |
| Část B |  70 000 Kč  |  84 700 Kč  |
| Celková cena za plnění Smlouvy: |  190 000 Kč  |  229 900 Kč  |

* 1. Uvedená smluvní cena je cenou nejvýše přípustnou a zahrnuje veškeré dodávky, služby, práce a náklady zhotovitele vzniklé v souvislosti s prováděním předmětu smlouvy. Smluvní strany ujednávají, že při změně sazby DPH se cena díla vč. DPH navyšuje/snižuje v souladu s touto změnou sazby.
	2. Objednatel nebude poskytovat zálohy. Úhrada bude probíhat na základě platných daňových dokladů.
	3. Cena za zpracované dílo nebo jeho části dle čl. 2 odst. 2.1Smlouvy je splatná po řádném předání a odsouhlasení příslušné části plnění nebo dokončení plnění celého provedeného díla ve výši dle č. 7, odst. 7.1.
	4. Daňové doklady k jednotlivým částem plnění dle bodu čl. 2 odst. 2.1. Smlouvy budou zhotovitelem vystaveny po předání a převzetí příslušené části díla dle čl. 3., odst. 3.3 a po odstranění případných vad a nedodělků. Fakturu vystaví zhotovitel a odešle objednateli nejpozději do 15 dnů po předání a převzetí díla nebo jeho části, na základě předávacího protokolu.
	5. Bude-li dílo předáno a převzato s případnými vadami a nedodělky, počne běžet lhůta splatnosti té které faktury dnem podepsání zápisu o odstranění vad a nedodělků.
	6. Daňové doklady k plnění budou vystaveny ve dvou vyhotoveních a doručeny objednateli na adresu objednatele. Faktury budou doloženy zjišťovacím (akceptačním) protokolem.
	7. Termínem úhrady se rozumí den připsání platby na účet zhotovitele.
	8. Objednatel má právo daňový doklad před uplynutím lhůty jeho splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, obsahuje-li nesprávné údaje nebo náležitosti dle uvedených právních předpisů. Nová lhůta splatnosti v délce 30 dnů počne plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu objednateli.

# Záruka

* 1. Zhotovitel odpovídá za správnost a úplnost provedení předmětu smlouvy, provedení prací uvedených v čl. 2. této smlouvy podle této smlouvy a souvisejících platných předpisů. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené případnými technickými nebo jinými nedostatky předané dokumentace. Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost technické dokumentace a její použitelnost vzhledem k účelu, ke kterému byla vytvořena. Zhotovitel dále odpovídá za to, že řešení je navrženo s přihlédnutím k objednatelem stanovenému účelu ekonomicky přiměřeně.
	2. Zhotovitel poskytuje objednateli záruku, že celý předmět (a každá jeho část) bude prosto jakýchkoliv vad, zj. věcných, právních i ostatních ke dni předání. Předmět smlouvy nebo jeho část má vady, jestliže zejména neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě, účelu jeho využití, případně nemá vlastnosti výslovně stanovené smlouvou, objednatelem, platnými předpisy nebo nemá vlastnosti obvyklé. Součástí záruky je i provádění poradenství dle ustanovení 2.2 této smlouvy po celou dobu zadávacího řízení a realizace projektu.
	3. Zhotovitel poskytuje po uvedenou záruční dobu záruku za bezvadnost, tj. záruku za všechny vlastnosti, které má mít předmět smlouvy zejména dle této smlouvy, dle jednotlivých požadavků a pokynů objednatele, případně ostatních pověřených osob, dle norem a ostatních předpisů, pokud se na prováděný předmět smlouvy či jeho části vztahují. Zhotovitel prohlašuje, že předmět smlouvy si po tuto dobu zachová všechny takové vlastnosti, funkčnost a stanovenou účelovou způsobilost. Po dobu záruční doby je tedy rozsah záruky neomezený, což znamená zejména, že předmět smlouvy provedený podle této smlouvy bude prostý jakýchkoliv vad.
	4. Zhotovitel odpovídá za vady uvedené v bodě 8.1., 8.2. a 8.3. tohoto článku této smlouvy, které budou zjištěny v záruční době. Záruční doba činí 24 měsíců ode dne podpisu protokolu o předání a převzetí předmětu smlouvy oběma smluvními stranami.
	5. Vada, která se vyskytne v průběhu záruční doby, bude objednatelem oznámena bez zbytečného odkladu písemně zhotoviteli a tento odstraní závadu neprodleně, nejpozději však ve lhůtě 10 pracovních dnů, pokud se objednatel se zhotovitelem nedohodnou písemně jinak.
	6. Zhotovitel bez zbytečného prodlení a na své vlastní náklady provede znovu činnost a dodá znovu části předmětu smlouvy v míře potřebné k odstranění vad zjištěných objednatelem během záruční doby a zároveň objednateli uhradí škodu, pokud vznikla následkem vadného plnění zhotovitele.
	7. Zhotovitel je povinen vadu odstranit na vlastní náklady; to neplatí, pokud zhotovitel prokáže, že vadu nezavinil.
	8. Neodstraní-li zhotovitel vady ve lhůtě podle bodu 8.5. tohoto článku této smlouvy nebo oznámí-li před jejím uplynutím, že vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy, požadovat přiměřenou slevu z ceny nebo po předchozím vyrozumění zhotovitele vadu odstranit sám nebo ji nechat odstranit, a sice na náklady zhotovitele, aniž by tím objednatel omezil jakákoliv svá práva daná mu touto smlouvou. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli výdaje a ušlý zisk, které souvisejí s odstraňováním vad zajišťovaným objednatelem, a to do 30 dnů po obdržení příslušného platebního dokladu objednatele.
	9. V případě, že se jedná o vady, které brání užití k sjednanému účelu, může objednatel od smlouvy odstoupit.
	10. V případě odpovědnosti zhotovitele za vady platí v ostatním § 2615 a násl. občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

# Sankce a smluvní pokuty

* 1. V případě porušení povinností daných zhotoviteli touto smlouvou má objednatel nárok, aniž by tím omezil svá ostatní práva vyplývající z této smlouvy, včetně práva na náhradu škody, vůči zhotoviteli uplatnit a zhotovitel má povinnost zaplatit smluvní pokutu. Povinnosti podléhající smluvní pokutě, podmínky a výše smluvní pokuty jsou, kromě ostatních ujednání o smluvních pokutách výslovně uvedených na jiných místech této smlouvy, následující:
	2. Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním jakékoliv části řádně dokončeného předmětu dle čl. 3. této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli za každý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,1 % ze smluvní ceny. Smluvní strany si ujednávají možnost uplatnění této smluvní pokuty zápočtem proti ceně fakturované zhotovitelem. O tomto postupu objednatel zhotovitele informuje při proplacení faktury.
	3. V případě neposkytnutí plnění podle ustanovení 2.1. této smlouvy ani po opakované výzvě objednatele je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10 % ze smluvní ceny uvedené v článku 7. této smlouvy.
	4. V případě odstoupení objednatele od smlouvy pro její podstatné porušení dle čl. 10.3. písm. a), b), c) nebo d) této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 20 % ze smluvní ceny uvedené v článku 7. této smlouvy.
	5. Neodstraní-li zhotovitel vady ve lhůtě podle článku 8 této smlouvy, zavazuje se zhotovitel zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
	6. Není-li stanoveno jinak, zaplatí zhotovitel smluvní pokutu podle této smlouvy na účet objednatele do 15 dnů po obdržení vyúčtování smluvní pokuty. Objednatel je oprávněn, zejména v případě, kdy zhotovitel ve stanovené lhůtě neuhradí smluvní pokutu, započítat své finanční nároky vůči zhotoviteli. Zaplacením smluvní pokuty zhotovitelem není dotčen nárok objednatele na náhradu případných škod vzniklých prodlením či vadným plněním zhotovitele. Pokud není v ostatních ustanoveních smlouvy uvedeno jinak, zaplacení smluvní pokuty zhotovitelem objednateli nezbavuje zhotovitele závazku splnit povinnosti dané mu touto smlouvou. Oprávněnost nároku na smluvní pokutu není podmíněna žádnými formálními úkony ze strany objednatele.
	7. Celková výše smluvních pokut, které mohou být zaplaceny zhotovitelem, je omezena částkou 50 % ze smluvní ceny díla dle čl. 7 smlouvy. Náhrada škody vzniklé objednateli není limitována.
	8. Žádná ze smluvních stran není zodpovědná za prodlení způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany.

# Platnost a účinnost Smlouvy

* 1. Smlouva nabývá platnosti okamžikem jejího podepsání poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv. Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li smlouva zveřejněna ani devadesátý den od jejího uzavření, je následujícím dnem zrušena od počátku.
	2. Smluvní strany mohou odstoupit od smlouvy z důvodu podstatného porušení smlouvy druhou smluvní stranou.
	3. Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy zhotovitelem, kterým se kromě případů odstoupení objednatele výslovně uvedených v ostatních článcích této smlouvy rozumí také situace, kdy:
		1. přes opakovaná upozornění objednatele zhotovitel brání nebo jinak znemožní provádění kontrol plnění předmětu nebo jeho části,
		2. se zhotovitel přes opakované upozornění objednatelem zpozdil o více než 30 dnů s plněním jakékoliv ze svých povinností (zejména nedodržel termín předání dokončeného předmětu smlouvy uvedený v článku 3 této smlouvy) stanovených touto smlouvou, pokud pro danou povinnost tato smlouva výslovně nestanoví jinak,
		3. zhotovitel opakovaně nerealizuje předmět smlouvy podle smlouvy nebo opakovaně zanedbává realizaci svých povinností daných smlouvou,
		4. zhotovitel neobstarává, zanedbává obstarávání, odmítá nebo není schopen obstarat potřebné věci, služby nebo pracovní síly na realizaci a dokončení díla v souladu se smlouvou, nebo
		5. je zhotovitel v insolvenčním řízení a bylo rozhodnuto o jeho úpadku nebo je v likvidaci
	4. Zhotovitel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy objednatelem, kterým je situace, kdy se objednatel přes opakovaná upozornění zpozdil o více než 30 dnů s úhradou faktury, kterou přijal a nevrátil v souladu ostatními podmínkami této smlouvy. V případě zpoždění uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši stanovené občanským zákoníkem (§ 1802).
	5. Tato smlouva může být ukončena:
		1. úplným a řádným splněním z ní vyplývajících závazků;
		2. dohodou smluvních stran;
		3. písemným odstoupením účinným okamžikem doručení ze zákonných důvodů nebo dotčenou stranou při podstatném porušení sjednaných závazků druhou smluvní stranou, přičemž platí, že v případě podstatného porušení smlouvy jednou ze stran může druhá strana odstoupit od smlouvy do tří měsíců ode dne, kdy se o takovém porušení dozvěděla, nejpozději do 6 měsíců ode dne tohoto porušení.
	6. Po skončení platnosti Smlouvy nemá žádná ze smluvních stran nárok na další plnění dle Smlouvy, s výjimkou práv z poskytnutí příp. licencí na dobu neurčitou, práva z odpovědnosti za vady, povinnost mlčenlivosti, záručních povinností zhotovitele u zařízení, která dodal v průběhu trvání platnosti Smlouvy a další ustanovení Smlouvy, která podle svého obsahu mají trvat i po zániku smluvního vztahu.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Tuto Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky označovanými a číslovanými vzestupnou řadou po dohodě obou smluvních stran a podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran uvedenými v záhlaví této Smlouvy. Jiná ujednání jsou neplatná. Změny kontaktních osob se považují za provedené dnem doručení doporučeného dopisu druhé smluvní straně.
	2. Smluvní strany se dohodly, že objednatel bezodkladně po uzavření Smlouvy odešle Smlouvu k řádnému uveřejnění do registru smluv vedeného Ministerstvem vnitra ČR. O uveřejnění Smlouvy objednatel bezodkladně informuje druhou smluvní stranu, nebyl-li kontaktní údaj této smluvní strany uveden přímo do registru smluv jako kontakt pro notifikaci o uveřejnění.
	3. Žádné ustanovení této smlouvy nepodléhá obchodnímu tajemství a znění lze v plném rozsahu zveřejnit.
	4. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatným či neúčinným, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují jednat v dobré víře s cílem nahradit neplatné/neúčinné ustanovení ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. V případě rozporu textu smlouvy a příloh, má vždy přednost text smlouvy.
	5. Smluvní ustanovení, z nichž vyplývá, že mají přetrvávat i po ukončení této Smlouvy, přetrvávají i po ukončení této Smlouvy.
	6. Tato Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, po jednom pro každou ze smluvních stran.
	7. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou přílohy:
* Příloha č. 1: Osoby, které se budou podílet na provádění díla
	1. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a na důkaz dohody o všech článcích této Smlouvy připojují své podpisy.

V Plzni dne V Praze dne 10. 4. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

|  |  |
| --- | --- |
| MUDr. Pavel Hrdlička, ředitel | Jiří Gemerle, jednatel |

**Příloha č. 1: Osoby, které se budou podílet na provádění díla**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Jméno | Role | Telefon | Email |
| \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* | Primární kontaktní osoba | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* |
| \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* | Jednatel, konzultant | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* |
| \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* | Konzultant | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* | \*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* |