**Dodatek č.l ke SMLOUVĚ O KONTROLNÍ ČINNOSTI**

Uzavřená podle ustanovení § 2652 a souvisejících, § 2430 a souvisejících a ustanovení § 1746, zákona  
č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon,

(dále jen ,,dodatek“).

**Článek I. Smluvní strany** Domov pro seniory Háje IČ:70875111

**Objednatel:**

sídlem K Milíčovu 734, 149 00 Praha 4

zastoupený Mgr. Dagmar Zavadilovou, ředitelkou

Číslo účtu

(dále jen „objednatel“)

VAGO s.r.o.

**Kontrolor:**

IČ:27863531

DIČ: CZ-27863531

sídlem Novodvorská 900/67, 142 00 Praha zastoupený Ing. Zdeňkem Vajcem, jednatelem Číslo účtu.

(dále jen „kontrolor“)

Smluvní strany uzavřely ke Smlouvě o kontrolní činnosti ze dne 27.11.2017 dodatek tohoto znění:

**Preambule**

V průběhu realizace stavby „ Stavební úpravy prostor pro dětskou skupinu- nástavby obj.A3 v DS Háje“, ,K Milíčovu 734, Praha 4"

se vyskytly dodatečné práce, pro jejichž provedení bylo nutno posunout termín dokončení stavby o 20 kalendářních dní oproti termínu v SOD /2017/014 mezi zhotovitelem stavby společnost YLK spol.s r.o.; IČ 26145634; Ke sv. Izidoru 406, 149 00 Praha 4 - Chodov a objednatelem DS Háje, IČ:

70875111. Pro provedení dodatečných prací byl uzavřen mezi zhotovitelem stavby - YLK spol.s r.o.; a objednatelem DS Háje Dodatek č.1 ke smlouvě č.TC-17-14 a SOD /2017/014.

Z důvodu prodloužení doby realizace stavby o 20 dní se pro výkon kontrolní činnosti uzavírá Dodatek č.1 ke sml. O kontrolní činnosti ze dne 27.11.2017 mezi „objednatelem“ a „ kontrolorem11.

**Článek II. Předmět dodatku**

Činnost kontrolora se prodlužuje o dobu 20 dní pro dokončení a předání stavby.

**Článek III. Závěrečná ustanovení**

III. 1. Ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná beze změn.

III.2 Tento dodatek smlouvy byl podepsána ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

III.3. Smluvní strany se dohodly o obsahu tohoto dodatku v celém jeho obsahu, je jim dobře znám, je projevem jejich vážné a svobodné vůle a na důkaz souhlasu připojují své podpisy.

V Praze dne 29.3.2018