DODATEK Č. 2

KE SMLOUVĚ O DÍLO ZE DNE 7.6.2016

Označení smluvních stran

**Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i.**

se sídlem Vídeňská 1083, 142 20 Praha Krč

IČ: 61388971

DIČ: CZ61388971

Zastoupena: Ing. Jiří Hašek, CSc., ředitel

dále jen „***MBÚ*“**

na straně jedné jako objednatel

a

**ATELIÉR HERITAS s.r.o.**

se sídlem Mánesova 11/3b, České Budějovice 7, 370 01

Bank.spojení: Komerční banka Č. Budějovice, č. účtu 54206231/0100

IČ: 02353181

DIČ: CZ02353181

Zastoupena: Ing. Lubor Gregora, jednatel

Zapsaná v OR vedeným Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22238

dále jen **„projektant“**.

na straně druhé jako zhotovitel

**Preambule**

V době podání nabídky projektanta a uzavření smlouvy s tímto projektantem ještě nebylo ukončeno výběrové řízení na zhotovitele. Odhadovaný počet kontrolních dnů projektanta bylo nutno upřesnit podle kontrolních dnů zhotovitele. Po dokončení stavby došlo ke konečnému vyčíslení projektových více a méně prací:

- účast na kontrolních dnech stavby – autorský dozor: 29 KD

- Práce v kanceláři – dopřesňování detailů, úkoly z KD: 29 týdnů x 2,5hod. = 72,5 hod.

 - úprava řešení izolace nad kruhovým sálem (Změna č. 6)

 - nový návrh nosné konstrukce jeviště, otvory pro kulisy (Změna č. 7)

 - konzultace s restaurátorem divadelní techniky, podlahářem, truhlářem

 - PBŘ – řešení dveří do strojovny VZT

S ohledem na výše uvedené se proto uzavřená smlouva mění takto:

1. V čl. 6 se v odst. 6.3 mění bod (d) následovně:

(d) cena díla za činnost dle 1.3 se z původní ceny 58.000,- Kč bez DPH při původním předpokladu doby provádění stavebních prací 8 měsíců a činnosti projektanta na 1 kontrolním dnu týdně (32 kontrolních dnů) navyšuje o **52.562,50 Kč** bez DPH za účast na dalších 29 kontrolních dnech; cena za účast na KD činí celkem **110.562,50 Kč.**

1. V čl. 6 se v odst. 6.3 mění bod (f) následovně:

(f) cena za dodatečné činnosti dle bodu 1.5 se z původní ceny dle Dodatku č. 1 ve výši 84.720,- Kč bez DPH navyšuje za další dodatečné činnosti o výši **34.270,- Kč bez DPH**; cena za činnost dle bodu 6.3 písm. f) činí celkem **118.990,- Kč** bez DPH.

1. Celkem dochází k navýšení ceny o **86.832,50 Kč** bez DPH.
2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Tento dodatek je sepsán ve dvou vyhotoveních v jazyce českém a každá ze smluvních stran obdrží po jednom výtisku.

Příloha č. 1: Cenová nabídka projektanta

# V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ V Českých Budějovicích dne\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Ing. Jiří Hašek, CSc. Ing. Lubor Gregora

ředitel jednatel

Mikrobiologický ústav AV ČR, v.v.i. Ateliér Heritas s.r.o.