DODATEK č. 4

ke Smlouvě o dílo č. 10/2017/OMM ze dne 17. 7. 2017

(č. smlouvy zhotovitele 11-667-17)

I.

Smluvní strany

Objednatel:	Město Kopřivnice

Na adrese:	Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupené:		Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města

kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Kamil Žák, vedoucí OMM

kontaktní osoba ve věcech technických: Miloš Sopuch, vedoucí OTS

Michal Krpec, referent OTS

IČ:	002 98 077

DIČ:	CZ 002 98 077

Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s. Kopřivnice

Číslo účtu:	1767241349/0800

- dále jen „objednatel“

Zhotovitel:	Beskydská stavební, a.s.

- Sídlo:	Frýdecká 225, 739 61  Třinec

- Zastoupen:	Ing. Jiřím Dohnalem, MBA, místopředsedou

- představenstva a ředitelem společnosti

- kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiří Dohnal, MBA

- Ing. Soňa Mazúrová

- kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Jozef Staník, Bc. Petr Piprek,

- Ing. Jiří Votoček, Ing. Ondřej Husar

- IČ:	28618891

- DIČ:	CZ28618891

- Bankovní spojení:

- Číslo účtu:

- zapsán v OR:	Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 4287

- dále jen „zhotovitel“

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 17.07.2017 Smlouvu o dílo č. 10/2017/OMM (dále jen „smlouva“).

- Předmětem Smlouvy o dílo je realizace díla s názvem:

„Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“

(dále jen „stavba“)

v rozsahu dle:

- projektové dokumentace stavby „Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“, zpracované Atris, s.r.o., Občanská 1116/18, 710 00  Ostrava – Slezská Ostrava, IČ: 28608909;

(dále jen „dílo“).

- V průběhu realizace stavby „Celková rekonstrukce objektu vily v parku Ed. Beneše č.p. 243 v Kopřivnici“ vznikla v souvislosti se zjištěním na stavbě a nutnosti změny stavebně-technického řešení potřeba dodatečných prací a prací, které není třeba provádět. Tyto změny budou provedeny v souladu s ustanoveními článku III., odst. 4. a 5. Smlouvy o dílo a v souladu s ustanovením § 222, odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. v platném znění.

- Předmětem změny rozsahu původní veřejné zakázky jsou zejména tyto práce:

Dodatečné práce:

Jádrové vrtání pro VZT

Dopočet podlahy v 2. PP

Změna a doplnění elektroinstalace v 1. NP v místnosti č. 1.03

Změna skladby podlahy pod parketami v místnostech č. 1.03, 1.02, 1.13 a 1.14

Neprováděné práce:

Změna skladby podlahy v místnostech č. 1.04, 1.16, 1.17 a balkónu

Změna trasy ÚT v 1. PP

Realizované opravy venkovních omítek- severní strana

Změna konstrukce podlahy v 2. NP- kotelna

Dopočet obkladů a dlažeb

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy o dílo, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 4 ke Smlouvě o dílo č. 10/2017/OMM ze dne 17.07.2017.

III.

Předmět dodatku

  - Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku III. Předmět smlouvy. Předmět smlouvy bude na základě tohoto dodatku rozšířen a změněn dle změnových listů č. 43-52, jež jsou nedílnou součástí tohoto dodatku. Uvedené změnové listy doplňují, nahrazují, případně vypouští příslušné položky Položkového rozpočtu stavby, který je přílohou č. 1 smlouvy. Dodatečné práce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení. V rámci díla nebudou provedeny práce uvedené v tomto dodatku.

  - Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku V. Cena díla odst.1, který upravuje cenu za dílo, a to tak, že se cena díla na základě sjednaných dodatečných  a neprováděných prací mění následovně:

|  | Cena celkem bez DPH (v Kč) | DPH celkem (v Kč) | Cena celkem včetně DPH (v Kč) |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena díla dle smlouvy a dodatku č.3 | 24.766.019,73 | 5.200.864,14 | 29.966.883,87 |
| Neprováděné práce dle dodatku č.4 | - 201.303,39 | - 42.273,71 | - 243.577,10 |
| Dodatečné práce dle dodatku č.4 | 594.518,01 | 124.848,78 | 719.366,79 |
| Cena díla celkem dle dodatku č.4 | 25.159.234,35 | 5.283.439,21 | 30.442.673,56 |

VI.

Termín plnění

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku VI. Termín plnění, odst.1, který se nahrazuje novým změním následovně:

Práce na realizaci díla byly započaty po protokolárním předání staveniště.

- Předání staveniště a zahájení realizace – 24.07.2017 (datum předání staveniště)

- Doba provedení díla dle smlouvy a dodatků č. 1, 2 a 3  - 265 kalendářních dnů od předání staveniště tj. 15.4.2018, max. však 289 kalendářních dnů, tj. do 9.5..2018

- Doba provedení díla, tj. předmětu díla dle dodatku č. 4 - do 30.06.2018

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 4 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č.   340/2015 Sb., Dodatek č. 4 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek č. 4 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

3. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.

4. Nedílnou součástí dodatku č. 4 jsou přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 43-52, včetně položkových rozpočtů

Tento Dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo schválila Rada města Kopřivnice na své 85. schůzi konané dne 10.04.2018 usnesením č. 2720 .

V Kopřivnici dne …………………………		V Třinci dne …………………….

Za objednatele:	Za zhotovitele:

……………………………	……………………………

Ing. Miroslav Kopečný	Ing. Jiří Dohnal, MBA

starosta	místopředseda představenstva a

ředitel společnosti

2310100/3639/6121/15/1569/002634