Číslo smlouvy objednatele: 34/2015-537100

Číslo smlouvy zhotovitele: 65/2015

**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o dílo ze dne 11. 9. 2015**

**mezi smluvními stranami**

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj, nám. Winstona Churchilla 1008/2, 130 00 Praha 3

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Jiřím Veselým, ředitelem Krajského pozemkového úřadu pro Středočeský kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Veselý

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mariana Poborská, vedoucí Pobočky Kutná Hora

odborný referent XXXXXXXXXXX, KPÚ pro Středočeský kraj, Pobočka Kutná Hora

Adresa: Benešova 97, 284 01 Kutná Hora

Tel.: +420 725 949 701

E-mail: khora.pk@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: XXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXX

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen **„objednatel“**

Zhotovitel: GEPARD, s.r.o.

sídlo: Štefánikova 77/52, 150 00 Praha 5

zastoupený: Ing. Miloslavem Jebavým, jednatelem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloslav Jebavý, jednatel

v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXX

Tel.: +420 XXX XXX XXX

E-mail: XXXXXXX@XXXXXXXXXXXX

ID DS: hxp776s

Bankovní spojení: XXXXXXXXXX

Číslo účtu: XXXXXXXXXX

IČ: 61499552

DIČ: CZ 61499552

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném: Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 30558.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: XXXXXXXXXX

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: XXXXXXXXXX

dále jen **„zhotovitel“**.

Tímto dodatkem se mění smlouva o dílo uzavřená na zhotovení návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen KoPÚ) v katastrálním území Tupadly u Čáslavi.

Důvodem uzavření dodatku je: V aktuální smlouvě je sjednán termín ukončení etapy 3.1.5. Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků 30. 11. 2016. Termín ukončení etapy 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení je 31. 10. 2016, což je dříve než termín ukončení etapy Dokumentace k soupisu nároků vlastníků. Takto sjednané termíny odporují smyslu zákona č. 139/2002 Sb. O pozemkových úpravách a pozemkových úřadech a prováděcí vyhlášky č. 13/2014 Sb., která jednoznačně upravuje postup jednotlivých etap, v tomto případě konkrétně soupis nároků musí předcházet schválení PSZ, není tedy přípustné, aby byl plán společných zařízení schválen, pokud nebyl vyložen, projednán a odsouhlasen soupis nároků.

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách:

**A.** Příloha č.1 ke smlouvě o dílo KoPÚ Tupadly u Čáslavi se upravuje následovně:

Termín ukončení etapy 3.2.1. Vypracování plánu společných zařízení (a souvisejících podetap 3.2.1.1., 3.2.1.2., 3.2.1.3 a 3.2.1.4) se mění z původního 31. 10. 2016 na nový **28. 2. 2017**.

**B.** Z objektivních důvodů se nahrazuje na straně objednatele ve smluvních záležitostech oprávněn jednat původní znění ***Ing. Miroslav Vlasák, CSc*.**, ředitel KPÚ pro Středočeský kraj*,* novým zněním ***Ing. Jiří Veselý****,* ředitel KPÚ pro Středočeský kraj a na straně zhotovitele v technických záležitostech oprávněn jednat původní znění ***XXXXXXXXXXX,*** novým zněním ***XXXXXXXX*** osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: původní znění ***XXXXXXXX*** novým zněním ***XXXXXXX***

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany.

V Praze dne …………… V Praze dne ……………

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

……………………………………. …………………………………….

Ing. Jiří Veselý Ing. Miloslav Jebavý

ředitel KPÚ pro Středočeský kraj jednatel