"•""'>

I

NARODNÍ

AMATKOVÝ ÚZEMNÍ PAMATKOVA SPRAVA USTAV V PRAZE

*Smlouva číslo:*

NPÚ"*ÚPSl(6°J* /20 *fJ?*

2026H1170020 2

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. 2026H1170020 (dále jen smlouva), uzavřený dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav státní příspěvková organizace

IČ0:75032333,DIČ:CZ75032333

se sídlem Valdštejnské nám. 3, 118 01 Praha 1- Malá Strana

* : h lf *v* d

. · u ·11 1 • • „. ·' - • . ;.: Praze



Doručovací adresa:

Národní památkový ústav, územní památková správa v Praze Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3



a

TECHNISERV, spol.s r.o.

se sídlem: Baarova 231/36, 140 00 Praha 4



I v

v

zastoupený: Ing. Ctiborem Fornůskem, jednatelem (dále jen „zhotovitel" na straně druhé)

# I.

Na základě článku 12. 2. Smlouvy o dílo č. 2026Hl170020, uzavřené dne

3. 10. 2017, se smluvní strany dohodly na změně článku 1. 2. smlouvy,v kterém je stanoven termín dokončení díla. Důvodem úpravy termínu plnění je prodloužení dokončení Okružní komunikace, na které je dokončení Slavnostního osvětlení závislé.

*"•****4'.****>*

I

**NARODNÍ**



**AMATKOV'f' ÚZEMNÍ PAMATKOVA SPRAVA**

**USTAV V PRAZE**

**Čl. I. Předmět smlouvy, termíny realizace Bod 1. 2.** Mění se text bodu 1.2.

**li.**

## *1.2. Výchozí údaje:*



- *místo provedení díla: „Státní hrad Bečov nad Teplou„*

- ***termín provedení díla:***

## *2) dokončení celého díla včetně osazení svítidel a jejich zprovoznění včetně revizí do*

*31.05.2018*

Ill.

**Závěrečná ustanovení**

# Dodatek č. 2 byl sepsán ve dvou identických vyhotoveních. Každá ze smluvních stran obdržela po jednom vyhotovení.

1. Účastníci prohlašují,že tento dodatek č. 2 uzavřeli podle své pravé a svobodné vůle prosté omylů, nikoliv v tísni a vzájemné plnění dle tohoto dodatku č. 2 není v hrubém nepoměru. Dodatek č. 2 je pro obě smluvní strany určitý a srozumitelný.
2. Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 2026H1170020 uzavřené dne 3. 10. 2017 jsou tímto dodatkem č. 2 nedotčená, zůstávají v platnosti beze změn.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

V Praze, dne *.1?.:.f:lP..!J...* V Praze dne *.::f.1::.. :..'?. B*