Ssfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo „Souvislé opravy silnic Kraje Vysočina v roce 2016 - III. etapa,
Část I - III/3518 Kamenice, sanace svahu silničního tělesa

Číslo smlouvy objednatele: N-ST-5-2016-I

Číslo smlouvy zhotovitele: 28/1/2016 (č. stavby 1856.6240028KDA)

**1**.

Objednatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem: Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxx, ředitelem organizace

Koordinátor BOZP a technický dozor:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Komerční banka, a.s.

xxxxxxxxxxxx
00090450
CZ00090450
xxxxxxxxxxx
Kraj Vysočina

Bankovní spojení:
Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen Objednatel)

a

Zhotovitel:

EUROVTA CS, a.s.

se sídlem: Národní 138/10, Praha 1, 110 00

zastoupený: xxxxxxxxx, na základě plné moci

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1561
osoba pověřená jednat jménem zhotovitele ve věcech
smluvních: xxxxxxxxxxxxxxx, na základě plné moci

technických: xxxxxxxxxxxxxxxxx, provozně-obchodní náměstek,

Karel David, hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon::

Fax:

E-mail:

Komerční banka, a.s.

xxxxxxxxxx

45274924

CZ45274924

+xxxxxxxxxxxxxxxx

Slsfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

**2**.

Smluvní stany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy, spočívající ve změně termínu plnění z důvodu provedení nezbytných dodatečných stavebních prací a stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve Změnovém listě č. 1 a zejména v přiloženém rozpočtu, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku ě. 1.

3.

* 1. Předmět plnění dle článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.

3.2.

Celková cena díla dle článku 5 stávající smlouvy je ve znění tohoto dodatku stanovena
následovně:

Původní cena díla bez DPH

Méněpráce

Vícepráce

Nově sjednaná cena dle dodatku ě. 1 bez DPH
DPH (21 %)

Nově sjednaná cena včetně DPH

3 017 587,26 Kč - 138 772,72 Kč

+ 289 668,23 Kč 3 168 482,77 Kč 665 381,38 Kč 3 833 864,15 Kč

3.3.

Termín plnění díla dle článku 4 stávající smlouvy se prodlužuje a odstavec 4.1. stávající
smlouvy se nahrazuje novým ujednáním: Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 31, října

2016.

4.

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

5.

* 1. Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.
	2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
	3. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy. Dodatek je platný a účinný okamžikem podpisu.

Stránka 2 z 3

Ssfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ

 **INFRASTRUKTURY**

* 1. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je přehledná změna soupisu prací.
	2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dvě a zhotovitel dvě vyhotovení. Všechna vyhotovení mají platnost originálu.

V Brně dne:

V Jihlavě dne:

Zhotovijggp

OVIA

oblast Morava

jihZ-619 CO Brno

ředitel závodu Morava jih

©

Objednatel:

/

ředitel

Krajská správa a«dri»«

333 silnic Vysočany

příspěvková organizace Kosovská 1122/16, 586 01 Jiniro IČO: 00090450, teL:

Stránka 3 z 3

Příloha 6. 4

©