**Dodatek č. 1**

**Smlouvy o dílo**

**Číslo smlouvy objednatele: 7/2018**

**Číslo smlouvy zhotovitele:**

**Název díla:**

**„HC Kadaň - výstavba nové MVE na levém břehu“**

**– projektová dokumentace DSP**

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

Sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

**zastoupený:** Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

**zástupce ve věcech smluvních:**  Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

**zástupce ve věcech technických:**

Při operativním a technickém řízení
činností souvisejících se zhotovitelem
díla, jako postupné upřesňování
technického řešení, organizací
výrobních výborů a převzetí díla
zastupuje objednatele:

**bankovní spojení:**

**číslo účtu:**

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052.

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

**Zhotovitel: Ing. Jan Šinták – I.P.R.E.**

Sídlo Kolová 2, 360 01 Karlovy Vary

Doručovací adresa: P.O.Box 179, 360 01 Karlovy Vary

IČO: 11386096

DIČ: CZ5809181037

zastoupená: Ing. Janem Šintákem

zástupce ve věcech smluvních: Ing. Jan Šinták

zástupce ve věcech technických:

Bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je držitelem ŽL vydaného 6.8.1992 pod e.č. 1000682668 vydaného Magistrátem města Karlovy Vary.

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 16. 1. 2018

Původní znění:

# Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Ukončení díla (předání a převzetí kompletní PD - tj. 6 paré): 31.05.2018

Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor plánování projektů a zakázek

**Nové znění:**

# Čl. III. TERMÍN PLNĚNÍ

Zahájení díla: Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Ukončení díla (předání a převzetí kompletní PD - tj. 6 paré): **31.08.2018**

**Místo plnění:**

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov,

odbor plánování projektů a zakázek

Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají v platnosti.

**ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 1**

1. Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 1 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.
3. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 1 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.
4. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
5. Dodatek č. 1 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

Chomutov, dne Karlovy Vary, dne

…………………………………… …………………………………….

Ing. Vlastimil Hasík Ing. Jan Šinták

investiční ředitel odpovědný projektant

Povodí Ohře, státní podnik

**objednatel** (podpis, razítko) **zhotovitel** (podpis, razítko)