
**NPU - UPS Praha /2006H1170050\_ 1/.......... /2018**



, , *1/-í*

# Dodatek č.1

**ke smlouvě o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/386/2017,**

### uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

**Národní památkový ústav**

Valdštejnské nám. 3, PSČ 118 01 Praha 1- Malá Strana,



v

v

zastoupený: Mgr. Dušanem Michelfeitem, ředitelem územní památkové správy v Praze,

***Doručovací adresa:***

Národní památkový ústav

územní památková správa v Praze Sabinova 373/5

130 00 Praha 3

(dále jen **„objednatel")**

a

**Zdeněk Lán**

Se sídlem: Dukelská 1584, 256 01 Benešov

IČ: 49530356

(dále jen **„zhotovitel")**

**Předmět dodatku č.1**

Předmětem tohoto dodatku je prodloužení termínu dokončení původní veřejné zakázky a rozložení plnění do 3 etap z důvodu nepředpokládané dlouhodobé pracovní neschopnosti zhotovitele, která byla doložena čestným prohlášením s odkazem na lékařskou zprávu. Podkladem pro tuto změnu je žádost zhotovitele o prodloužení trvání smlouvy o dílo a čestné prohlášení zhotovitele viz příloha č. 1 a příloha č. 2, tohoto dodatku. Tímto dodatkem se mění čl. Ill., odst. 1. a čl. VI., odst. 6.

**Článek Ill. Doba plnění**

V článku Ill., Doba plnění, se mění **odst.1.** takto:

1. Zahájení prací: po vydání **Závazného stanoviska - OKPP KÚSK** - beze změny
2. Dokončení 1.etapy: - beze změny
3. Dokončení 2. etapy: - změna
4. Dokončení a předání dílé - změna



Znění **odst. 6** se mění takto:

**Článek** VI.

**Cena a platební podmínky**

Účastníci tohoto dodatku se dohodli, že odměna bude zhotoviteli vyplacena na základě 3 faktur se splatností nejméně 30 dní. Dílčí fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení a předání dílčího souboru díla, konečnou fakturu je zhotovitel oprávněn vystavit po řádném provedení a předání celého předmětu díla, a to vždy na základě odsouhlaseného zjišťovacího protokolu, který bude přílohou příslušné faktury, dle termínů specifikovaných v čl. Ill. odst. 1. tohoto dodatku a ustanovení v čl. Ill. odst. 2. smlouvy o dílo č. NPÚ-ÚPS Praha/386/2017.

**Závěrečná ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb.,o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).



Tento dodatek byl sepsán ve dvojím vyhotovení,po jednom pro každou smluvní stranu. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Přílohy:


Příloha č. 1- Žádost o prodloužení smlouvy

Příloha č. 2 - čestné prohlášení o pracovní neschopnosti zhotovitele

V Praze, dne 13.4.2018 V Benešově, dne 16.4.2018





Věc: Žádost P prodloužení smlouvy o dílo č. 2006 M1170050/36/20l7

Žádám o prodlouženítermínu ukončení 1.etapy dokončen.ia předání dÍfá smluvní dodávky na výrobu nátěr a montáž nových oken na hrc:1d Křivoklát z důvodu prcovní neschopnO$ti


v měsících červen až prosinec 2017 (viz.lékařská zpráva MUDr: Rousek).

Žádám o změnu finančního plnnr k ukoooenf 1.etapy dodávky výroby a mc:mtáže oken:

„5 ks nových oken budova 132

-8 ks nových oen budova 136 do nádvoří.

Zdeněk Lán



### Dukelská 1584

26 01Benešov



**Čestné prohlášení**

Prohlašuji tímto čestně, že:

yl práce neschopen, což dokládá léka řská zpráva

