- Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/036

- ze dne 1.7.2016

„Rekonstrukce elektrorozvodů MŠ Nad Štolou“

Městská část Praha 7

sídlo: 		nábřeží Kapitána Jaroše 1000/7, Praha 7

zastoupená: 	Ing. Kamil Vavřinec Mareš, zástupce starosty

IČO : 		00063754

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 	xxxx

telefon: 	xxxx

e-mail:		xxxx

(dále jen „Objednatel“)

a

ACP AuComp CZ, s.r.o.

zastoupený: 		Jiří Pfeiffer, jednatel společnosti

sídlo/místo podnikání:	Argentinská 286/38, 170 00 Praha 7

IČO:			04309634

DIČ:			CZ04309634

zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 245582

bankovní spojení:	Raiffeisenbank a.s.

č.ú.:			xxxx

tel./fax:			xxxx

e-mail:			xxxx

(dále jen „Zhotovitel“)

(Zhotovitel a Objednatel dále společně jako „Smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/036

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Smluvní strany prohlašují, že Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/036 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 1009/16-R z jednání č. 67 ze dne 11.10.2016

- Preambule

Smluvní strany uzavřely dne 1.7.2016 na základě veřejné zakázky vyhlášené objednatelem dne 20.5.2015 pod názvem „Rekonstrukce elektrorozvodů MŠ Nad Štolou“, Praha 7, Smlouvu o dílo č. 2016/OIVZ/036 (dále také jen „smlouva“).

V této smlouvě se zhotovitel zavázal provést dílo nejpozději do 31.8.2016.

V průběhu provádění díla zhotovitel zjistil, že v dohodnutém termínu nebude schopen dílo splnit z důvodů spočívajících na straně italského výrobce svítidel.

Vzhledem k tomu strany uzavírají tento dodatek č.1 k výše uvedené smlouvě:

1. PROVIZORNÍ NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

Smluvní strany konstatují, že zhotovitel dne 18.8.2016 nainstaloval v místě plnění provizorní osvětlení v souladu s Přílohou č. 1 tohoto dodatku – Cenová kalkulace provizorní osvětlení. Použita byla zářivková svítidla a některá žárovková svítidla ve vlastnictví objednatele, zbývající žárovková svítidla dodal zhotovitel tak, jak je specifikováno v Příloze č. 1 tohoto dodatku. Náklady s touto dodávkou a instalací spojené, včetně revize tohoto provizorního řešení pro provoz mateřské školy, nese zcela zhotovitel. Smluvní strany konstatují, že instalace provizorního řešení proběhla, a že počínaje dnem 1.9.2016 je možné prostory MŠ Nad Štolou plně a bezpečně využívat; provedená trvalá elektroinstalace byla zkontrolována revizním technikem zhotovitele, který zápisem do stavebního deníku potvrdil jeho funkčnost a bezpečnost  – Kopie zápisu tvoří  Přílohu č. 3 tohoto dodatku. Konečná revizní zpráva bude zhotovitelem vystavena po dodání a instalaci všech scházejících svítidel tj. k termínu předání dokončeného díla.

Náklady provizorního řešení činí 23 734,- Kč bez DPH (příloha č.1).

###### 2. NÁHRADNÍ TERMÍN PRO DOKONČENÍ DÍLA

Instalace svítidel sjednaných ve smlouvě o dílo č. 2016/OIVZ/036 proběhne o víkendech ve dnech  16.-18.9.2016, 23.-25.9. 2016 a 22.- 23.10. 2016. Instalace bude provedena včetně všech nezbytných stavebních úprav a s úklidem tak, aby nebylo nutno vyklízet prostory MŠ a aby v pondělí následujícím po víkendu bylo vždy možno prostory MŠ plně využívat.

3. SLEVA Z CENY DÍLA, VÍCEPRÁCE

V souvislosti s prodloužením termínu plnění díla poskytuje zhotovitel objednateli slevu ve výši 25 000,- Kč; sleva bude odečtena z celkové ceny díla bez DPH Celková cena díla dle Smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/036 v původní výši činí 699 792,- Kč bez DPH, tj. 846 748,- Kč včetně DPH.

Nová celková cena za dílo dle Smlouvy o dílo č. 2016/OIVZ/036 tak po odečtení slevy činí 674 795,- Kč bez DPH, tj. 816 498,32 Kč včetně DPH.

Dále smluvní strany konstatují, že zhotovitel provedl vícepráce nezbytně nutné k dokončení díla, a to v hodnotě 43 938,- Kč bez DPH – viz Příloha č. 4.

Celková cena díla po odečtení slevy z ceny a přičtení ceny za vícepráce tedy činí 718 733,- Kč bez DPH, tj. 869 667,- Kč včetně DPH.

Fakturace víceprací bude provedena společně s celkovou cenou díla podle smlouvy; cenu za dílo a cenu za vícepráce je možné uvést v rámci jedné faktury, musí být ale jasné, která cena je za dílo podle smlouvy a která cena za vícepráce

###### 4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.     Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále beze změny a v platnosti a účinnosti.

2.    Tento Dodatek č. 1 nabývá  účinnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami. Smluvní strany konstatují, že realizace díla začala dne 1.7.2016 předáním staveniště zhotoviteli a pokračuje od této doby bez přerušení.

3.     Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby text tohoto Dodatku č. 1 byl zveřejněn na internetových stránkách Městské části Praha 7 a Profilu zadavatele dle ust. § 147a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů a v registru smluv. Zveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

4.    Dodatek č. 1 ke Smlouvě je sepsán v sedmi (7) stejnopisech, z nichž každý má charakter originálu, a objednatel obdrží pět (5) stejnopisů a zhotovitel dva (2) stejnopisy.

5.     Nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke Smlouvě jsou následující přílohy:

Příloha č. 1	Cenová kalkulace provizorní osvětlení

Příloha č. 2	Plná moc pro zhotovitele

Příloha č. 3       Kopie části stavebního deníku - Zápis revizního technika o dočasném provozování díla

Příloha č. 4 –    Seznam víceprací odsouhlasený TDS;

6.    Obě Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě seznámily v celém jeho rozsahu včetně příloh, že obsahu dodatku rozumějí, že uzavření dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že dodatek nebyl z jejich strany uzavřen v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své podpisy.

V Praze dne ………… 2016 	                 		V Praze dne …………. 2016

objednatel:                                                        		zhotovitel:

…………………………..			         		….…..……………………

Městská část Praha 7			       		ACP AuComp CZ, s.r.o.

Ing. Kamil Vavřinec Mareš                                                 	Jiří Pfeifer

zástupce starosty						jednatel společnosti