## Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 33/2017/01

# ev.číslo zhotovitele:

ev.číslo objednatele: 64/2018/01

ze dne 20.03.2018

- Smluvní strany

  - Objednatel: 		Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

sídlo: 			Tanvaldská 50, 463 11 Liberec XXX – Vratislavice nad Nisou

zastoupený:              	Lukášem Pohankou, starostou městského obvodu

IČ:			002 62 978

DIČ: 			CZ 002 62 978

Bankovní spojení:	984943369/0800

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Lukáš Pohanka, starosta městského obvodu

zástupce ve věcech technických: Pavel Podlipný, vedoucí TO

zástupce ve věcech a převzetí prací: Pavel Podlipný a TDI

(dále jen „objednatel“)

  - Zhotovitel:		B R E X, spol. s r.o.

PSČ, sídlo: 		Hodkovická 135, 463 12 Liberec 23

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí Nad Labem, oddíl C, vložka 1504

zastoupený:		Bc. Jiřím Pavlů, jednatelem společnosti

IČ:			40232549i

DIČ:			CZ40232549

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a. s.           9030041461/0100

Raiffeisenbank, a. .s.               500750311/5500

ve věcech smluvních oprávněn k jednání: Bc. Jiří Pavlů, jednatel společnosti

ve věcech smluvních a technických oprávněn k jednání: Miloš Horáček, provozní ředitel

(dále jen „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel, dále společně také jen jako „účastníci smlouvy“ nebo také jen „smluvní strany“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

(A)	nabídku zhotovitele ze dne 14.02.2017, podanou ve zjednodušeném podlimitním řízení vyhlášeném dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) pro veřejnou zakázku na stavební práce s názvem „Mateřská škola Nová Ruda / Vratislavice n. N.“, vybral zadavatel jako nabídku nejvhodnější dle ust. § 122 cit. Zákona, a to rozhodnutím ze dne 06.03.2017,

(B)	dne 15.05.2017 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, jejímž předmětem byla realizace výše uvedené veřejné zakázky,

(C)	v průběhu realizace díla se vyskytla potřeba upravit rozsah předmětu plnění v návaznosti na požadavky poskytovatele dotace,

(D)	Rada městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou na svém jednání konaném dne 19.03.2018 usnesením č. 97/03/2018 jednání schválila změny v době plnění díla,

dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto

DODATKU č. 2 SMLOUVY O DÍLO

- Předmět dodatku č. 2

  - Předmětem dodatku č. 2 jsou stavební práce (vícepráce i méněpráce) na díle „Mateřská škola Nová Ruda / Vratislavice n. N.“ (dále též jen „zakázka“, „stavba“ nebo „dílo“) dle § 222 odst. 6 ZZVZ zákona, přičemž:

    - změna stavebních prací vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat (viz odst. 2.2. tohoto dodatku);

    - změna stavebních prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky a

    - hodnota dodatečných stavebních prací nepřekročí 50 % původní hodnoty zakázky.

  - Jedná se změny v rozsahu stavebních prací, dodávek a služeb, které jsou pro dokončení zakázky nezbytné a jejichž potřeba vznikla z důvodu nutné změny projektové dokumentace. V době zadání veřejné zakázky nebylo zřejmé, zda bude zakázka financována z dotačního titulu, neboť v danou dobu nebyla známá pravidla jednotlivých dotačních výzev. Projektová dokumentace byla zpracována tak, aby zohledňovala bezbariérový přístup dle příslušných právních předpisů. Dne 06.12.2017 zadavatel obdržel rozhodnutí o přidělení dotace z programu 11703 - Integrovaný regionální operační program, přičemž pravidla tohoto dotačního titulu jsou v souvislosti s bezbariérovostí přísnější než příslušné právní předpisy České republiky. Z důvodu naplnění podmínek dotace identifikační číslo 117D03G000532 a čerpání poskytnutých finančních prostředku je zadavatel nucen změnit projektovou dokumentaci tak, aby byly splněny podmínky bezbariérového přístupu v souladu s podmínkami projektů SC 2,4 IROP.

  - Změna se týká následujících objektů: I. oddělení, místnost č. 1.24, herna, ložnice, II. oddělení, místnost č. 1.22, herna, ložnice, místnost 1.04, terasa, místnost 1.23, 1.21.umývárna, místnost 1.07, šatny,

  - Budova mateřské školy bude pro zajištění komplexní bezbariérovosti dovybavena dvěma tělesy lanových výtahů v samostatně stavebně upravených šachtách, které jsou situovány na konci dispozice obou oddělení. Výtahy budou obsluhovat 1.NP a 2.NP a neslouží jako evakuační výtahy. Veškerá hlavní schodiště propojující různé výškové úrovně jsou rozšířena a zmírněna vzhledem k jejich sklonu. Provozní schodiště zůstávají zachována. Díky těmto zásahům byly dále rozšířeny průchody zúžené díky těmto vyvolaným změnám – venkovní dřevěná terasa v atriu, vytvoření nik pro zapuštění těles radiátorů. Vlastní zádveří bylo uzpůsobeno pohodlnému průjezdu vozíčkáře. Stejně tak byla i mírně rozšířena dispozice umývárny dětí pro lepší manipulaci a spolupráci dítěte a jeho asistenta. Prostor umývárny byl dále vybaven požadovanými prvky jako je např. sedátko ve sprchovém koutu. Ochozy podél fasády byly po jedné straně opatřeny bezbariérovou rampou tak, aby mohla osoba s omezenou schopností pohybu plně využívat venkovní střešní terasy stejně jako ostatní děti.

  - Tímto dodatkem rovněž se mění termín dokončení a předání díla, který byl upraven na základě Dodatku č. 1 ze dne 20.07.2017, přičemž termín dokončení byl Dodatkem č. 1 stanoven na 150 dnů od zahájení díla. Tento termín dokončení musí být opět změněn a prodloužen z důvodu rozšíření rozsahu stavby a zajištění komplexní bezbariérovosti objektu doplněním o 2 samostatné výtahy. Upravený časový a finanční harmonogram prací je přílohou tohoto dodatku, přičemž zhotovitel se zavazuje dokončit a řádně předat dílo objednateli nejpozději do 15.07.2018.

  - Tímto dodatkem se mění rozsah díla stanovený položkovým rozpočtem, který byl přílohou č. 1 smlouvy o dílo a mění se odst. 3.2. smlouvy o dílo způsobem uvedeným v níže uvedené tabulce.

| Cena díla dle smlouvy o dílo bez DPH | 24.492.440,33 Kč |
| --- | --- |
| Cena víceprací dle dodatku č. 2 bez DPH | 2.355.889,06 Kč |
| Cena méněprací dle dodatku č. 2 bez DPH | 615.164,89 Kč |
| Celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2 bez DPH | 26.233.164,50 Kč |
| DPH 21 % | 5.508.964,55 Kč |
| Celková cena díla dle smlouvy o dílo a dodatku č. 2 včetně DPH | 31.742.129,04 Kč |

- Podrobný rozsah změn provedených na základě tohoto dodatku a jejich ocenění je uvedeno v příloze č. 1 tohoto dodatku.

- Ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo se nemění.

- Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 3 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

- Tento dodatek smlouvy bude v souladu s platnými právními předpisy uveřejněn.

- Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti i účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

- Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán určitě, srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, bez nátlaku na některou ze stran.

- Tento Dodatek č. 2 byl schválen Radou Městského obvodu Liberec – Vratislavice nad Nisou dne 19.03.2018, usn. č. 97/03/2018.

Přílohy:

Příloha č. 1 Soupis prací dodatku č. 2

Příloha č. 2 Časový a finanční harmonogram - upravený

| Ve Vratislavicích nad Nisou dne 24.03.2018 Za objednatele: ................................................ Lukáš Pohanka starosta městského obvodu | V Liberci dne 23.03.2018 Za zhotovitele: ................................................ Jiřina Chourová obchodní ředitelka podepisuje na základě plné moci |
| --- | --- |