#### DODATEK č. 2 PŘÍKAZNÍ SMLOUVY

z 22.9. 2015 dle Občanského zákona č. 89/2012 Sb., doplněné dodatkem č. 1 z 4.1.2016

|  |  |
| --- | --- |
| **Příkazce**:**Město Přeštice**Masarykovo náměstí 107, 334 01 Přešticezastoupené starostou města Mgr. Karlem NaxerouIČ: 00257125 | **Příkazník**:**Via Optima – consulting s.r.o.***vedená u Krajského soudu v Plzni, spis.značka* A 7226 Politických vězňů 20, 320 89 PlzeňZastoupená Václavem Vorlem - společníkemIČ: 25230891 DIČ: není plátce DPHČíslo b.ú.: XXXXXXXXXX/ XXXX Fio banka, a.s.  |

Níže podepsaní zástupci smluvních stran tímto dodatkem potvrzují, že po konzultaci k dosavadní přípravě a realizace projektu tvorby: **„VIZE a strategického rozvojového plánu města Přeštice**“(dále SRP), tedy po:

a/ vzájemném kladném vyhodnocení dosavadních prací I. a II. etapy do 31. října 2016

b/ konstatování, že se po dohodě podařilo zkrátit plánovanou dobu trvání tvorby SRP, jehož schválení je nově naplánováno již do 31.3.2016, tedy cca o 3/4 roku dříve,

c/ upřesnění rozsahu následné účasti příkazníka na vlastním naplňování vize a Strategickém rozvojového plánu města - viz závazek příkazce dle bodu 3.3. smlouvy, kterým bylo specifikováno, že cca v červnu - červenci 2017 město Přeštice rozhodne o průběžně předkládaných nabídkách příkazníka v průběhu období 11/2016 do 4/2017, kdy budou společně identifikovány potřeby Města Přeštice na realizaci plánu,

d/ projednání výše a termínů odměny za III. etapu s tím, že jsou sníženy průběžné odměny oproti předchozím etapám a dohodnuta prémie zohledňující výrazné změny v objemu prací a doby trvání základního kontraktu a současně nebude závazně příkazcem garantována účast příkazníka na realizaci SRP. Příkazce tak může volně bez předběžných finančních závazků zvažovat objednání služeb příkazníka;

**se dohodli na společné realizaci III. etapy SRP.**

Dodatek je platný a účinný od 1.11.2016 do 31.3.2017, tzn. po dobu celé III. etapy tvorby SRP.

Odměny byly dohodnuty takto: 25 tis. Kč za 11/2016, 20 tis. Kč za 12/2016 a po 20 tis. Kč/měs. do 31.3.2017. Prémie za výsledky plnění smlouvy je v případě, že se nezjistí zásadní pochybení příkazníka v koncepci SRP a bude tak potvrzena dosud deklarovaná spokojenost s prací příkazníka, dohodnuto vyplatit 1,5 měsíce po schválení SRP ve výši 30 tis.Kč, nejpozději však k 31.5.2017 bez ohledu na případné prodlení schvalovacího procesu na straně zastupitelstva z důvodů, které nezavinil příkazník.

Každá ze smluvních stran obdrží po 1 výtisku tohoto dodatku.

V Přešticích 31. října 2016

............................................. …....................................................

Mgr. Karel Naxera - starosta za příkazce Václav Vorel – zástupce příkazníka