**Harmonogram II. etapy do 10/2016, vč. odměn koordinátora Via Optima - consulting dle dodatku sml. z 4.1. 16 k sml.z 22.9.2015 příl. č.1**

|  |
| --- |
| **HARMONOGRAM II. ETAPY PROJEKTU TVORBY VIZE a SRP města PŘEŠTICE do 10/2016 - schválená verze z 12/2015** |
| **ČAS****ZPRACOVATELÉ** | **I. ETAPA** – do 10.12. resp. do 31.1.2016 | **II. ETAPA** | **III. ETAPA** |
| **2015** |  | **2016**  |  | **2017** |
| **Krok** | **12** | **01** | **02** | **03** | **04** | **05** | **06** | **07** | **08** | **09** | **10** | **11** | **12** | **I.Q** |
| **Zastupitelstvo** | Rozhodnutí |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
|  | Pověření realizací Radu města  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X |  |
| **Rada města**  | Rozhodnutí  | X |  |  |  | X |  |  |  | X |  | X | X |  |  |
|  | Pověření realizací KT |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  | X |  |  | X |
| **UKT 3 - 4** | Termíny jednání - řízení II.etapy (i III.) |  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X |  |
|  | Financování projektu i SRP |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Politické předjednávání shody | X |  |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  |
|  | Informace pro veřejnost  |  | X | X |  |  |  |  | X |  |  | X |  | X |  |
| **UKT 9** | Termíny jednání |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Variantní scénář VIZE a SRP |  |  | X | X | X |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
|  | Supervize SWOT analýzy |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |
|  | Příprava III. etapy |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  | X | X |  |  |
| **KT 17**  | Termíny jednání |  |  | X |  | X |  |  | X |  |  |  | X |  |  |
|  | Propojení práce UKT 9 a OS do SRP |  |  |  |  |  |  | X | X | **1.v.** |  |  |  |  |  |
|  | Dopracování SRP po připomínkách |  |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |
|  | Sladění SRP se státem, krajem, regiony  |  | X | X | X | X | X | X | X | X | X | **1.v.** |  |  |  |
| **Gestoři OS** | Termíny jednání gestorů skupin |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Standardizace výsledků OS |  |  |  |  |  | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| **Odborné skupiny** | Individuální termíny po skupinách |  | X |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | SWOT analýza |  |  | X | X | X | **1.v** | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  | Projekty SRP (návrhy) |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |  |  |
| **Externí experti**  | Supervize od nejbližších expertů |  |  |  |  | X |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| **Zástupci skupin a subjektů**  | Diskuse nad I. pracovní verzí SRP |  |  |  |  |  |  |  |  | X | X |  |  |  |  |
| ***Odměna koordinátora*** | *Splatná k 7. dni měsíce následujícího*  |  | ***20*** | ***20*** | ***20*** | ***25*** | ***30*** | ***30*** | ***30*** | ***30*** | ***20*** | ***25*** |  |  |  |
| ***Kontrolní dny - KD*** | *Koordinátora hodnotí ved. projektu s podporou metodika doc. Ing. J.Horejce, rozhodují starosta, místostarosta,*  |  |  | ***KD*** |  |  | ***KD*** |  |  | ***KD*** |  | ***KD*** |  |  |  |

Zpracoval: Václav Vorel - příkazník, koordinátor Odsouhaslil za příkazce: