**DODATEK č. 2**

ke smlouvě o dílo č. 10/2015 KoPÚ Benešov nad Černou uzavřené dne 29. 12. 2015 (dále jen „SOD“), jejímž předmětem je: „Zpracování návrhu KoPÚ v k. ú. Benešov nad Černou ",

uzavřené mezi smluvními stranami:

**Objednatel:** Česká republika – Státní pozemkový úřad

Krajský pozemkový úřad pro Jihočeský kraj

Pobočka Český Krumlov

5. května 287, Plešivec

381 01 Český Krumlov

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Josefem Jakešem – vedoucím pobočky

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Jakeš

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Hana Cibulková, referentka KPÚ pro Jihočeský kraj, Pobočka Český Krumlov

Adresa: 5. května 287, Plešivec, 381 01 Český Krumlov

Tel.: +420 xxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxx

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: xxxxxxxxx

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

dále jen **„objednatel“**

**Zhotovitel:** členové sdružení:

**Ing. Helena Krausová  (reprezentant sdružení)**

Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň (IČ: 72274433)

**GROMA PLAN s.r.o.**

Plachého 40, 301 00 Plzeň ( IČ: 25233025)

sdružení je zastoupené: Ing. Helenou Krausovou

sídlo: Jiráskovo nám. 31, 326 00 Plzeň

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Helena Krausová

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Anna Panušková

Tel.: +420 xxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxx

ID DS: -

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

Číslo účtu: xxxxxxxxx

IČ: 72274433

DIČ: CZxxxxxxxxxx

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: -

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: Ing. Helena Krausová

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: Ing. Helena Krausová, Ing. Aleš Kubát

**Seznam osob, s jejichž pomocí zhotovitel realizuje dílo – subdodavatelé**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma nebo název: | GEODETALES Chrudim s.r.o. |
| sídlo/místo podnikání: | K Májovu 1262, 537 01, Chrudim |
| IČ/DIČ: | 27545857/CZ27545857 |
| Část plnění: | Vedení klíčového týmu, technická spolupráce s ohledem na autorizaci ÚOZI a), b), c) a živ. list Projektová činnost ve výstavbě v celém rozsahu díla |
| Procentní podíl a poměrná finanční částka: | Max. 9% z celkové ceny díla, 500,- Kč/hod. |

dále jen **„zhotovitel“**.

**Článek I.**

Smluvní strany shodně konstatují a činí nesporným, že uzavřely 29.12.2015 smlouvu o dílo č. 1414-2015-505202, kterou se zhotovitel zavázal k provedení díla „Komplexní pozemkové úpravy v k. ú. Benešov nad Černou“ a objednatel se zavázal k převzetí díla a zaplacení ceny za jeho provedení, a to vše v rozsahu a za podmínek ujednaných v této smlouvě o dílo (dále jen „Smlouva“).

**Článek II.**

V rámci přípravných a návrhových prací byly u níže uvedených etap shledány rozdíly ve skutečně zjištěných měrných jednotkách oproti měrným jednotkám uvedeným ve Smlouvě, a to následovně:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1. Přípravné práce** | |  |  |  |
| **Etapa 3.1.4.** | Smlouva – počet MJ | Skutečnost – počet MJ | Cena za MJ | Rozdíl |
| Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 380 | 280 | 900 | - 100 MJ |
| **Etapa 3.1.5.** | Smlouva – počet MJ | Skutečnost – počet MJ | Cena za MJ | Rozdíl |
| Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 56 | 190 | 900 | + 134 MJ |
| **Etapa 3.1.6.** | Smlouva – počet MJ | Skutečnost – počet MJ | Cena za MJ | Rozdíl |
| Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | 750 | 736 | 350 | - 14 MJ |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2. Návrhové práce** | |  |  |  |
| **Etapa 3.2.1.** | Smlouva – počet MJ | Skutečnost – počet MJ | Cena za MJ | Rozdíl |
| Vypracování plánu společných zařízení | 750 | 736 | 500 | - 14 MJ |
| **Etapa 3.2.1.2.** | Smlouva – počet MJ | Skutečnost – počet MJ | Cena za MJ | Rozdíl |
| Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | 750 | 736 | 100 | - 14 MJ |
| **Etapa 3.2.2.** | Smlouva – počet MJ | Skutečnost – počet MJ | Cena za MJ | Rozdíl |
| Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | 750 | 736 | 480 | - 14 MJ |

**3.3. Mapové dílo**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Etapa 3.3.** | Smlouva – počet MJ | Skutečnost – počet MJ | Cena za MJ | Rozdíl |
| Mapové dílo | 750 | 736 | 250 | - 14 MJ |

Počet měrných jednotek byl při zpracování nabídky ve výběrovém řízení stanoven odborným odhadem. Po rekognoskaci terénu zpracovatelem komplexní pozemkové úpravy byly výše popsané etapy upraveny dle skutečně vyšetřených měrných jednotek.

Původní stav:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 380 | **900** | 342 000 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 56 | **900** | 50 400 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 750 | **350** | 262 500 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 750 | **500** | 375 000 |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 750 | **100** | 75 000 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 750 | **480** | 360 000 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.3** | **Mapové dílo** | ha | 750 | 250 | 187 500 |

Nový stav:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.1.** | **Přípravné práce** |  |  |  |  |
| 3.1.4. | Upřesnění obvodu KoPÚ - zjišťování hranic pozemků na hranicích obvodu KoPU, geometrické plány na upřesněný obvod KoPU, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. | 100 bm | 280 | **900** | 252 000 |
| 3.1.5. | Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona, včetně potřebných geometrických plánů na hranici mezi řešenými a neřešenými pozemky dle §2 zákona | 100 bm | 190 | **900** | 171 000 |
| 3.1.6. | Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků | ha | 736 | **350** | 257 600 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.2.** | **Návrhové práce** |  |  |  |  |
| 3.2.1. | Vypracování plánu společných zařízení | ha | 736 | **500** | 368 000 |
| 3.2.1.2. | Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty | ha | 736 | **100** | 73 600 |
| 3.2.2. | Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona | ha | 736 | **480** | 353 280 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **3.3** | **Mapové dílo** | ha | 736 | 250 | 184 000 |

Celková cena díla se **zvyšuje**  **o 7 080,- bez DPH**. Nové znění Přílohy ke Smlouvě KoPÚ v k. ú. Benešov nad Černou – Položkový výkaz činností je Přílohou tohoto Dodatku č. 2.

**Článek III.**

Dle výše uvedených skutečností se **mění rekapitulace celkové ceny díla uvedená v bodě 6.1. Smlouvy takto:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rekapitulace hlavních fakturačních celků** |  |
| 1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč | 1 192 600 |
| 2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč | 886 880 |
| 3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč | 184 000 |
| 4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč | 135 000 |
| **Celková cena bez DPH v Kč** | **2 398 480** |
| DPH 21% v Kč | 503 681 |
| **Celková cena díla včetně DPH v Kč** | **2 902 161** |

V ostatním zůstává výše uvedená smlouva beze změny. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.

V Českém Krumlově, dne…………. V Plzni, dne……..

…………………………………… ………………………………………

Ing. Josef Jakeš Ing. Helena Krausová

vedoucí pobočky Český Krumlov

Za správnost: Bc. Vlasta Laisková (referentka)



