**DODATEK č. 2**

**KE SMLOUVĚ O DÍLO č. A-002958-00**

**uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**

**na akci**

**„Demolice objektů a zpevněných ploch v areálu bývalého zahradnictví“**

1. **SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel: Město Sušice**

se sídlem : Náměstí Svobody 138, 342 01 Sušice

IČO : 00256129

DIČ : CZ00256129

zastoupený : Bc. Petrem Mottlem, starostou města

bankovní spojení : XXXXXXXXXX

číslo účtu : XXXXXXXXXX

e-mail : [podatelna@mususice.cz](mailto:podatelna@mususice.cz)

tel. : 376 540 111

fax. : 376 540 112

ve věcech technických: Ing. Jan Vošalík, investiční technik, odbor majetku a rozvoje města, XXXXXXXXXX, XXXXXXXXXX

(dále jen objednatel)

a

**2. Zhotovitel: BDP plus s.r.o.**

se sídlem : Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

IČO : 283 13 887

DIČ : CZ28313887

zastoupený : Zdeňkem Pazourkem, jednatelem

bankovní spojení : XXXXXXXXXX

číslo účtu : XXXXXXXXXX

e-mail : XXXXXXXXXX

tel.: XXXXXXXXXX

fax.:

(dále jen zhotovitel)

1. **PŘEDMĚT DODATKU**

Tímto smluvním dodatkem se po dohodě smluvních stran upravuje smlouva o dílo č. A-002958-00 ze dne 25.9.2017 následovně:

Termín dokončení realizace, tj. předání díla bez vad a nedodělků, (vč. všech dokladů, nezbytných pro kolaudaci díla) se prodlužuje z 31.3.2018 na 15.5.2018. Důvodem je vyklizení ploch nájemci po stanoveném termínu, tj. realizaci díla bylo možno zahájit v rozsahu předpokládaném smlouvou o dílo (cenovou nabídkou) později a současně změna technologie likvidace, která souvisí s použitím získaných materiálů zpět na stavbě.

1. **ZMĚNY ZNĚNÍ VE SMLOUVÉ O DÍLO**

*3.1. Tímto smluvním dodatkem se mění znění čl. IV. DOBA A MÍSTO PLNÉNÍ, který nově zní takto:*

Zahájení fyzické realizace: **19.10.2017**

Termín dokončení realizace, tj. předání díla bez vad a nedodělků

(vč. všech dokladů, nezbytných pro kolaudaci díla) : **15.5.2018**

Místo plnění: Sušice, okr. Klatovy, 342 01,

(podrobně specifikováno v projektové dokumentaci)

*3.2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, které nejsou dotčeny tímto dodatkem, se nemění.*

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Tento smluvní dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. A-002958-00 ze dne 25.9.2017.

2. Tento smluvní dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran.

3. Smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto smluvního dodatku. Tento smluvní dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou.

4. Tento smluvní dodatek je projevem svobodné a vážné vůle smluvních stran, což stvrzují svými podpisy.

5. Dodatek č. 2 byl schválen radou města dne 9.4.2018, usnesením č. 241.

za zhotovitele: za objednatele:

v Sušici, 25.4.2018 v Sušici,17.4.2018

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Zdeněk Pazourek, jednatel Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice