DODATEK č. 2 
ke smlouvě o dílo číslo 2017/24 ze dne 13.11.2017
na dodávku stavebních a montážních prací ve znění dodatku č. 1 ze dne 22.11.2017
čl. 1. Smluvní strany  

1.1.
           Objednatel:

Město Vrchlabí
    

zastoupený:

Ing. Janem Sobotkou, starosta města

adresa:

Zámek č.1, 543 01 Vrchlabí 
IČO:


00 278 475 

DIČ:


CZ00728475

bankovní spojení:
Česká spořitelna Trutnov

číslo účtu:

107-976260277/0100

1.2.

Zhotovitel:

Stav.fa. PRESTA – Viktor Kraus


sídlo:


Benecko 115, 512 37 Benecko
zastoupený ve věcech smluvních: Viktor Kraus
zastoupený ve věcech technických: Ing. Jakub Kraus
telefon: 603 216 383
e-mail: kraus.viktor@centrum.cz
IČO:


65192079
DIČ:


CZ6107241393
bankovní spojení:
Komerční banka
číslo účtu:

35-8955740227/0100

Smluvní strany spolu uzavírají dodatek č. 2 shora uvedené smlouvy o dílo tohoto obsahu: 
Čl. 2
Účel dodatku

1) V průběhu realizace díla dle shora uvedené smlouvy bylo zjištěno, že pro jeho řádné provedení jsou nezbytné dodatečné stavební práce vzniklé z důvodů objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (vícepráce).
Objektivně nepředvídanou okolností bylo v daném případě zjištění učiněné zhotovitelem v průběhu realizace stavby, ze kterého vyplynulo, že výkaz výměr zpracovaný projektantem stavby neobsahuje v článku 3 tohoto dodatku uvedené stavební práce (a to buď vůbec  nebo v množství neodpovídajícím skutečnosti).

2) Vedle skutečností uvedených v odstavci 1) tohoto dodatku došlo při realizaci díla k tomu, že některé části díla uvedené v PD a oceněné v nabídce zhotovitele nebylo nutné realizovat nebo byly realizovány v menším rozsahu nebo jiným způsobem (méněpráce).

Písemný soupis dodatečných stavebních prací a méněprací je pak součástí tohoto dodatku  smlouvy o dílo. 

3) Smluvní strany tedy tímto dodatkem sjednávají provedení dále uvedených dodatečných stavebních prací nad rámec původně sjednaného předmětu díla a omezení plnění předmětu díla o dále uvedené méněpráce.

Čl. 3
Dodatečné stavební práce a méněpráce 
1) Objednatel objednává a Zhotovitel se zavazuje realizovat v rámci plnění díla dle této smlouvy  dodatečné stavební práce v tomto  rozsahu:

- vybourání otvoru a osazení přípojkové skříně 
- změna typu svítidel z přímého na nepřímé osvětlení
- dodávka a montáž izolace podlah
- montáž soklového prkna po obvodu podlahy
- dveře vnitřní materiál dub
- zděná konstrukce schodiště
- dodávka a montáž dřevěného okenního parapetu
- sametové závěsy oboustranné (dvojité)
- nová tepelná izolace vstupních dveří kompletní vč. zakrytí
- vyrovnávací podesty ve dveřích
2) Smluvní strany se dohodly, že Zhotovitel nebude realizovat stavební práce v tomto  rozsahu:

- izolace proti zemní vlhkosti WATERIZOL
- nerezový dřez včetně výtok. baterie, přívodu vody a odpadu
- původně navržená tepelná izolace vstupních dveří
3) Pro přesnou specifikaci rozsahu shora uvedených dodatečných stavebních prací a jejich cenu je rozhodující písemný soupis prací, který je přílohou č.1 tohoto dodatku a podepsáním oběma smluvními stranami se stává jeho nedílnou součástí.
4) Smluvní strany sjednávají celkovou cenu dodatečných stavebních prací určených dle tohoto článku dodatku smlouvy o dílo ve výši:  



   







         102.924,20 Kč bez DPH

a zároveň celkovou cenu méněprací ve výši:









           22.164,32 Kč bez DPH

Čl. 4
Cena díla
1) Pro právní jistotu obou smluvních stran pak  smluvní strany  rekapitulují  celkovou cenu díla dle shora uvedené smlouvy se  započtením dodatečných stavebních prací a méněprací dle tohoto dodatku:
Cena díla dle SoD a dodatku č. 1 bez DPH




599.606,79 Kč dodatečné práce bez DPH






102.924,20 Kč 

méněpráce bez DPH
                                                                                 - 22.164,32 Kč 
Cena díla bez DPH




  
  
 
680.366,67 Kč
Celkem DPH 21%







142.877,00 Kč

Cena celkem s DPH







823.243,67 Kč
        


Čl. 5
Společná a závěrečná ustanovení

1) Ustanovení shora uvedené smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají platná a účinná.

2) Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech originálech, po dvou pro každou ze smluvních stran.

Ve Vrchlabí dne: 11.4.2018  



   V Benecku dne: 11.4.2018


Za objednatele :  Město Vrchlabí



Za zhotovitele: PRESTA
     Ing. Jan SOBOTKA



 
 Viktor Kraus


                            starosta města Vrchlabí
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