Č.j.

**Dodatek č. 2 Smlouvy**

**k veřejné zakázce číslo CzDA-ET-2013-1-14021/2 s názvem**

**„Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele lokalit Guguma, Teso, Bargo a Huluka v zóně Sidama“**

### Objednatel: Česká republika – Česká rozvojová agentura

Zastoupená: Ing. Michalem Kaplanem, ředitelem

Sídlem: Nerudova 3, 118 50 Praha 1

Kontaktní osoba objednatele: Kateřina Manová

Tel.: 251 108 170

E-mail: manova@czda.cz

IČ: 75123924

Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel: **Člověk v tísni, o.p.s.**

Zastoupený: panem Šimonem Pánkem

Sídlem: Šafaříkova 24, Praha 2

Kontaktní osoba zhotovitele: Jan Faltus

Tel.: 226 200 468

E-mail: jan.faltus@clovekvtisni.cz

IČ: CZ25755277

DIČ: 25755277

Bankovní spojení: ČSOB, Na poříčí 24, Praha 1

Číslo účtu: 600102473/0300

Zapsaný v rejstříku o.p.s.: Městský soud v Praze, oddíl O, vložka 119

(dále jen „zhotovitel“)

**Článek I.**

Předmět dodatku

I.1. Předmět tohoto dodatku č. 2 je úprava smlouvy k veřejné zakázce číslo CzDA-ET-2013-1-14021/2 s názvem „Zajištění přístupu k pitné vodě pro obyvatele lokalit Guguma, Teso, Bargo a Huluka v zóně Sidama“,dále jen Smlouva, uzavřená dne 17. 10. 2014.

I.2. Smluvní strany se dohodly na následující změně Smlouvy:

I.3. V návaznosti na přímý průzkumu v terénu v lokalitě Guguma, bylo zjištěno, že v této lokalitě, nebyla zachycena zvodeň pro vybudování zdroje pitné vody. Z tohoto důvodu nedojde v rámci stávajícího projektu k realizaci následných aktivit v této lokalitě, a z tohoto důvodu rovněž dojde ke změně několika aktivit v etapách 4. a 5. za rok 2016 a v etapách 6. a 7. za rok 2017, ze kterých bude lokalita Guguma vyňata a celkový rozpočet projektu tak bude ponížen o částku ve výši 1.662.000,- Kč na celkovou částku ceny projektu ve výši 20.288.000,- Kč. Na základě této změny bude ponížena fakturace za etapy 4.-5. v roce 2016 a 6.-7. v roce 2017. Nový etapový rozpočet tvoří přílohu tohoto dodatku.

I.4. Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.5. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.6. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne:…………………………….za objednatele:Ing. Michal Kaplanředitel České rozvojové agentury | V Praze dne:..........................................................za zhotovitele:Šimon Pánekředitel společnosti Člověk v tísni |

Přílohy:

Nový etapový rozpočet