**Dodatek č.2 SMLOUVY O DÍLO**

**Evid. č. MMJN: 642/2016/OÚaHR/OIV**

uzavřená dle § 2586 a následných zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

# **smluvní strany**

**Objednatel:**  **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zastoupený: JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora a Ing. Otakarem Kyptou vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje

se sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou

tel: 483 357 111

IČ: 00262340

DIČ: CZ 00262340

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 121451/0100

dále jen **„objednatel“**

Zhotovitel**: NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r.o.**

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Nýdrlem a Ing. Jarmilou Nýdrlovou, jednateli

 společnosti

 se sídlem: Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8, Libeň

 tel.: 602 165 970

 IČ: 28474961

 DIČ: CZ28474961

 bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxx

 zapsaný u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 144304

 dále jen **„zhotovitel“**

# **Předmět DODATKU smlouvy**

Tímto Dodatkem č. 2 se mění následující ustanovení smlouvy o dílo dodatku č. 1 ev.č. 642-2016- OÚaHR/OIV na akci:

„**Rekonstrukce ul. Lesní v Jablonci nad Nisou – 2. část“**

Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 2 termín plnění

**Původní znění:**

Termín dodání DÚR: do 31. 1. 2017

**Nové znění:**

Termín dodání DÚR: do 30. 04.2018

Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 3 cena za dílo, navýšená o vícepráce, které vyplynuly z projednávání projektové dokumentace s dotčenými orgány a vlastníky sousedních pozemků

**Původní znění:**

Cena za dílo

 Cena za dílo bez DPH: **130 900,- Kč**

 DPH 21% **27 489,- Kč**

 Cena celkem vč. DPH: **158 389,- Kč**

**Nové znění:**

Cena za dílo

 Cena za dílo bez DPH: **130 900,- Kč**

 Cena za vícepráce bez DPH: **10 400,- Kč**

 DPH 21% **29 673,- Kč**

 Cena celkem s DPH: **170 973,- Kč**

# **3. Závěrečná ustanovení**

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v dodatku č. 2 smlouvy o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 2 smlouvy o dílo.

V Jablonci n.N., dne V Praze , dne 25. 4. 2018

 …………………………………….. ……………………………………..

 za objednatele za zhotovitele

 JUDr. Ing. Lukáš Pleticha Ing. Zbyněk Nýdrle

 náměstek primátora jednatel

 ……………………………………..

 za objednatele

 Ing. Otakar Kypta

 vedoucí odboru územního za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka,

 a hospodářského rozvoje vedoucí oddělení investiční výstavby