**Dodatek č.1 SMLOUVY O DÍLO**

**Evid. č. MMJN: 763-2017-OÚaHR/OIV**

uzavřená dle § 2586 a následných zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

# **smluvní strany**

**Objednatel:**  **Statutární město Jablonec nad Nisou**

Zastoupený: JUDr. Ing. Lukášem Pletichou, náměstkem primátora a Ing. Otakarem Kyptou vedoucím odboru územního a hospodářského rozvoje

se sídlem: Mírové náměstí 3100/19, 467 51 Jablonec nad Nisou

tel: 483 357 111

IČ: 00262340

DIČ: CZ 00262340

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Jablonec nad Nisou

číslo účtu: 121451/0100

dále jen **„objednatel“**

Zhotovitel**: NÝDRLE – projektová kancelář, spol. s r.o.**

Zastoupený: Ing. Zbyňkem Nýdrlem a Ing. Jarmilou Nýdrlovou, jednateli

společnosti

se sídlem: Nad Okrouhlíkem 2365/17, 182 00 Praha 8, Libeň

tel.: 602 165 970

IČ: 28474961

DIČ: CZ28474961

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaný u Městského soudu v Praze pod spisovou značkou C 144304

dále jen **„zhotovitel“**

# **Předmět DODATKU smlouvy**

Tímto Dodatkem č. 1 se mění následující ustanovení smlouvy o dílo ev.č. 763-2017- OÚaHR/OIV na akci:

**„Parkovací plocha v ul. Pobřežní, Jablonec nad Nisou“**

Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 5 termín plnění zakázky

**Původní znění:**

Termín plnění zakázky: do 30. 10.2017

**Nové znění:**

Termín plnění zakázky: do 30. 04.2018

Smluvní strany se dohodly na změně článku č. 6 cena za dílo, navýšená o vícepráce, které vyplynuly z projednávání projektové dokumentace s dotčenými orgány

**Původní znění:**

Cena za dílo

6.1Cena za dílo bez DPH: **73 000,00 Kč**

DPH 21% **15 330,00 Kč**

Cena celkem vč. DPH: **88 330,00 Kč**

**Nové znění:**

Cena za dílo

6.1Cena za dílo bez DPH: **73 000,00 Kč**

Cena za vícepráce bez DPH: **6 240,00 Kč**

DPH 21% **16 640,40 Kč**

Cena celkem s DPH: **95 880,40 Kč**

# **3. Závěrečná ustanovení**

Ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 zhotovitel.

Smluvní strany potvrzují, že si přečetly a porozuměly podmínkám obsaženým v dodatku č. 1 smlouvy o dílo. Na důkaz jejich pravdivé a vážné vůle přijmout podmínky vyplývající pro ně z tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo k němu připojují své vlastnoruční podpisy. Smluvní strany tímto potvrzují převzetí příslušných vyhotovení tohoto dodatku č. 1 smlouvy o dílo.

V Jablonci n.N., dne V Praze , dne 25. 4. 2018

…………………………………….. ……………………………………..

za objednatele za zhotovitele

JUDr. Ing. Lukáš Pleticha Ing. Zbyněk Nýdrle

náměstek primátora jednatel

……………………………………..

za objednatele

Ing. Otakar Kypta

vedoucí odboru územního za věcnou správnost: Ing. Pavel Sluka,

a hospodářského rozvoje vedoucí oddělení investiční výstavby