Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 10. 2017 mezi níže uvedenými smluvními stranami v rámci výběrového řízení s názvem„Rekonstrukce školního hřiště a obnova oplocení v areálu Francouzská 101, Brno“(dále jen „Smlouva“)

# Smluvní strany

1.	Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace

Sídlo:	Husova 537/10, 602 00  Brno

Statutární zástupce:	akad. malíř Pavel Luffer, ředitel

IČ:	00566756

(dále jen „Zadavatel nebo Objednatel“)

2.	RENOSPORT profi s.r.o.

Sídlo:	Batelovská 1206/3, 140 00 Praha 4 – Michle

Statutární zástupce:	Kamil Milčák, jednatel

e-mail:	info@renosport.cz

telefon:	+420 602 604 111

IČ:	01939971

DIČ:	CZ01939971

Bankovní spojení:	č. ú. 107-5315120237/0100

Osoba oprávněná jednat

za dodavatele:	Kamil Milčák

(dále jen „Zhotovitel“)

## Zhotovitel a Objednatel uzavřeli dne 23. 10. 2017 smlouvu o dílo na základě rozhodnutí 
o výběru nejvhodnější nabídky v rámci výběrového řízení s názvem „Rekonstrukce školního hřiště a obnova oplocení v areálu Francouzská 101, Brno“.

## Smluvní strany se dohodly na změně doby plnění předmětu Smlouvy podle 
odst. 1 článku V a to tak, že se Zhotovitel zavazuje provést celé dílo řádně nejpozději 
do 22. 5. 2018.

## Důvodem změny doby plnění předmětu Smlouvy je skutečnost, že Zhotoviteli byla 
z technologických důvodů povolena technickým dozorem investora stavební činnost na části díla (oplocení do ulice Přadlácká) až od 3. 4. 2018, přičemž dle sjednaného harmonogramu měl Zhotovitel v plánu provádět tyto stavební práce již od 12. 3. 2018.

## Vzhledem ke změnám uvedeným v čl. III.1. tohoto dodatku se Zhotovitel a Objednatel dohodly na aktualizaci harmonogramu prací. Aktualizovaný harmonogram tvoří přílohu 
č. 1 tohoto dodatku.

# Závěrečná ustanovení

## Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají nezměněna a vážou se na výše uvedené změny.

Přílohy:

Příloha č. 1: Aktualizovaný harmonogram

| Objednatel |  | Zhotovitel |
| --- | --- | --- |
| V Brně dne 26. 4. 2018 |  | V Brně dne 27. 4. 2018 |
| ………………………………………………………………. Akad. malíř Pavel Luffer, ředitel školy Střední škola umění a designu a Vyšší odborná škola Brno, příspěvková organizace |  | ……………………………………………………. Kamil Milčák, jednatel RENOSPORT profi s.r.o |