SMLOUVA O DÍLO

podle § 536 a následujících zákona 513/1991 Sb., Obchodní zákoník v platném znění

Po předchozím projednání a dohodě uzavírají smluvní strany

Objednatel:

- jméno, sídlo:		Základní škola a mateřská škola Hranice,

Struhlovsko, příspěvková organizace

Struhlovsko 1795

75301  Hranice

zastoupení:       	Mgr. Radomír Macháň (ředitel školy)

IČ:  			14618575

DIČ:			CZ14618575

bankovní spojení:	15538831/0100

Zhotovitel:

- jméno, sídlo:		Vlastimil Staněk

Všechovice 175

75353  Všechovice

zastoupení:        	Vlastimil Staněk

IČ:  			63032821

DIČ:  			CZ6001170758

bankovní spojení:  	102812421/0300

tuto smlouvu o dílo k zakázce č.1/2018-výměna dveří a zárubní, 1.stupeň.

I.

Předmět smlouvy

- Podle této smlouvy provede Zhotovitel pro Objednatele práce a činnosti v tomto rozsahu:

Výměna dveří a zárubní přízemí a  v 1.patře 1. stupně Základní školy a mateřské školy Hranice,Struhlovsko,příspěvková organizace,Struhlovsko 1795, 75301 Hranice, klik s rozetami,prahů a pantů a následné likvidace starých dveří a zárubní. Výměna zahrnuje dodávku protipožárních dveří EW 15 DP3-provedení dřevotříska plné,hladké – včetně pantů a prahů,klik s rozetami,ocelových zárubní jejich nátěru šedou barvou,stavebních úprav,zednických zapravení okolo zárubní a dopravy: 2 ks rozměr 900mm x1970mm (bez zárubní), 14 ks rozměr 900mm x1970mm  (zárubně tloušťky 110-90mm),2ks rozměr 900mm x1970mm(zárubně tloušťky 160-150mm) , 8ks rozměr 800mm x1970mm (zárubně tloušťky 110-90mm,1x změna z  L na P),

7ks rozměr 800mm x1970mm(zárubně tloušťky 160-150mm) a 4ks rozměr 800 x 1970mm(nepožární s dutinkou,do púvodních zárubní s nátěrem), 4ks rozměr 600 x 1970mm(nepožární s dutinkou,do púvodních zárubní s nátěrem), 1ks rozměr 800 x 1970mm(nepožární,dutinka, zárubně tloušťky 110-90mm), 1ks rozměr 900mm x1970mm(zárubně tloušťky 160-150mm, nepožární, změna z 800L na 900L)     Povrchová úprava všech dveří –CPL-buk, H 1582, TS 15.

- Plnění smlouvy bude splňovat všechny technické požadavky a normy.

- Zhotovitel potvrzuje, že pro všechny i dílčí pracovní postupy plnění této smlouvy má potřebnou kvalifikaci i technické vybavení.

- Zhotovitel provede dílo sám, bez účasti třetích osob.

II.

Doba a místo plnění

- Zahájení prací je 2.7.2018

- začne výměnou zárubní(včetně osazení původními dveřmi) v trvání asi 21 dnů,

-osazení novými dveřmi(zahrnuje osazení,seřízení a okování dveří a osazení prahů) se

uskuteční  nejdříve 6-8 týdnů po podepsání této smlouvy a zaplacení dohodnuté zálohy ve výši 70% z ceny za dílo a bude trvat asi 6 dnů.

- Termín dokončení prací předmětu této smlouvy je 20. 8. 2018.

- Provedené dílo bude Objednateli předáno na základě písemného předávacího protokolu, který podepíší osoby oprávněné jednat jménem Zhotovitele a Objednatele. V předávacím protokolu budou uvedeny eventuální drobné vady a nedodělky nebránící řádnému užívání díla spolu s uvedením termínu jejich odstranění.

- Má-li dílo vady bránící jeho užívání k účelu, pro který je určeno, je Objednatel oprávněn dílo od Zhotovitele nepřevzít.

- Místem plnění je: Základní škola a mateřská škola Hranice, Struhlovsko, příspěvková                          organizace, Struhlovsko 1795, 75301  Hranice.

III.

Cena a platební podmínky

- Před zahájením prací a zadáním dveří do výroby, zaplatí Objednatel na uvedený bankovní  účet  Zhotovitele zálohu   347 508,01 Kč(třistačtyřicetsedumtisícpětsetosumKč a jedenhaléř),  což je70% z dohodnuté ceny za dílo,včetně DPH. Tato záloha bude zaplacena na základě zálohového daňového dokladu, který bude vyhotoven Zhotovitelem.

- Za splnění předmětu této smlouvy zaplatí Objednatel Zhotoviteli dohodnutou cenu, a to

496 440,01 Kč(čtyřistadevadesátšesttisícčtyřistačtyřicetkorunčeských).

- Konečné vyúčtování provede Zhotovitel formou daňového dokladu, který bude mít všechny náležitosti stanovené zákonem. Doba splatnosti je 10 dnů od převzetí daňového dokladu.

- Dnem zaplacení je připsání fakturované částky ve prospěch příslušného bankovního účtu Zhotovitele specifikovaného na zálohovém daňovém dokladu a daňovém dokladu.

- Objednatel se stává vlastníkem předmětu díla, případně jeho části, dnem zaplacení daňového dokladu.

IV.

Záruční doba a podmínky

- Zhotovitel garantuje a poskytuje na dílo záruku v délce trvání 60 měsíců.

- Záruka se nevztahuje na závady způsobené hrubým a neodborným zacházením a špatnou údržbou.

- Záruční doba začíná běžet dnem podpisu záznamu o splnění, předání a převzetí díla.

- Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese Zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě Objednatele v dohodnutém termínu. O dobu odstraňování vady se prodlužuje záruční doba.

- Případné neodstranitelné vady, které budou bránit užívání předmětu smlouvy, nahradí Zhotovitel Objednateli novým, bezvadným plněním.

V.

Součinnost Objednatele

- Pro splnění předmětu této smlouvy poskytne Objednatel Zhotoviteli nezbytnou součinnost v tomto rozsahu:

- přístup do uvedených prostor školy,

- poskytnutí elektřiny a vody,

- dodržení termínu podpisu této smlouvy,

- zaplacení zálohy70%  nejméně 6 týdnů před osazením novými dveřmi.

- Omezení nebo neposkytnutí součinnosti dle odst. 1 neovlivní kvalitu plnění předmětu této smlouvy, může se však projevit v prodloužení termínu plnění. Na takovou okolnost je Zhotovitel povinen písemně a neprodleně upozornit Objednatele, současně s návrhem nového termínu plnění.

VI.

Ostatní ustanovení

- Změny této smlouvy jsou možné pouze po vzájemné dohodě smluvních stran, a to formou písemného dodatku.

- Pokud Zhotovitel bude chtít provést záměnu domluveného materiálu v průběhu plnění díla, je nutné tuto změnu nechat písemně odsouhlasit Objednatelem.

- Objednatel si vyhrazuje právo neodsouhlasit záměnu materiálu proti nabídce.

- Smluvní pokuta za nedodržení termínu dokončení díla dle čl. II zaplatí Objednateli sankci ve výši 0,5 % z ceny díla za každý započatý den prodlení s předáním díla. Sankci zaplatí Zhotovitel na účet Objednatele do 10 dnů ode dne vyúčtování sankce.

- Za prodlení s úhradou daňového dokladu zaplatí Objednatel Zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,5 % dlužné částky, a to za každý započatý den prodlení. Sankci zaplatí Objednatel na účet Zhotovitele do 10 dnů ode dne převzetí vyúčtování sankce.

- Objednatel si vyhrazuje právo průběžně kontrolovat provádění díla. Na zjištěné nedostatky upozorní písemně Zhotovitele a požádá o jejich odstranění. Takové žádosti je Zhotovitel povinen vyhovět.

- Atesty - po uhrazení celkové ceny bude k požárním dveřím dodáno osvědčení o jejich požární odolnosti. Osvědčení je dokladem o pravosti výrobku a prokáže se jím požární odolnost výrobku dotčeným orgánům státní správy.

- Obsah smlouvy není obchodním tajemstvím ve smyslu §17 obchodního zákoníku a smluvní strany souhlasí se zveřejněním této smlouvy v registru smluv. Objednatel se         zavazuje, že do 30 dnů od uzavření této smlouvy zašle tuto smlouvu správci registru        smluv k uveřejnění.

- Ostatní ujednání výslovně v této smlouvě neupravené se řídí podle ustanovení Obchodního zákoníku v platném znění.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou originálních stejnopisech a nabývá účinnosti dnem  podpisu ze strany Zhotovitele a Objednatele, z nichž každý obdrží po jednom.

- Zhotovitel i Objednatel prohlašují, že si tuto smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, což stvrzují vlastnoručními podpisy.

V Hranicích dne                      			Ve Všechovicích

…………………………………………                       ………………………………………..

Objednatel                                                                        Zhotovitel