

##  Střední škola, Základní škola a Mateřská škola,

**Frýdek-Místek, příspěvková organizace**

Sídlo organizace: Pionýrů 2352, 738 01 Frýdek – Místek

tel.: 558433525, e-mail : ruzovka@ruzovka.eu

Dodatek č. 1 ke smlouvě č . 8/2018

uzavřený mezi smluvními stranami :

1. **Název příspěvkové organizace : Střední škola, Základní škola a Mateřská škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace**

se sídlem: Pionýrů 2352, 73801 Frýdek-Místek

zastoupena: PaedDr. Ilja Maloušková

IČ:69610134

DIČ: CZ69610134

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxx

Osoba oprávněna jednat ve věcech realizace stavby: PaedDr. Ilja Maloušková, ředitelka školy, tel.: 774 433 525

(dále jen „**objednatel**“)

1. **Obchodní** **firma: Sanace a stavby APOLLO s.r.o.**

se sídlem: U Nádraží 1155/25

zastoupena: Ivan Baier

IČ: 27778428

DIČ: CZ27778428

bankovní spojení: xxxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxxx

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 51548

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Pastrňák Tomáš, tel.: xxxxxxxxxxx

Pešta Nikola, tel.: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „**zhotovitel**“)

 **Předmětem smlouvy**

je závazek zhotovitele provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí stavbu „Oprava části oplocení Střední školy, Základní školy a Mateřské školy, Frýdek-Místek, příspěvková organizace“ (dále jen „stavba“) v rozsahu dle:

* projektové dokumentace stavby „Vnitřní a venkovní vybavení budovy Mateřské školy – výměna části oplocení, revize projektové dokumentace“, č. 17/106 zpracované v prosinci 2017 společností INPROS F-M s.r.o., 28.října 1639, 73801 Frýdek-Místek.
* předpisů upravujících provádění stavebních děl a ustanovení této smlouvy

(dále jen „dílo“).

Vzhledem k tomu, že před zahájením prací již nebylo aktuální povolení o existenci sítí ČEZ, bylo nutno žádat o nové Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. , pro akci : Vnitřní a venkovní vybavení budovy Mateřské školy – Výměna oplocení, které bylo dodáno 3.4.2018

dále

vzhledem k tomu, že povolení záboru veřejného prostranství Statutárního města Frýdek-Místek bylo povoleno dne 11.4.2018

a

vzhledem k tomu, že 1 den se nedalo pracovat vzhledem k deštivému počasí

**prodlužuje se termín dokončení stavby do 11.5.2018 bez uplatnění sankcí.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Frýdku-Místku dne 30.4.2018…………………………………….za objednatelePaedDr. Ilja Maloušková  ředitelka školy |  | V Ostravě dne 30.4.2018……………………………..za zhotoviteleIvan BaierFirma Sanace a stavby APOLLO, s.r.o. |