**DODATEK č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 0444/2017**

**na realizaci veřejné zakázky:**

**„Modernizace šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích“**

uzavřené 22. 11. 2017

podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

*(dále je „Dodatek č. 1“)*

I.

Smluvní strany

1. **Objednatel: Město Kopřivnice**

Sídlo: Štefánikova 1163, 742 21 Kopřivnice

Zastoupen: Ing. Miroslavem Kopečným, starostou města

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

 Mgr. Jiří Štěpán – vedoucí odboru rozvoje města

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Jitka Pechová, referent oddělení investic

IČ: 002 98 077

DIČ: CZ 002 98 077

Bankovní spojení: xxx

Číslo účtu: xxx

Telefon: xxx

IDDS: 42bb7zg

*dále jen „objednatel“*

**2.** **Zhotovitel Severomoravská stavební společnost s.r.o.**

 Sídlo: Suvorovova 573, 742 42 Šenov u Nového Jičína

 Zastoupen: Ing. Miroslav Hruška

 kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Hruška

 miroslav.hruska@smss.cz

 kontaktní osoba ve věcech technických: xxx

 xxx

 IČ: 47153849

 DIČ: CZ47153849

 Bankovní spojení: xxx

 Číslo účtu: xxx

 zapsán v OR: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 4047

 *dále jen „zhotovitel“*

**II.**

**Preambule**

1. Smluvní strany uzavřely dne 22. 11. 2017 Smlouvu o dílo č. 0444/2017 *(dále jen „Smlouva“)* na provedení stavby spočívající v rekonstrukci objektu šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích, kdy rozsah díla je stanoven mimo jiné projektovou dokumentací pro provedení stavby „Modernizace šaten a sociálního zázemí na fotbalovém hřišti ve Vlčovicích“ vypracovanou společností Kamil Mrva Architects, s.r.o., Záhumenní 1358/30C, 742 21 Kopřivnice, IČ 28647611. Objednatel se výše uvedenou Smlouvou zavázal dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Vzhledem ke skutečnosti, že:
3. objednatel požaduje po zhotoviteli v souladu s ust. § 222, odst. 7 provést dodatečné práce uvedené pod pol. 1 Změnového listu č. 1 (Příloha č. 1) a v souladu s ust. § 222 odst. 4 provést dodatečné práce uvedené pod pol. 2, 4, 5, 6, 7, 8 a 10 Změnového listu č. 1 (Příloha č. 1) nad rámec rozsahu díla sjednaného smlouvou (tzv. vícepráce, viz čl. III odst. 4 a 6 Smlouvy),

v souvislosti s provedením víceprací uvedených výše dojde i k omezení rozsahu díla sjednaného smlouvou (tzv. méněpráce, viz čl. III odst. 6 Smlouvy),

1. objednatel požaduje po zhotoviteli v souladu s ust. § 222, odst. 4 neprovést práce uvedené pod pol. 3 a 9 Změnového listu č. 1 (Příloha č. 1),
2. na změně rozsahu díla se obě smluvní strany dohodly,
3. v souvislosti s rozšířením nebo omezením rozsahu díla sjednaného Smlouvou, dojde:

ke zvýšení ceny díla sjednané Smlouvou o 309.118,32 Kč bez DPH,

se smluvní strany dohodly na úpravě práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy, a proto přistupují k uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 0444/2017 ze dne 22. 11. 2017.

**III.**

 **Předmět dodatku**

1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku III. Předmět smlouvy. Rozsah předmětu smlouvy se na základě tohoto Dodatku č. 1 upravuje o dodatečné a neprováděné práce dle Změnového listu č. 1 vč. položkového rozpočtu, jenž je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 (Příloha č. 1).
2. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení článku V. Cena díla odst. 1 Smlouvy, který upravuje cenu za dílo, a to následovně:

Článek V. odst. 1:

Cena díla celkem dle Smlouvy bez DPH 6.988.452,00 Kč

Méněpráce celkem bez DPH - 534.669,41 Kč

Vícepráce celkem bez DPH 843.787,73 Kč

Dopad změn do ceny díla bez DPH 309.118,32 Kč

**Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 bez DPH 7.297.570,32 Kč**

DPH celkem 1.532.489,77 Kč

Cena díla celkem dle Dodatku č. 1 vč. DPH 8.830.060,09 Kč

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Dodatek č. 1 nabude platnosti dnem podpisu smluvní stranou, která ji podepíše jako druhá. Dodatek č. 1 nabude účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Dodatek č. 1 zašle správci registru k uveřejnění objednatel.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. 0444/2017 ze dne 22. 11. 2017 zůstávají v platnosti v plném rozsahu a nemění se.
3. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento Dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.
4. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po dvou vyhotoveních.
5. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 jsou přílohy:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 včetně položkového rozpočtu

Příloha č. 2: Posouzení změn dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. objednatele 0444/2017 ze dne 22. 11. 2017 schválila Rada města Kopřivnice na své 86. Schůzi dne 24. 04. 2018, usnesením č. 2737.

V Kopřivnici dne 02. 05. 2018 V Šenově u Nového Jičína dne 22. 04. 2018

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………… ………………………………………

Ing. Miroslav Kopečný Ing. Miroslav Hruška

starosta ředitel