Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. 562-17-2018, HS/827

(dále jen „*dodatek*“)

1. OBJEDNATEL: **Městská část Praha-Satalice**

 se sídlem: K Radonicům 81/3, Praha 9, 190 15

zastoupená: Mgr. Miladou Voborskou, starostkou MČ

 IČ: 00240711, DIČ: CZ00240711

 Bankovní spojení: XXXXXXXXXX.,

Číslo účtu: XXXXXXXXXXX

*(dále jako „****Objednatel****“)*

2. ZHOTOVITEL: **4 SOFT, s.r.o.**

sídlo: Tanvald, Šumburk nad Desnou, Krkonošská 625, PSČ 468 41

zastoupen:

ve věcech smluvních: Mgr. Michalem Kubínem a Mgr. Dušanem Šmídem, jednateli

ve věcech technických: Mgr. Dušanem Šmídem, jednatelem společnosti

IČO: 287 03 324

DIČ: CZ287 03 324

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 27601

e-mail: XXXXX@4soft.cz

bankovní spojení: XXXXXXXX

č. účtu: XXXXXXXXX

*(dále jen „****Zhotovitel****“)*

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek:

**I.**

1. Smluvní strany prohlašují, že dne 12. 12. 2017 uzavřely smlouvu nazvanou: „Smlouva o dílo“ (dále jen „**smlouva**“). V souladu s ujednání článku III. odst. 3.5. smlouvy smluvní strany sjednávají tento dodatek, jehož předmětem je prodloužení lhůty provádění díla a předání staveniště. V důsledku přijetí dodatku dochází ke změně ke změně článku III. odst. 3.1. smlouvy.

**II.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany sjednávají změnu lhůty provádění díla a předání staveniště, článku III odst. 3.1.. smlouvy, a to posunutím termínu dokončení díla do 13.7. 2018.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. V ostatním zůstávají ustanovení smlouvy nedotčeny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou exemplářích s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
4. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlásily, že tento dodatek byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu s jeho zněním připojují smluvní strany své podpisy.

V Tanvaldu dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018 V Praze dne \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **Městská část Praha-Satalice** |  | **4 SOFT s.r.o.** |