dodatek č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené dne 7. 10. 2016

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

|  |  |
| --- | --- |
|  | ARMÁDNÍ SERVISNÍ, příspěvková organizace |
| *Zapsaná v obchodním rejstříku u:*  *Zastoupená:* | Městského soudu v Praze pod sp. zn. PR1342  Ing. Martin Lehký – ředitel |
| *Sídlo:* | Podbabská 1589/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice |
| *IČ, DIČ:*  *Bankovní spojení:*  *Číslo účtu:*  *ID datové schránky:* | 60460580, CZ60460580  ČNB, Na Příkopě 28, Praha 1  30523881/0710  dugmkm6 |
| *Odpovědní zástupci pro jednání:* |  |
| *- ve věcech smluvních:* | Ing. Martin Lehký – ředitel, tel. 973 204 090 |
| *- ve věcech technických:* | Ing. Roman Pščolka, tel. 602 106 091, roman.pscolka@as-po.cz  Ing. Tomáš Jech, tel. 602 280, tomas.jech@as-po.cz |
| *(dále jen „objednatel“)*  a |  |
|  | DPU REVIT s.r.o. |
| *Zapsaný v obchodním rejstříku u:* | Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 202541 |
| *Zastoupený:* | Ing. Petrem Stejskalem, jednatelem |
| *Sídlo:* | 28. října 375/9, 110 00 Praha 1 – Staré Město |
| *IČ, DIČ:* | 28711335, CZ28711335 |
| *Bankovní spojení:*  *Číslo účtu:*  *ID datové schránky:* | Komerční banka a.s.  43-5678160297/100  cere6c9 |
| *Odpovědní zástupci pro jednání:* |  |
| *- ve věcech smluvních:* | Ing. Petr Stejskal, 774 111 818, [stejskal@dumplnyuspor.cz](mailto:stejskal@dumplnyuspor.cz) |
| *- ve věcech technických:* | Jan Pešout, 606 418 631, [pesout@dumplnyuspor.cz](mailto:pesout@dumplnyuspor.cz) |

*(dále jen „zhotovitel“)*

za takto dohodnutých podmínek:

Smluvní strany se dohodly, v souladu s čl. XI. (Závěrečná ustanovení) odst. 11.4, na uzavření tohoto Dodatku č. 1. ke smlouvě o dílo na realizaci akcí „Vojenské ubytovací zařízení Ruzyně – nouzové ostvětlení“ a „Vojenské ubytovací zařízení Dědina – systém EPS“, uzavřené mezi smluvními stranami výše uvedenými dne 7.10.2016. Tímto Dodatkem číslo 1 se smlouva mění a doplňuje takto:

1. Článek II. Termín a místo plnění:

Termín zahájení: ihned po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy dle čl. 11.2

Předání jednoho výtisku PD a podání ohlášení stavebních prací (případně žádosti o stavební povolení): do 15.1. 2017

Termín ukončení plnění vč. předložení souhlasu s provedením ohlášené stavby (případně stavebního povolení vč. nabytí právní moci) a dalších dokladů dle bodu I.b) této smlouvy: do 28.2. 2017

Místo plnění je objekt:

Vojenské ubytovací zařízení Ruzyně

U Prioru 938, 160 00 Praha 6 – Ruzyně

GPS 50.0877683N, 14.3155314E

Vojenské ubytovací zařízení Dědina

Pilotů 217, 160 00 Praha 6

GPS 50.0873142N, 14.3092914E

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo se Dodatkem č. 1 nemění.

Dodatek č. 1 je vyhotoven a podepsán ve 3 vyhotoveních se stejnou platností, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

Smluvní strany si Dodatek č. 1 přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel bere na vědomí, že uveřejnění v tomto registru zajistí objednatel.

V Praze dne: V Praze dne:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Armádní Servisní, příspěvková organizace DPU REVIT s.r.o.

Ing. Martin Lehký Ing. Petr Stejskal

ředitel jednatel