**Smlouva č.11/2018**

**Dodatek ke smlouvě č. 1**

(dále jen „dodatek“)

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,   
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**občanský zákoník**“)

1. **Smluvní strany**
2. ***Smluvní strany:***

Objednatel: Domovní a bytová správa města Písku

IČO: 00512362

DIČ: CZ00512362

Sídlo: Fügnerovo náměstí 42, 397 01 Písek

Telefon:

Peněžní ústav: Komerční banka, a.s.

Č. účtu:

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Zdeňkou Šartnerovou, ředitelkou

Ve věcech technických:

a

**Zhotovitel: INTESTA CZ s.r.o.**

se sídlem: Táborská 2177, 397 01 Písek

zastoupený: Jiřím Pirným

IČO: 260 71 894

DIČ: CZ 26071894

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.

Číslo účtu:

Zástupce ve věcech technických: Jiří Pirný kontakt:

Registrační údaje (zápis v obchodním či v živnostenském rejstříku):

Spisová značka: C 12201 vedená u Krajského soudu v Českých Budějovicích

uzavírají tuto smlouvu o dílo (dále jen "**smlouva**")

Obě smluvní strany se dohodly na tomto dodatku **Smlouvy o dílo na „Opravu bytu č. 12, Smrkovická ulice č.p. 2172, Písek“** uzavřené mezi DBS Města Písek a firmou INTESTA CZ s.r.o., ze dne 5.1.2018 (dále jen "smlouva") následovně:

Změny následujících článků výše specifikované smlouvy:

**4 . Cena díla**

* + - 1. Vzhledem ke skutečnostem, které nebyli zadavateli známy v době zadávání zakázky dochází ke zvýšení rozsahu prací. Rozsah prací je rozšířen o výměny dveří včetně kování, výměna dveří u vestavěných skříní, odvětrání WC a koupelny, novou přípojku plynu, betonování a podlahy a hydroizolační stěrku, dodávku a montáž svítidel.

1. Tento rozsah prací byl projednán při prohlídce staveniště dne 12.3.2018 a na jeho základě byl zpracován zhotovitelem rozpočet, který je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy o dílo.
2. Na základě článku 4.2 původní smlouvy dochází ke zvýšení původní ceny o 30.015,- Kč bez DPH. Cena s DPH bude činit 34.517,- Kč.

**Článek 4.** **Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek nabývá [účinnosti](javascript:void(0)) dnem podpisu oprávněných smluvních stran.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních o stejné platnosti, z nichž každá strana obdrží jeden výtisk.

Příloha - Rozpočet na vícepráce

V Písku dne 27.4.2017

......................................

Jiří Pirný Ing. Zdeňka Šartnerová

INTESTA CZ s.r.o. DBS města Písku