**ČVUT FEL – stavební úpravy a stěhování zařízení**

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**

Číslo smlouvy objednatele:

Číslo smlouvy zhotovitele:

**České vysoké učení technické v Praze, fakulta elektrotechnická**

se sídlem: Technická 2, 166 27, Praha 6

IČ: 68407700, DIČ: CZ68407700

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: prof. Ing. Pavel Ripka, CSc., děkan

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen objednatel)

a

**WANDEL CZECH s.r.o.**

Se sídlem: Havlíčkova 408, 584 01 Ledeč nad Sázavou

vedená u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, Vložka 31813

IČ:289 77 955

Osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Martin Vavřička,

Peněžní ústav: Komerční banka

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(„zhotovitel“)

na straně druhé

1. **Předmět dodatku**

Na základě změn nutných k řádnému dokončení díla oproti zadávací dokumentaci a upřesněných požadavků zadavatele dochází k uzavření tohoto dodatku, jehož předmětem je změna termínu plnění předmětu díla a změna rozsahu a ceny předmětu díla. Změna rozsahu a předmětu díla je uvedena ve změnovém listu č.1, který tvoří nedílnou součást tohoto dodatku.

1. **Změny jednotlivých ustanovení smlouvy o dílo**
	1. Termín dokončení díla uvedený v bodě 2.3. se nahrazuje datem 27. 4. 2018
	2. Článek 5. Cena díla a podmínky pro změnu sjednané ceny, odst. 5.1. se mění takto:

**Celková cena díla 1 849 943,84 Kč bez DPH.**

Z toho investice: 1 245 210,13 Kč bez DPH

Z toho neinvestice: 604 733,71 Kč bez DPH

Ostatní ustanovení smlouvy se nemění.

Tento dodatek je sepsán ve 4 výtiscích, z nichž každá strana obdrží po 2 vyhotoveních.

Přílohy dodatku č. 1: Změnový list č.1.

V Praze, dne: V Ledči nad Sázavou dne:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

prof. Ing. Pavel Ripka, CS. Martin Vavřička

děkan jednatel