**SMLOUVA O DÍLO č. 20 / 2018**

Smlouva o dílo – dodávce stavebních a montážních pracíuzavřená dle

§ 2585 - 2635 zákona č.89/2012 Sb.,občanského zákoníku

Číslo smlouvy objednatele: 24/62444042/2018

**Zhotovitel: PETR HAVEL**

**Mírová 777 Poděbrady 290 01**

**IČ: 11256354 DIČ : CZ 6510100696**

**Dále jen zhotovitel zastoupený p. Havlem tel**

**Podnikatel je zapsán do Živnostenského rejstříku vedeného na**

**úřadu v Nymburce.**

/dále jen zhotovitel /

**Objednatel : GYMNÁZIUM Jiřího z Poděbrad**

**Studentská 166 Poděbrady 29001**

**IČO 62444042**

**/**dále jen objednatel – zastoupený p.RNDr.Kamilem Břízou,ředitelem školy

**Uzavřeli smlouvu o dílo na akci**

**OPRAVA nadřímsového žlabu – Gymnázium Poděbrady**

**I.Předmět díla:**

1.Předmětem této smlouvy je provedení prací :

- demontáž koryt, šindele,podkladu ,likvidace odpadu

- montáž konstrukce pro nová spád,nové bednění,montáž lepenky

- montáž folie Fatrafol, zednické opravy

- dopravy a přesuny

Nedílnou součástí této smlouvy je položkový rozpočet.

2. Zhotovitel se zavazuje dílo objednateli dodat za podmínek uvedených

v  této smlouvě a je povinen provést dílo na své nebezpečí a v souladu s platnými bezpečnostními předpisy /nař.vl.362/2005 Sb. O Bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích / a platnými právními předpisy.

3. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně dohodnutou cenu.

**II. Termín plnění, místo plnění a záruční doba**

1.Objednané dílo provede zhotovitel v  období:

Termíny díla : Nástup : 2.polovina měsíce července 2018 - dle vhodnosti počasí

Ukončení : cca do 21 dnů dle vhodnosti počasí

2. Před zahájením prací předá objednatel zhotoviteli staveniště způsobilé pro realizaci díla O dobu prodlení objednatele s předáním staveniště se prodlužuje sjednaná doba plnění díla.

Objednatel zajistí , aby práce zhotovitele nebyly omezovány právy třetích osob a zabezpečí bezplatné užívání prostoru staveniště po dobu trvání stavebních prací a dobu potřebnou pro vyklizení staveniště.

3. Místem plnění díla  **- Gymnázium Jiřího z Poděbrad**

Zhotovitel dodá dílo v nejlepší možné jakosti a provedení stanovené touto smlouvou, se zárukou 36 měsíců od předání a převzetí díla.

5. Po ukončení stavebních prací převezme objednatel řádně provedené dílo předávacím protokolem potvrzeným oběma smluvními stranami.

**III. Cena za dílo:**

1.Cena za dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí bez. DPH: 125.150,-

Zednické práce : 10-20 tisíc Kč bez DPH

2 Nárok na úhradu celé ceny díla vzniká bezvadným provedením a předáním díla zhotovitelem .objednateli.

3. Konečná faktura bude vystavena po předání a převzetí díla s lhůtou splatností do 14 dnů od jejího doručení objednateli.

4. V případě prodlení s úhradou ceny díla nebo její části uhradí objednatel smluvní pokutu ve výši 0,5% za každý kalendářní den prodlení z dlužné částky.

5. Dojde-li k prodlení s předáním díla, odečte zhotovitel od konečné faktury objednateli za každý započatý den prodlení smluvní pokutu ve výši 0,5% z celkové ceny díla. To však neplatí, dojde-li k prodlení v důsledku zásahu vyšší mocí /nepříznivé počasí/

6. Materiály a výrobky jsou majetkem zhotovitele až do úplného zaplacení.

**IV. Jiná ujednání**

1. Ve věcech stavby bude objednatele zastupovat p. Šedivá Renáta.

2.Ve věcech stavby bude zhotovitele zastupovat p.Petr Havel.

3. Pokud v průběhu provádění díla vznikne požadavek na vícepráce či méně práce , smluvní strany se o něm dohodnou písemně, přičemž součástí této dohody bude i úprava výše ceny díla dle sjednaných méně prací /víceprací/

4.Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění dodávky díla. Zjistí-li, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, je objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dodávku prováděl řádným způsobem.

5. Zhotovitel zodpovídá za materiál,dodávky pro potřeby díla. Objednatel poskytne přístup k elektrice 230 V  a vodě.

6. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém pracovišti pořádek a čistotu, je

povinen odstraňovat odpadky a nečistoty vzniklé jeho pracemi nebo jinou

činností, to vše v souladu se zákonem o odpadech. Zhotovitel předloží objednateli potvrzení o likvidaci odpadu vzniklého při provádění díla. Za ekologické škody vzniklé prováděním díla odpovídá zhotovitel.

7. Zhotovitel vyklidí a předá staveniště objednateli do 2 dnů od předání a převzetí díla.

8. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

9. Není-li v této smlouvě stanoveno jinak, řídí se vztahy mezi smluvními stranami

příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

10. Tato smlouvy byla vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu.

Poděbrady dne 20.4. 2018

**ZA OBJEDNATELE ZA DODAVATELE**

………….………………………… ……………………………………..

RNDr. KAMIL BŔÍZA

Ředitel školy PETR HAVEL