	                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               Smlouva o dílo
	číslo objednatele:
	

	
	číslo zhotovitele:
	0
	0
	7
	-
	D
	0
	0
	1
	6


uzavřená mezi níže uvedenými stranami dle ustanovení  § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ)
SMLUVNÍ STRANY:

	OBJEDNATEL
	ZHOTOVITEL

	MĚSTO  LITOVEL
	Ing. Jan Rozsíval, autorizovaný inženýr

	
	ŽL:  
	č.j.:0Ž0/07981/92/Mk/ZF, ze dne 7.12.1992

	Zápis v OR.:
	
	Zápis v AR.:
	ČKAIT 1200170 ze dne 5.10.1993

	Sídlo:
	Náměstí Přemysla Otakara 778, 784 01
	Sídlo:
	Holická 156/49, 77200 Olomouc

	IČ: /  DIČ:
	00299138 / plátce DPH
	IČ: /  DIČ:
	41416481 / CZ510407086

	Banka:
	KB a,s., pobočka Litovel
	Banka:
	ČSOB a.s., pobočka Olomouc

	číslo účtu:
	193620811/0100
	číslo účtu:
	183 653 417 / 0300

	Zástupce statutárního orgánu VE věcech OBCHODních:
	Zástupce statutárního orgánu VE věcech OBCHODních:

	Inf. Zdeněk Potužák, starosta
	Ing. Jan Rozsíval, autorizovaný inženýr

	(: 585 153 133, (: starosta@mestolitovel.cz
	(: 602 633 982, (: rozsival@irop-olomouc.cz

	Zástupce statutárního orgánu VE věcech TECHNICKÝch:
	Zástupce statutárního orgánu VE věcech TECHNICKÝch:

	Miroslav Skácel, vedoucí odboru MHaSI
	Ing. Robert Šimek, hlavní inženýr projektu

	(: 585153 150, (: skacel@mestolitovel.cz
	(: 721484360, (: simek@irop-olomouc.cz


Uvedení zástupci obchodních stran prohlašují, že jsou oprávněni tyto obchodní podmínky podepsat a k platnosti obchodních podmínek není třeba podpisu jiné osoby.

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v záhlaví této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu se skutečností v době uzavření této smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně, v opačném případě nesou následky plynoucí z neoznámení.

Zhotovitel prohlašuje, že má sjednanou pojistnou smlouvu pro případ způsobení škody svou činností a zavazuje se, že tuto smlouvu bude mít sjednanou po celou dobu účinnosti této smlouvy. 

Zhotovitel je povinen provést služby na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době a sjednaným způsobem. Objednatel je povinen řádně a včas zaplatit za dodanou službu dohodnutou cenu.

II.  VÝCHOZÍ ÚDAJE, sjednané podklady a spolupůsobení objednatele
Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 29.03.2018 podaná na základě poptávkového řízení. 

Výchozí údaje pro zpracování nabídky zhotovitelem:

· Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu z 23.03.2018
Objednatel poskytne k provedení díla relevantní podklady a to zejména:

	II/1 
	Relevantní údaje, mající vztah k předmětu plnění a které mohou výsledek předmětu plnění ovlivnit

	II/2 
	Relevantní údaje z platné ÚPn dokumentace


Podklady dle II/1 až dle II/2 poskytne objednatel zhotoviteli v termínu do 30.04.2018. Prodlení s předáním podkladů může mít za následek prodloužení termínu plnění dle čl. IV.

Objednatel se zavazuje, že po dobu zpracování předmětu této smlouvy poskytne zhotoviteli v nezbytném rozsahu potřebné spolupůsobení, spočívající zejména v účasti na konzultacích, předání nově vzniklých skutečností, vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba nutně vznikne v průběhu plnění této smlouvy a to ve lhůtách, umožňujících splnění ujednaného termínu plnění v čl. IV této smlouvy.

III. PŘEDMĚT SMLOUVY

Předmětem této smlouvy je 
· zpracování či zajištění potřebných průzkumů (rekognoskace, geodetické zaměření, HGP a stavebně technický průzkum), 
· zpracování projektové dokumentace v rozsahu a obsahu dostatečném pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení (dále jen DÚR a DSP), 
· projednání zpracované DÚR a DSP s vybranými účastníky budoucího územního a stavebního řízení v rozsahu dostatečném pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, 
pro stavbu:
„Unčovice – rekonstrukce komunikace západ“
(dále jen „stavba“).

Podrobná specifikace předmětu plnění:
III.1  Průzkumy

Zhotovitel provede rekognoskaci budoucího staveniště jako podklad pro stanovení koncepce a technického řešení díla a dále zpracuje či zajistí zpracování geodetického doměření terénu budoucího staveniště v rozsahu a podrobnostech odpovídajících předmětu smlouvy a včetně zákresu existence podzemních inženýrských sítí a objektů, zpracuje či zajistí relevantní hydrogeologický průzkum budoucího staveniště. Dále provede podrobný stavebně technický průzkum staveniště. Veškeré činnosti zajistí zhotovitel jako podklad pro své návazné smluvní činnosti.

III.2  Projektová dokumentace DÚR a DSP
Zhotovitel zpracuje na základě výsledků průzkumů a na základě podkladů objednatele projektovou dokumentaci v rozsahu a obsahu dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení. Dokumentace bude řešit stavbu komunikace a dešťové kanalizace v rozsahu a obsahu dle zadávací situace.
[image: image1.jpg]&




Komunikace a dešťová kanalizace
Dokumentace bude zpracována v intencích stavebního zákona 183/2006 Sb. a vyhlášky 503/2006 Sb. a v rozsahu a obsahu dle přílohy 8. k vyhlášce 405/2017 Sb. O dokumentaci staveb a dále pak v souladu s obecně platnými závaznými právními předpisy (vyhlášky, nařízení) a v souladu s platnými českými a evropskými technickými normami (ČSN, ON a EN). Obsah a rozsah DÚR a DSP a musí vyhovět následnému územnímu a stavebnímu řízení. Součástí DÚR a DSP bude propočet nákladů. V propočtu budou kalkulovány práce a činnosti nutné pro provedení stavby a nutné k jejímu uvedení do provozu, včetně případných doprovodných nákladů (zkoušky, revize apod.). PD bude členěna následovně:

A. Průvodní zpráva
B. Souhrnná technická zpráva
C. Situační výkresy
D. Dokumentace technických a technologických zařízení v objektové soustavě:

	Stavební objekty:
	Funkční soubory:

	
	
	FS 01
	Komunikace

	
	
	FS 02
	Dešťová kanalizace


v následujícím členění každého funkčního souboru:

a. – Technická zpráva

b. -  Výkresová část

E. Dokladová část

F. Propočet nákladů

Kvantifikace - sjednaný počet vyhotovení:

	III.2 
DÚR a DSP
	přílohy A až F
	6 ks
	kompletní paré v listinné podobě

	
	
	1 ks
	kompletní paré na nosiči dat s popisem CD, výstupy .pdf, .xls, .doc


III.3  Projednání a příprava územního a stavebního a vodoprávního řízení
Zhotovitel projedná a bezrozporově odsouhlasí koncepci řešení se zadavatelem a s budoucím provozovatelem. Zhotovitel vypracuje seznam pozemků dotčených stavbou. U pozemků, které budou dotčeny stavbou a nejsou v majetku objednatele vypracuje zhotovitel pro objednatele a vlastníky těchto pozemků dotčených stavbou návrh smluv o právu provedení stavby (dále jen SPPS) a návrh smluv o právu o zřízení věcného břemene (dále jen SZVB). Návrhy smluv budou obsahovat technickou přílohu, znázorňující rozsah dotčení pozemku. Znění návrh smluv projedná a formu technické přílohy bezrozporově odsouhlasí s objednatelem. Takto vyhotovené a podepsané smlouvy předá objednateli k dalším právním krokům. Následně zhotovitel projedná odsouhlasenou dokumentaci se všemi věcně a místně příslušnými orgány a organizacemi státní správy a se všemi příslušnými správci sítí v zájmovém území. O projednáních bude proveden písemný zápis / záznam, nebo bude získáno písemné stanovisko či vyjádření. Následně zhotovitel převezme od objednatele právně způsobilé SPPS a SZVB. Veškerá obdržená stanoviska, vyjádření a záznamy o projednání a uzavřené SPPS a SZVB předá zhotovitel objednateli jako dokladovou část dokumentace DÚR a DSP. Rozsah a obsah dokladové části dokumentace musí vyhovět následnému územnímu a stavebnímu a vodoprávnímu řízení.  Zhotovitel připraví žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení, vyplní v žádosti veškerá technická data a připraví všechny požadované přílohy žádostí. Vyplněné žádosti předloží k podpisu objednateli. Žádost o vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení podá objednatel věcně a místně příslušnému územnímu resp. stavebnímu úřadu vlastním jménem a ve vlastní režii. Zhotovitel bude aktivně nápomocen při úkonech v rámci územního a stavebního a vodoprávního řízení. 

IV. DOBA PLNĚNÍ

Zhotovitel se zavazuje, že předmět díla v rozsahu a o obsahu dle této smlouvy předá v termínech: 

	Část předmětu plnění:
	Doba plnění:

	III/1
	Průzkumy
	nejdéle do 15.05.2018 

	III/2
	DÚR a DSP
	nejdéle do 15.07.2018

	III/3
	Příprava ÚR/SŘ a předložení žádosti o vydání společného ÚR a SP
	nejdéle do 15.09.2018


Uvedené lhůty mají charakter lhůt průběžných, tj. lhůt stanovených počtem dnů od data zahájení té které činnosti.
V. CENA DÍLA A Platební podmínky
Cena díla je stanovena v souladu se zákonem č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran a je dohodnuta samostatně pro každou sjednanou část předmětu díla v této výši:

	Dílčí část předmětu smlouvy:
	Sjednaný

počet hodin
	Sazba
	Cena 
bez DPH
	DPH 21 %
	Cena 
vč. DPH

	
	(h)
	(Kč*h-1)
	(Kč)
	(Kč)
	(Kč

	III/1
	Průzkumy 
	40
	660
	26400
	5544
	31944

	III/2
	DÚŘ a DSP
	380
	660
	250800
	52668
	303468

	III/3
	Projednání a příprava ÚŘ/SŘ
	80
	640
	51200
	10752
	61952

	
	Celková cena díla
	500
	 
	328400
	68964
	397364


Cena díla dle této smlouvy je sjednána jako cena nejvýše přípustná (maximální). Navýšení ceny díla je možné pouze v případě, že:

· v průběhu realizace díla dojde ke zvýšení sazeb DPH. V tomto případě k ceně bez DPH bude připočtena DPH platná v době vzniku zdanitelného plnění.

· v průběhu realizace díla dojde k výraznému rozšíření rozsahu předmětu plnění díla. V tomto případě uzavřou smluvní strany relevantní dodatek k této smlouvě o dílo
V sjednané ceně za dílo jsou obsaženy všechny náklady, které jsou nutné pro výkony zhotovitele a vše, co je zapotřebí k úplnému, řádnému, funkčnímu, termínově a věcně přiměřenému provedení díla, zejména ale:

· dopravní a přepravní náklady zhotovitele v rámci sídla zhotovitele i mimo něj

· časové příplatky, odlučné, příplatky za ztížené prostředí, mzdové a vedlejší mzdové náklady

· náklady na vyhotovení dokumentace v požadovaném rozsahu 

· poštovní poplatky, telefonní poplatky

PLATEBNÍ PODMÍNKY

Průzkumy, PD a výkon projednání budou uhrazeny ve  fakturačních celcích (FC) následovně:

	FC:
	Součást předmětu plnění:
	Platební podmínky:
	Poznámka

	
	
	Termín fakturace:
	Částka
 (vč. DPH 21 %)
	splatnost:
	

	1
	Průzkumy, DÚŘ a DSP
	15.07.2018
	335 412
	do 30-ti dnů ode dne doručení
	*

	2
	Projednání
	15.09.2018
	 61 952
	do 30-ti dnů ode dne doručení
	**


*- po řádném splnění předmětné části předmětu díla  **- po předání kompletní žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení¨

VI. ODPOVĚDNOST ZA VADY
1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jeho předání. Zhotovitel však zodpovídá jen za ty za vady díla, které byly-li způsobeny porušením jeho povinností nebo porušením předpisů a norem, platných v době předání díla objednateli. Zhotovitel neručí za vady vzniklé použitím nesprávných podkladů, pokud mu tyto podklady poskytl zadavatel a pokud jejich nesprávnost nemohl zjistit ani při vynaložení veškeré odborné péče.

2. Zhotovitel zodpovídá za vady zjištěné objednatelem po předání díla v záruční době, jestliže tyto vady byly způsobeny porušením povinností zhotovitele.

3. V případě, že objednatel převezme dílo s drobnými vadami, dohodne se v protokolu o předání a převzetí díla způsob a termín jejich odstranění. Nebude-li tento termín dohodnut, platí, že vady budou odstraněny bez zbytečného odkladu s přihlédnutím k charakteru, závažnosti a rozsahu vady.

4. Okamžikem předání díla přechází na objednatele nebezpečí škody na díle a vlastnické právo k dílu.

5. Objednatel se zavazuje vady zjištěné v záruční době neprodleně písemně oznámit zhotoviteli a zhotovitel se zavazuje provést jejich odstranění na svůj náklad a v dohodnutém termínu.

VII. ZÁRUKy

Záruční doba na provedené průzkumy a projednání je zhotovitelem poskytnuta na dobu 60 měsíců. 

Záruční doba na jakost dokumentace, tedy na to, že dokumentace bude zpracována v rozsahu a souladu s ustanoveními této smlouvy a dále v souladu s platnými právními (zákony, vyhlášky, nařízení vlády) a technickými (předpisy, normy, technické vlastnosti materiálů) předpisy je zhotovitelem poskytnuta a tato záruka platí po dobu trvání a platnosti těchto předpisů. 

Záruka na jakost řešení navržených v návrhové části díla, tedy na to, že provedené technické, statické, hydrotechnické a hydraulické výpočty a z toho plynoucí navržená technická řešení tedy navržené technické, technologické, statické, hydraulické a hydrotechnické parametry díla zaručí správnou funkčnost díla je zhotovitelem poskytnuta. Tato záruka platí neomezeně, tedy po celou životnost nově navrženého díla. 
Záruční doba počíná běžet od termínu předání průzkumu, projektové dokumentace či dokladu objednateli. Pro práva z vadného plnění platí ustanovení § 2099 a násl. OZ

Záruční podmínky:    

Výše uvedené záruky platí za podmínky, že zhotovitel zpracuje na základě řádné objednávky a za úplatu všechny návazné stupně PD a vykoná na základě řádné objednávky a za úplatu na stavbě autorský dozor v celém rozsahu, stanoveném přílohou č.5 sazebníku R- UNIKA.
VIII. Sjednané sankce a odstoupení od smlouvy

Smluvní pokuty a úroky z prodlení:

1. V případě prodlení s plněním předmětu smlouvy může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši  0,01 % z relevantní částky za část předmětu plnění jež je v prodlení a to za každý započatý den prodlení. Za nedodržení dohodnutých termínů odstranění záručních vad může objednatel vůči zhotoviteli uplatnit smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení.

2. V případě pozdního uhrazení fakturované ceny díla objednatelem zaplatí objednatel zhotoviteli zákonný úrok z prodlení. 

3. Sankci (smluvní pokutu, úrok z prodlení) vyúčtuje oprávněná strana straně povinné písemnou     formou. Ve vyúčtování musí být uvedeno to ustanovení smlouvy, které k vyúčtování sankce     opravňuje a způsob výpočtu celkové výše sankce.

Neúčinnost smluvní pokuty:

Zhotovitel neodpovídá za prodloužení termínů plnění, které budou způsobeny okolnostmi, které v době uzavření této smlouvy nemohl tušit ani předvídat. Jedná se zejména o prodlení  s plněním předmětu smlouvy zaviněná:

· marným projednáním aspektů stavby, která povede objednatel s účastníky budoucího řízení o územním souhlasu čí územního či stavebního řízení (například odpor vlastníků dotčených pozemků k uzavření smluv s dohod)

· neúměrně dlouhým projednáváním dotčení pozemků bez právní subjektivity (dědická, exekuční a jiná obdobná řízení), která povede objednatel

· neúměrně dlouhou dobou pro obdržení stanovisek ke stavbě od objednatele (delší než 30 kalendářních dnů) která objednatel získá od orgánů a organizací státní správy, správců sítí a dalších organizaci jako účastníků budoucího řízení o územním souhlasu čí územního nebo stavebního řízení

· neposkytnutím dostatečné součinnosti objednatele při řešení předmětu díla tedy zejména neposkytnutím podkladů či dokladů, které jsou pro zhotovení díla nezbytné, neposkytnutím relevantních vyjádření k předloženému řešení, či neúčastí na předem písemně avizovaných pracovních schůzkách resp. nepodepsáním dohodnutých a oboustranně ústně odsouhlasených textů záznamů z těchto pracovních schůzek.

· existencí překážek ve staveništi, či zájmovém území, které přímo brání zpracování předmětu díla (např. průzkumům, zaměření, geologickým pracím apod.) a o jejichž existenci nebyl v době uzavírání této smlouvy zhotovitel informován, ani je nemohl předpokládat a na jejichž existenci nebyl zhotovitel objednatelem včas a řádně upozorněn.

· neúměrně dlouhou dobou, kterou objednatel vynaloží na vypořádání majetkoprávních vztahů (uzavření smluv o věcném břemeni, smluv o koupi či nájmu pozemků) ve stavbou dotčeném nebo souvisejícím území

· změnou koncepce zadání, avšak pouze pokud zhotovitel prokáže, že chybnost zadání nemohl v době uzavírání smlouvy znát, tušit ani předvídat

· pozdním předáním, nebo předáním neúplných nebo vadných podkladů dle čl. II. této smlouvy

Pokud se výše uvedené okolnosti vyskytnou a budou z nich resultovat kvalifikované důvody pro změnu znění smlouvy (např. změna rozsahu předmětu plnění, změna termínů plnění, změnu ceny apod.), uzavře objednatel se zhotovitelem relevantní dodatek ke smlouvě o dílo

Odstoupení od smlouvy:

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy na základě písemného oznámení zhotoviteli o porušení jeho smluvní povinnosti v případě, že:

· zhotovitel neprovádí plnění předmětu díla řádným způsobem, přičemž jeho postup nebo dosavadní výsledek vede nepochybně k prokazatelně vadnému plnění a zhotovitel na základě písemného upozornění objednatele neodstranil vadné plnění ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a oznámené v písemném upozornění

· zhotovitel neoprávněně přerušil nebo zastavil provádění činnosti

Pokud objednatel využije právo odstoupit od smlouvy ve smyslu výše uvedeném, má zhotovitel nárok na úhradu veškerých úkonů, které byly v rámci plnění předmětu této smlouvy až do okamžiku odstoupení objednatele od smlouvy bezvadně vykonány a nebyly v rozporu s plněním smlouvy a to ve smluvně dohodnuté výši. 

Pokud objednatel odstoupí od smlouvy z jiných důvodů, uhradí zhotoviteli veškeré prokazatelně vynaložené náklady, které zhotoviteli vznikly v souvislosti s plnění předmětu této smlouvy.

IX. Závěrečná ustanovení

· Ve věcech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí právním řádem České republiky, zejména zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 

· Změny a doplňky této smlouvy mohou být provedeny na podkladě dohody smluvních stran, a to písemnými a očíslovanými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran. 

· Smlouva je vyhotovena ve čtyřech rovnocenných stejnopisech, z  nichž po dvou obdrží každá smluvní strana.

· Smlouva nabývá platnosti a účinnosti až dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Přílohy:

	Příloha:
	Obsah:
	Formát:

	č.
	žádné
	0 x A4


Tato smlouva byla schválena podle zákona č.128/2000 Sb. o obcích (obecní řízení) v platném znění radou města  dne  19. 4. 2018  
	V Litovli dne:  20. 4. 2018
	V Olomouci dne:   

	OBJEDNATEL (RAZÍTKO,PODPIS):
	Zhotovitel (RAZÍTKO,PODPIS):

	............................................................
	............................................................

	Ing. Zdeněk Potužák
	Ing. Jan Rozsíval

	starosta
	autorizovaný inženýr


	Strana 
1 

(celkem 6)
	Smlouva objednatele č.:
	

	
	Smlouva zhotovitele č.:
	0
	0
	7
	-
	D
	0
	0
	1
	6


	Strana 
6 

(celkem 6)
	Smlouva objednatele č.:
	

	
	Smlouva zhotovitele č.:
	0
	0
	7
	-
	D
	0
	0
	1
	6



