**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo číslo 98/2018 ze dne 12. 2. 2018**

**Číslo smlouvy zhotovitele:**

**Číslo smlouvy objednatele: 98/2018**

**Název díla: „Optimální využití hydroenergetického potenciálu v profilu stávajícího jezu“ – studie proveditelnosti**

**SMLUVNÍ STRANY:**

**Objednatel: Povodí Ohře, státní podnik**

sídlo: Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgánIng. Jiří Nedoma, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČO:70889988

DIČ:CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka

13052.

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: České vysoké učení technické v Praze, Fakulta stavební**

sídlo:Thákurova 7, 166 29 Praha 6

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

IČO: 68407700

DIČ: CZ68407700

bankovní spojení:

číslo účtu:

Právní forma: vysoká škola zřízená na základě zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

(dále jen „zhotovitel“)

Toto zmocnění trvá až do písemného odvolání. Změny v zastoupení budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

**Čl. I. ÚVODNÍ UJEDNÁNÍ**

Předmětem smlouvy je zpracování studie proveditelnosti **„Optimální využití hydroenergetického potenciálu v profilu stávajícího jezu“**.

**(dále jen „dílo“)**

Zhotovitel se zavazuje provést na své vlastní náklady a na svou odpovědnost ve prospěch objednatele dílo podle podmínek této smlouvy v termínu uvedeném v této smlouvě a zcela dokončené a bezvadné dílo předat objednateli. Objednatel se zavazuje zcela dokončené a bezvadné dílo ve sjednaném termínu od zhotovitele převzít a zaplatit zhotovitele cenu díla specifikovanou dále v této smlouvě.

**Čl. II. PŘEDMĚT DODATKU**

**o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon) Zákon í a stavebním**

Na základě dohody Smluvních stran dochází ke změně ustanovení Smlouvy:

Článek III. Smlouvy se ruší a nahrazuje novým, který zní takto:

***Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ***

***Zahájení díla:******Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy***

*Dílčí termín (předání a převzetí studie):* ***31. května 2018***

*Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):* ***30. června 2018***

***Místo plnění:***

*Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov, odbor vodohospodářského rozvoje.*

**Čl. III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

1. Zmaří-li se po uzavření smlouvy její základní účel, který v ní byl výslovně vyjádřen, a to v důsledku podstatné změny okolností, za nichž byla smlouva uzavřena, může strana dotčená zmařením účelu smlouvy od ní odstoupit. Smluvní strany se v takovém případě zavazují vypořádat své vzájemné závazky dohodou.
2. Pokud není ve smlouvě uvedeno jinak, řídí se všechny vztahy mezi smluvními stranami ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. Veškeré změny a dodatky této smlouvy musí být sepsány písemně formou dodatku. Návrh dodatku ke smlouvě předloží zhotovitel objednateli v elektronické podobě nejpozději 14 dnů před ukončením termínu plnění dle smlouvy.

Spory budou smluvní strany řešit v prvé řadě vzájemným jednáním se snahou dosáhnout dohody bez nutnosti soudního jednání. Spory, které nebudou vyřešeny smírně dohodou obou stran, budou postoupeny věcně a místně příslušnému soudu.

1. Od této smlouvy může odstoupit kterákoli smluvní strana, pokud zjistí podstatné porušení této smlouvy druhou smluvní stranou.

Podstatným porušením této smlouvy se rozumí zejména:

* pokud zhotovitel nezahájí provádění díla ve lhůtě do 6 týdnů po uzavření smlouvy o dílo,
* prodlení zhotovitele se splněním termínu dokončení díla bude delší než 30 dnů.

Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy také v případě, že zhotovitel vstoupí do likvidace nebo se ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů.

1. Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.
2. Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují smlouvu. Tato smlouva je vyhotovena ve třech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení smlouvy.
3. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.
4. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

V Chomutově dne V Praze dne

…………………………………… …………………………………….

Ing. Jindřich Břečka Ing. Miroslav Vlasák

technicko-provozní ředitel tajemník fakulty

Povodí Ohře, státní podnik České vysoké učení technické v Praze

Fakulta stavební

objednatel (podpis, razítko) zhotovitel (podpis, razítko)