# Dodatek č. 1 k

# PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

na výkon technického dozoru stavebníka

**č. sml. příkazce 0371/F5005/15 č. sml. příkazníka**

**(dále i jen Smlouva)**

uzavřené ve smyslu ustanovení § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

## Pražská vodohospodářská společnost a.s.

## se sídlem Praha 1, Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zastoupena: na základě plné moci

IČ: 25656112

DIČ: CZ25656112

bankovní spojení a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH:

zápis v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl B, číslo vložky 5290

ve věcech technických oprávněn jednat:

(dále jen „příkazce“)

**a**

**Ing. Jiří Skokánek**

se sídlem Praha 4, Korandova 1056/37, PSČ 147 00

IČ: 14984041

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu zveřejněného v registru plátců DPH:

zápis u Obvodního úřadu městské části Praha 4 živnostenský odbor, Táborská 350, 140 45 Praha 4, č.j.: ŽO/4/09988/99/PAR , Evid.č.: 310004-93709 - Živnostenský list

(dále jen „příkazník“)

se dohodli na tomto dodatku č. 1 ke Smlouvě

**Článek I.**

1. Smluvní strany sjednávají, že příkazník bude jménem a na účet příkazce za úplatu vykonávat a obstarávat pro všechny nezbytné a obvyklé inženýrské služby a činnosti – technický dozor stavebníka v rozsahu vyplývajícím z obecně závazných předpisů při realizaci stavby „Celková přestavba ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 007 - nátoky na ÚČOV - II. etapa“, číslo investiční akce 1/2/F50/05 (dále i jen Stavba) i po dobu období, kdy bude realizace stavby prodloužena v souvislosti s koordinací realizace související stavby Nové vodní linky ÚČOV Praha, a to až do předání a převzetí Stavby.

1. Původně předpokládaná doba realizace stavby se prodlužuje o 25 kalendářních týdnů. V souvislosti s prodloužením doby realizace stavby se odměna příkazníka sjednaná v čl. III. 1. Smlouvy, zvyšuje o částku 183.040,- Kč, přičemž bude účtována ve výši dle skutečně provedených prací (maximálně 256 hodin za Kč za jednu hodinu činnosti příkazníka).
2. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku smlouvy.

**Článek II.**

**Registr smluv**

1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva (dodatek č.1) podléhá povinnosti zveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., Zákon o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy v registru smluv zajistí příkazce.
2. Uveřejněním prostřednictvím registru smluv se rozumí vložení elektronického obrazu textového obsahu Smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a rovněž metadat do registru smluv. Zveřejnění podléhají tato metadata: identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena (případně hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit), datum uzavření Smlouvy.
3. Smluvní strany výslovně prohlašují, že informace obsažené v části Smlouvy určené ke zveřejnění v registru smluv včetně metadat neobsahují informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, a nejsou smluvními stranami označeny za obchodní tajemství.

**Článek III.**

**Ustanovení závěrečná**

1. Příkazník se zavazuje že:
2. bankovní účet jím určený k úhradě plnění podle této smlouvy je účtem zveřejněným ve smyslu ust. §96 odst. 2 zákona č.235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“),
3. neprodleně písemně oznámí Příkazci své označení za nespolehlivého plátce ve smyslu ust. §106a zákona o DPH,
4. neprodleně písemně oznámí Příkazci svou insolvenci nebo hrozbu jejího vzniku

Smluvní strany se dohodly, že Příkazce je v případě vzniku ručení podle §109 zákona o DPH oprávněn bez souhlasu Příkazníka postupovat podle §109a zákona o DPH s tím, že v rozsahu zaplacení DPH na příslušný účet správce daně ze strany Příkazce se závazek Příkazce vůči Příkazníkovi považuje za splněný, pakliže Příkazce doručí Příkazníkovi písemnou informaci o takovém postupu Příkazce.

1. Ostatní smluvní ujednání zůstávají nezměněny
2. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy

Příloha č. 1 - Kalkulace ceny

1. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž příkazce obdrží dva výtisky a příkazník jeden výtisk.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne: | V Praze dne: |
| za Pražskou vodohospodářskou společnost a. s. | za příkazníka |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |