### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Laserové technologie pro mikrostrukturování bionických a funkčních povrchů pokročilých materiálů

Ev.č.:	FV30265

Etapy řešení:

| Etapa / podetapy | Název etapy a stručný přehled činností v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měsíc/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2018 |  |  |  |
| E1 | Výzkum a vývoj technologie 2D mikrostruktur | Hofmeister, ČVUT, VÚTS | 04/2018 až 12/2019 |
| P1 | Analýza možných řešení technologie | Hofmeister, ČVUT, VÚTS | 04/2018 až 07/2018 |
| P2 | Návrh experimentů | Hofmeister, ČVUT, VÚTS | 06/2018 až 09/2018 |
| P3.1 | Realizace a vyhodnocení experimentů | Hofmeister, ČVUT, VÚTS | 08/2018 až 12/2018 |
| Rok 2019 |  |  |  |
| P3.2 | Realizace a vyhodnocení experimentů | Hofmeister, ČVUT, VÚTS | 1/2019 až 08/2019 |
| P4 | Realizace výsledků | Hofmeister, ČVUT, VÚTS | 07/2019 až 12/2019 |