**DODATEK Č. 1**

**SMLOUVY O DÍLO**

**č.j. objednatele 5/2017/R**

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), mezi níže uvedenými smluvními stranami

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

 Název: Vodárenská společnost Táborsko s.r.o.

se sídlem: Kosova 2894, 390 02 Tábor

zastoupené: Ing. Milan Míka – ředitel společnosti

IČ: 26069539

DIČ: CZ26069539

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 6820472/0800

telefon/fax: 602 833 271

e-mail: mika@vstab.cz

 Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 12029 od 10. 12. 2003

 zástupce pro věci smluvní Ing. Milan Míka

zástupce pro věci technické Michal Sviták

dozor investora a koordinátor BOZP VRV a.s.

(dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

 Název: HYDRO & KOV s. r. o.

se sídlem: Rybářská 801, 379 01 Třeboň

IČ: 277 20 161

DIČ: CZ27720161

jednající: Petrem Ježkem

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Č. Budějovicích, oddíl C, vložka 16097 od 26.2.2007

zástupce ve věcech smluvních: Petr Ježek

zástupce ve věcech technických: Miroslav Ježek

 bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

 číslo účtu: 576303389/0800

tel. 384 722 033 e-mail: info@hydrokov.cz

 odborné vedení provádění stavby – stavbyvedoucí: Ing. Pavel Kubašta

 - obor autorizace: vodohospodářské stavby

 - číslo autorizace: 7833

 (dále jen „zhotovitel“)

**Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1 k výše uvedené smlouvě. Tímto dodatkem se výše uvedená smlouva mění v čl. IV. a XI :**

**IV.**

**Doba plnění**

##### V článku **IV. DOBA PLNĚNÍ** se mění odstavec 1. tímto textem:

předání a převzetí staveniště: předpoklad 1. 9. 2017

zahájení stavebních prací: do 2 pracovních dnů ode dne předání staveniště

dokončení stavebních prací: do 30. 4. 2018

předání a převzetí díla: do 5ti dnů ode dne dokončení stavebních prací

termín předání a převzetí vyklizeného staveniště:

 do 5ti dnů ode dne předání díla

zpracování dokumentace skutečného provedení stavby:

 do 1 měsíce od předání díla

**Na základě koordinační schůzky z 1.11.2017 mezi objednatelem, zhotovitelem, správci komunikací a**

**silničním správním úřadem bylo dohodnuto zrušení rozdělení stavby do jednotlivých etap, s postupem prací v průběhu zimního období dle klimatických podmínek.**

**Termín dokončení stavby zůstává nezměněn.**

**XI.**

**Závěrečná ustanovení**

##### V článku **XI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ** se doplňují odstavec 7. A 8. s tímto textem:

* 1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě se pořizuje ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

8. Tento dodatek č.1 vstupuje v platnost a účinnost dnem jeho podpisu.

**Ostatní tímto dodatkem nedotčené články smlouvy zůstávají beze změn**

V Táboře dne 1.12.2017 V Třeboni dne 1.12.2017

Za objednatele: Za zhotovitele:

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 Ing. Milan Míka Petr Ježek

 ředitel společnosti jednatel společnosti