SMLOUVA O DÍLO

Tato Smlouva o dílo byla sepsána

mezi

Ředitelstvím silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00. Praha 4 IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věci této zakázky: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx číslo smlouvy: 06EU-002257 a

Obcí Chotěšov, Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov IČ: 00256706 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (dále jen "objednatelem") na jedné straně

a

STRABAG a.s.

se sídlem : Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5 zasílací adresa : Parková 1205/1 1, 326 00 Plzeň lč: 60 83 87 44

DIČ: CZ 60 83 87 44

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Zastoupen na základě plné moci:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx číslo smlouvy: 841/UEEU/62/16

(dále jen "dodavatelem/zhotovitelem") na straně druhé.

Protože si objednatel přeje, aby stavba I/26 Chotěšov — průtah, ISPROFOND 500 111 0007 byla realizována dodavatelem/zhotovitelem a přijal dodavatelovu/zhotovitelovu nabídku na provedení a dokončení této stavby a na odstranění všech vad na ní za cenu ve výši 42.621.704,- v Kč bez DPH, kalkulovanou takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ŘSD ČR | Obec Chotěšov | CELKEM |
| a) Nabídková cena bez DPH v Kč | 39.610.408,- | 3.01 1 296,- | 42.621.704,- |
| b DPH 21 % | 8.318.186 - | 632.372 - | 8.950.558 - |
| c) Nabídková cena celkem (a + b) | 47.928.594,- | 3.643.668,- | 51.572.262 - |

kterážto cena byla spočtena na základě závazných jednotkových cen dle oceněného soupisu prací (výkazu výměr)

dohodli se objednatel a dodavatel/zhotovitel takto:

Ve Smlouvě budou mít slova a výrazy stejný význam, jaký je Jim připisován zadávacími podmínkami veřejné zakázky na stavební práce I/26 Chotěšov - průtah, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek 5 16412 a Smluvními podmínkami pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem — Obecné podmínky ve znění Smluvních podmínek pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky (dále jen „Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek”).

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

1. Smlouva o dílo
2. Dopis o přijetí nabídky (Oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
3. Dopis nabídky, Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací — výkaz výměr
4. Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem — Obecné podmínky (díl 2, část 2 zadávací dokumentace)

Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných zadavatelem - Zvláštní podmínky (díl 2, část 3 zadávací dokumentace)

(f) Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace) (g) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a (h) Související dokumenty, které zahrnují:

 Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu l , části 4 zadávací dokumentace)

 Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu



l , části 4 zadávací dokumentace)

 Harmonogram. schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář 4.4.6 dle dílu l , části 4 zadávací dokumentace s přílohami)

 Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.4.11. dle dílu l , části 4 zadávací dokumentace)

 Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12. dle dílu l , části 4 zadávací dokumentace)

Základní datum je 12.7.2016.

Vzhledem k platbám, které má objednatel uhradit dodavateli/zhotoviteli, tak jak je zde uvedeno, se dodavatel/zhotovitel tímto zavazuje objednateli, že provede a dokončí stavbu a odstraní na ní všechny vady, v souladu s ustanoveními Smlouvy.

Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.


Uchazeč je oprávněn tuto přílohu Smlouvy předložit na elektronickém datovém nosiči.

Objednatel se tímto zavazuje zaplatit dodavateli/zhotoviteli, vzhledem k provedení a dokončení stavby a odstranění vad na ní, cenu díla v době a způsobem předepsaným ve Smlouvě.

Případné spory mezi stranami projedná a rozhodne příslušný obecný soud České republiky v souladu s obecně závaznými předpisy České republiky.

Tato Smlouva o dílo je vyhotovena v šesti stejnopisech, z nichž čtyři obdrží objednatel a dva obdrží dodavatel/zhotovitel.

Na důkaz toho strany uzavírají tuto Smlouvu o dílo, která vstupuje v platnost podpisem obou stran.

Datum: Datum :



Datum:

DOPIS NABÍDKY

NÁZEV STAVBY: 1/26 Chotěšov - průtah

PRO: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 OO Praha 4, a

Obec Chotěšov, Plzeňská 88, 332 14 Chotěšov

Rádně jsme se seznámili se zněním zadávacích podmínek výše uvedené veřejné zakázky, zejména včetně podmínek Smlouvy o dílo, Technické specifikace, Soupisu prací (Výkazu výměr), Výkresů, Formulářů a ostatních dokumentů tvořících součást Smlouvy, připojené Přílohy k nabídce a dodatečných informací k zadávacím podmínkám.

Tímto nabízíme provedení a dokončení Díla a odstranění veškerých vad v souladu s touto Nabídkou za následující cenu:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ŘSD ČR | Obec Chotěšov | CELKEM |
| a) Nabídková cena bez DPH v Kč | 39.610.408,- | 3.011296,- | 42.621.704,- |
| b) | 8.318.186 - | -  632.372 | 8.950.558 - |
| c) Nabídková cena celkem (a + b) | 47.928.594,- | 3.643.668,- | 51.572.262 - |

\* Tento údaj bude předmětem hodnocení v rámci základního hodnotícího kritéria nejnižší nabídkové ceny.

Součástí této Nabídky je Výkaz výměr (soupis prací) obsahující položkové cenv jednotlivých položek prací bez DPH. Výslovně tímto potvrzujeme a uznáváme, že tyto položkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.





Souhlasíme s tím, že tato Nabídka bude v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon”) platit po celou dobu běhu zadávací lhůty, a že pro nás zůstane závazná a může být přijata kdykoli v průběhu této lhůty. Potvrzujeme, že Příloha k nabídce tvoří součást tohoto Dopisu nabídky.

Potvrzujeme, že následující dokumenty tvoří součást obsahu Smlouvy:

1. Smlouva o dílo
2. Dopis o přijetí nabídky (oznámení o výběru nejvhodnější nabídky)
3. Dopis nabídky Příloha k nabídce a Oceněný soupis prací - Výkaz výměr
4. Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem — Obecné podmínky
5. Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem - Zvláštní podmínky
6. Technická specifikace (díl 3 zadávací dokumentace) Výkresy (díl 5 zadávací dokumentace) a (h) Ostatní dokumenty, které zahrnují:

 Závazek integrity (vyplněný formulář 4.4.2 dle dílu l , části 4 zadávací dokumentace)

 Závazek odkoupení vytěženého materiálu (vyplněný formulář 4.4.5 dle dílu l, části 4 zadávací dokumentace)

 Harmonogram, schéma staveniště a rozdělení prací (vyplněný formulář

4.4.6 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace s přílohami)

 Přehled patentů, užitných vzorů a průmyslových vzorů (vyplněný formulář 4.41 1 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

 Seznam subdodavatelů (vyplněný formulář 4.4.12 dle dílu 1, části 4 zadávací dokumentace)

Bude-li naše Nabídka přijata, poskytneme specifikované Zajištění splnění Smlouvy, začneme s prováděním Díla, co nejdříve to bude možné po Datu zahájení prací, a dokončíme Dílo v souladu s výše uvedenými dokumenty v Době pro dokončení.

Pokud a dokud nebude uzavřena Smlouva, nebude tato Nabídka ani na základě oznámení o výběru nejvhodnější nabídky (Dopisu o přijetí nabídky) představovat řádně uzavřenou a závaznou Smlouvu. Pojmy uvedené v tomto odstavci s velkými počátečními písmeny mají stejný význam, jako je jim připisován zadávacími a smluvními podmínkami shora uvedené veřejné zakázky.

Uznáváme, že proces případného přijetí naší Nabídky se řídí zákonem a zadávacími podmínkami shora uvedené veřejné zakázky. Uznáváme rovněž, že Zadavatel má právo odstoupit od Smlouvy v případě, že jsme uvedli v Nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít vliv na výsledek zadávacího řízení.

Jméno: Ing. Karel Šimek

Funkce: technický vedoucí oblasti

Jméno: Ing. Martin Šrajer

Funkce: vedoucí provozní jednotky

řádně oprávněn podepsat Nabídku jménem či v zastoupení STRABAG a.s.

Adresa

Sídlo Na Bělidle 198/21, 150 OO Praha 5 Zasílací adresa Parková 1205/11, 326 OO Plzeň

Datum 8. 8. 2016

# PŘÍLOHA K NABÍDCE

Název díla: I/26 Chotěšov průtah

Následující tabulka odkazuje na Smluvní podmínky pro výstavbu pozemních a inženýrských staveb projektovaných objednatelem ve znění Zvláštních podmínek.

|  |  |
| --- | --- |
| Název Pod-článku | Číslo Podčlánku |
| Název a adresa Objednatele  Název a adresa  Zhotovitele | 1 . I .22, |
| Jméno a adresa Správce stavby | l.1.2.4, I.3 |
| Doba pro dokončení Díla | 1.1.3.3 |

Doba pro uvedení stavby do provozu

Záruční doba

Sekce

Dílo

Elektronické přenosové systémy

Rozhodné právo 1.4

Údaje

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56

140 OO Praha 4

Obec Chotěšov

Plzeňská 88 332 14 Chotěšov STRABAG a.s.

Na Bělidle 198/21

150 OO Praha 5

Ředitelství silnic a dálnic CR Správa Plzeň

Hřímalého 37, 301 OO Plzeň

11 měsíců

11 měsíců

60 měsíců pro komunikace a ostatní objekty, vodorovné dopravní značení 36 měsíců.

V případě opravy záručních vad poskytne zhotovitel na jejich odstranění záruku v délce 18 měsíců, pokud lhůta z titulu záruky o dílo není delší. Popis definované Sekce (je-li taková): jednotlivé stavební objekty I/26 Chotěšov - průtah Datové schránky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Rozhodný jazyk | 1.4 | Čeština |
| Jazyk pro komunikaci | 1.4 | Čeština |

právo České republiky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název Podmčlánku | Císlo Podčlánku | Udaje |
| Doba pro přístup na staveniště | 2.1 | od Data zahájení prací oznámeného dle Pod-článku |
| Výše Zajištění splnění smlouvy |  | 10 % Přijaté smluvní částky, formou bankovní záruky |
| Záruka za odstranění vad | 4.25 | 3% Přijaté smluvní částky |
| Povinnost Zhotovitele zaplatit Objednateli smluvní pokutu |  | Za porušení ustanovení o střetu zájmů dle Pod-článku  4.4  50.000,- Kč za každý jednotlivý případ porušení |
|  |  | Za nedodržení lhůt nebo časových určení dle Podčlánku 4.31  30.000,- Kč za každý případ porušení |
|  |  | Za porušení povinnosti zajištění kvalifikace osob dle  Pod-článku 6.9 poslední odstavec  60.000,- Kč za každý případ porušení |
|  |  | Za nedodržení Doby pro dokončení  15.000,- Kč za každý započatý den prodlení  Zhotovitele s dokončením Díla v Době pro dokončení |
|  |  | Za neodstranění vady v termínu dle Pod-článku I 4  2.000,- Kč za každý započatý den prodlení |
| Maximální celková výše smluvních pokut | 4.28 | 30 % Přijaté smluvní částky |
|  | 4.29 | Věcný milník: netýká se |
| Definice  'Jmenovaného podzhotovitele' | 5.1 | Netýká se |
| Procento Podmíněných obnosů | 13.5. (b) (ii) | Nepoužije se |
| Úpravy v důsledku změn nákladů | 13.8 | Použije se Pod-článek 13.8. l . |
| Zálohová platba při zahájení stavebních prací | 14.2 | 20 % Přijaté smluvní částky pouze Pro objekty hrazené RSD ČR |

I



-

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Název Pod-článku | číslo Podčlánku | Údaje |
|  |  | Prodlení s udržováním v platnosti bankovní záruky dle Pod-článku 4.2 a Pod-článku 4.25  IO průběžné platby |
|  | Porušení povinností v BOZP dle Pod-článku 6.7  IO % průběžné platby |
|  | Nepředložení aktualizovaného harmonogramu v termínu dle pokynu Správce stavby dle Pod-článku  8.3  10 průběžné platby |
|  | Nepředložení nebo neudržování v platnosti pojistné smlouvy podle Článku 18  10 % průběžné platby |
| Vydání potvrzení průběžné platby (maximální částka zadržených plateb) |  | 30 % Přijaté smluvní částky |
| Měny plateb |  | koruna česká |
| Výše pojistného plnění | 18.2 | výše pojistného plnění musí ke každému okamžiku plnění Smlouvy dosahovat alespoň smluvní hodnoty do té doby provedených prací bez DPH |
| Minimální částka pojistného krytí | 18.2 | 1% Přijaté smluvní částky |
| Způsob rozhodování sporů | 20 | Použije se varianta B:  Rozhodování před obecným soudem |
| Datum do kdy musí být jmenována DAB | 20.2 | Nepoužije se |
| Počet členů DAB | 20.2 | Nepoužije se |
| Jmenování (nedojde-li k dohodě) provede | 20.3 | Nepoužije se |

8

I/26 Chotěšov - průtah

DSP/PDPS 02.2016

č. zak. 1-0844-03/20 VPIJ DECO PRAHA a.s.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1126,- CHOTĚŠOV 'PRŮTAH | | |
|  | Celková rekapitulace | | |
|  |  |  | |
| část | popis | ŘSD ČR | Obec Chotěšov |
| 1 | Všeobecné a předběžné položky | 752 192 Kč | 99 232 Kč |
| 2 | Rekapitulace stavebních nákladů | 38 858 217 Kč | 2 912 064 Kč |
|  | Celkem | 39 610 408 Kč | 3 011 296 Kč |
|  | -42kat704:Kč | |
| DPH 21% | 8 318 186 Kč | 632 372 Kč |
|  | Smluvní cena vč.DPH | 47 928 594 Kč | 3 643 668 Kč |
|  | 51457,2262łKč | |

Upozornění:

SO 000.1 Všeobecné a předběžné položky - ŘSD

Položka poř.č.1 02520 Zkoušení materiálů nezávislou zkušebnou - ocení uchazeč pevnou cenou 45.000,- Kč

Položka poř.č.3 02910 Ostatní požadavky - Zeměměřičská měření - ocení uchazeč pevnou cenou 220.000,- Kč

Dodavatel není oprávněn měnit cenu položek soupisu prací, kde je již cena určena zadavatelem.

Položka poř.č.2 02714 Ostatní požadavky - zajištění oprav vozovek exist. komunikací - předpoklad 330 m2 obrusné vrstvy tl.40 mm

razítko a podpis:

I/26 Chotěšov průtah č. zak. 1-084

DUR 02.2016 vpÚ DECO PRAV

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1126 CHOTĚŠOV - PRŮTAH | | |
|  | Rekapitulace stavebních nákladů po objektech | | |
|  | Stavební objekt | Cena | |
| číslo objektu | název objektu | ŘSD ČR  (bez DPH) | Obec Chotěšov (bez DPH) |
| so 000 | Všeobecné a předběžné položky | 752 192 | 99 232 |
| so 101 | Úprava silnice I/26 | 26 304 737 |  |
| so 110 | Napojení ostatních komunikací | 2 747 404 |  |
| so 134 | Sjezdy, parkovací stání a úpravy stávajících chodníků | 7 148 019 |  |
| so 135 | Nové chodníky |  | 1 250 640 |
| so 180 | Přechodné dopravní značení |  |  |
| so 190 | Stálé dopravní značení | 519 611 |  |
| so 320 | Úpravy na kanalizací |  | 978 765 |
| so 430 | Úpravy veřejného osvětlení |  | 682 659 |
|  | Celkem | 3$610408 | 3 041296 |