Rámcová smlouva o dílo

Č.  …………/2018

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku

mezi těmito smluvními stranami:

1/ objednatelem:

# Město Holice

na adrese Holubova 1, 534 14 Holice

IČ: 00273571

zastoupené:

ve věcech smluvních starostou města:

Mgr. Ladislavem Effenberkem

ve věcech technických:

Petrem Voženílkem, referentem odboru správa majetku a výstavby města

bankovní spojení: Komerční banka, a. s., číslo účtu 19-1628561/0100

a

2/ zhotovitelem:

Oprava komunikací Zoubek s.r.o.

se sídlem Na Valech 1031, 289 12 Sadská

## IČ: 248 38 861

## DIČ: CZ 248 38 861

zastoupený: 	ve věcech smluvních  Michaela Dömová, tel.:…………..

ve věcech technických Michaela Dömová, tel.:…………..

bankovní spojení: Česká spořitelna, č.ú.: 2662384399/0800

I.

Předmět smlouvy

1) Zhotovitel se zavazuje pro objednatele za dohodnuté ceny a za dále stanovených podmínek provádět v období od 14.05.2018 do 30.06.2018 opravy výtluků na pozemních komunikacích ve vlastnictví města Holic technologií „Opravy technologií tryskovou metodou“.

2) Jednotlivé opravy budou objednávány telefonicky, emailem nebo osobně u zhotovitele, a to prostřednictvím osoby uvedené v záhlaví smlouvy jakožto zástupce objednatele ve věcech technických.

II.

Cena a platební podmínky

1) Objednatel se za provedení konkrétních děl dle této smlouvy zavazuje platit zhotoviteli dohodnuté ceny. Cena konkrétního díla vykonaného zhotovitelem na základě objednávky objednatele bude vycházet z jednotkové ceny, která činí:

Opravy technologií tryskovou metodou 3.563,45/t aplikované směsi s 21 % DPH

V jednotkové ceně jsou zahrnuty veškeré náklady zhotovitele na realizaci díla, zejména náklady na přípravné práce, dopravu, vlastní realizaci díla, zajištění přechodné místní úpravy silničního provozu na pozemních komunikacích prostřednictvím přenosného dopravního značení, atd.

2) Předpokládaná celková cena dílčích plnění provedených zhotovitelem ve stanoveném období nepřesáhne 250.000 Kč s 21 % DPH. Objednatel si vyhrazuje právo neodebrat plnění v předpokládaném finančním objemu, popř. předpokládané množství překročit, a to bez jakýchkoliv sankcí ze strany zhotovitele.

3) Ceny jednotlivých prací provedených zhotovitelem budou hrazeny vždy po převzetí konkrétních dílčích děl objednatelem, a to na základě faktur vystavených zhotovitelem (ve dvou stejnopisech) se lhůtou splatnosti 30 dní ode dne doručení objednateli.

4) V případě, že dílo bude převzato s výhradami, ponechá si objednatel 15% ceny (vč,. DPH) jako „zádržné“. Zádržné bude uvolněno až po odstranění vad a nedodělků.

5) Zhotovitel je povinen použít režim přenesení daňové povinnosti podle § 92a zákona o dani z přidané hodnoty (dále jen „ZDPH“), pokud poskytuje plnění uvedené v § 92e ZDPH a je plátcem DPH.

III.

Termíny realizace

1) Zhotovitel se zavazuje dílo objednané objednatelem předat objednateli v termínu od 14.05.2018 do 30.06.2018

2) Za ukončení díla se považuje den písemného převzetí tohoto díla objednatelem s tím, že jsou odstraněny jeho veškeré vady a nedodělky.

IV.

Provádění díla

1) Zhotovitel je povinen provádět jednotlivá plnění na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době.

2) Zhotovitel se zavazuje provádět jednotlivá díla v souladu s právními předpisy (zejména zákonem č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích), příslušnými ČSN a dalšími českými technickými normami, které se vztahují k materiálům a činnostem prováděným na základě této smlouvy, včetně technických norem, které nejsou obecně závazné, a v souladu s případnými rozhodnutími či stanovisky orgánů veřejné správy.

3) Zhotovitel se zavazuje k součinnosti (koordinaci) se zodpovědným zástupcem objednatele.

4) Zhotovitel se zavazuje provádět dílo svým jménem a na vlastní odpovědnost. V případě, že pověří provedením části díla jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.

5) Výspravky vozovek a použité materiály budou v souladu s postupy dle čl. 2 TP 96 „ Výspravky vozovek tryskovou metodou“

V.

Záruka

1) Zhotovitel poskytuje na díla provedená dle této smlouvy záruku na jakost v délce 36 měsíců ode dne předání daného konkrétního díla.

2) Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují.

3) Zhotovitel je povinen reklamované vady odstranit do 15 dnů po uplatnění oprávněné reklamace a to bezplatně. Pokud tyto vady neodstraní, zaplatí objednateli pokutu

dle článku 6.

4) Zhotovitel prohlašuje, že má uzavřenou pojistnou smlouvu, která kryje rizika spojená s případnými škodami, které by vznikly zhotoviteli či třetím osobám, v důsledku vad díla.

VI.

Smluvní pokuty

Obě strany se dohodly na následující smluvní sankci při neplnění této smlouvy:

1) V případě, že zhotovitel nedodrží termín předání díla ve smluveném rozsahu, zavazuje se zaplatit objednateli sankce ve výši 0,5 % z ceny díla, za každý den prodlení.

2) Při prodlení s úhradou peněžitého plnění dle této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli sankci ve výši 0,5 % z dlužné částky od data splatnosti dle faktury, za každý den prodlení do zaplacení. Termínem úhrady faktury se rozumí termín odepsání částky z účtu objednatele.

3) Těmito ustanoveními o smluvní pokutě nejsou dotčeny veškeré nároky objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem dle občanského zákoníku.

VII.

Ostatní ustanovení

1) Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou od 14.5.2018 do 30.06.2018.

2) Tato smlouva se uzavírá v písemné formě, přičemž veškeré její změny je možno učinit jen v písemné formě na základě úplného a vzájemného konsensu obou stran této smlouvy. Veškerá předchozí ujednání týkající se předmětu této smlouvy pozbývají touto smlouvou účinnosti.

3) Tato smlouva se uzavírá ve čtyřech vyhotoveních, z nichž zhotovitel obdrží dvě a objednatel dvě.

4) Objednatel uveřejní smlouvu v registru smluv neprodleně po jejím podpisu.

Doložka dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích

Uzavřít tuto smlouvu rozhodla Rada města Holice dne 09.04.2018 usnesením č.109

V Holicích dne ………........2018					V Sadské, dne……..………2018

.....................................................                                       .................................................

Mgr. Ladislav Effenberk, starosta			 Michaela Dömová