DODATEK Č.1

ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) číslo objednatele: 283-2018-537207, uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku dne 14.3.2018 mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Česká republika - Státní pozemkový úřad,

Krajský pozemkový úřad pro Středočeský kraj a hlavní město Praha Pobočka Mělník

zastoupený:

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: v technických záležitostech oprávněn jednat:

Adresa:

Tel.:

E-mail:

ID DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

IČ:

DIČ:

(dále jen „objednatel")

Ing. Oldřich Smolík, vedoucí pobočky

Ing. Oldřich Smolík

Bc. Jana Machulková, DiS.,

Hana Vogelová

Bezručova 109, 276 01 Mělník

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

Zhotovitel:

SaM silníce a mosty

zastoupený:

Ing. Dušan Drahoš, předseda představenstva a ředitel podniku +420 xxxxx

xxxxx

Ing. Josef Horáček, místopředseda

představenstva a VTŘ

Máchova 1129/6, 470 01 Česká Lípa

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

xxxxx

tel./fax: e-mail:

ID DS:

v technických záležitostech je oprávněn jednat:

sídlo:

tel./fax:

e-mail:

bankovní spojení: číslo účtu:

IČ:

DIČ:

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 972.

(dále jen „zhotovitel")

TROCRAM AOZVOJE VÍNKOVÁ

EVROPSKÁ UNIE

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venka/a Evropa inv'estuje do venko-/sk>th oblasti Program rozvoje \^nko/a

Smluvní strany se v rámci realizace veřejné zakázky: „Společná zařízení Býkev, Hořín, Zelčín“ dohodly na uzavření dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo na zhotovení stavby (PRV) číslo objednatele: 283-2018-537207, týkající se zajištění realizace společných zařízení navržených v

rámci komplexních pozemkových úprav v k.ú. Býkev a v k.ú. Zelčín. Dodatek se týká změny doby plnění.

I.

Z důvodu kontroly dokladů z výběrověho řízení a následně přípravy dokladů pro podání „Žádosti o dotaci" a její registrace na SZlFu Praha, nebylo možné předat staveniště a zahájit stavbu v předpokládaném termínu. Na základě uvedeného dochází k posunutí termínů daného v ČI. V. smlouvy - „Doba plnění", odstavce 6 takto:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Odstavecsmlouvy | Název | Termín ze smlouvy | Termín - dodatek 1. |
| a. | Termín předání a převzetí staveniště (nejpozději do 5 pracovních dnů před zahájením prací) | 10.3.2018 | 14.5.2018 |
| b. | Termín zahájení stavebních prací | 15.3.2018 | 14.5.2018 |

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo na zhotovení stavby (PRV) číslo objednatele: 283-2018­537207, v rámci realizace veřejně zakázky: „Společná zařízení Býkev, Hořín, Zelčín" se tímto dodatkem nemění a zůstávají v planosti.

Tento dodatek se vyhotovuje v pěti vyhotoveních, nichž tři vyhotovení obdrží objednatel a dvě vyhotovení zhotovitel.

V Mělníku dne 9.5.2018

 objedenatel

**Ing. Oldřich Smolík**

 vedoucí Pobočky Mělník

 Státní pozemkový úřad

 zhotovitel

**Ing. Dušan Drahoš**

předseda představenstva a ředitel podniku

SaM silnice a mosty