##### NPÚ-ÚPS Praha /2001H1170038 21./.f../2018

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo č. NPÚ - ÚPS Praha/2001H1170038/557/2017, uzavřené dle příslušných ustanovení občanského zákoníku mezi smluvními stranami

Národní památkový ústav

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3,

118 01 Praha 1 - Malá Strana, IČ: 75032333, DIČ: CZ75032333

. .- .ávy v Praze,

*Doručovací adresa:*

Národní památkový ústav,

územní památková správa v Praze adresa: Sabinova 373/5, 130 00 Praha 3, *(dálejen „objednatel" na straně jedné)*

#### a

LT - BAU, s.r.o.

se sídlem: Varšavská 694/38,

400 03 ústí nad Labem - Střekov

; I • • I ; I • •

uzavírají tento dodatek: I. Předmět dodatku

„SZ Březnice - oprava veřejných toalet a dílny"

Tímto dodatkem se stanovuje rozsah odůvodněných víceprací a méněprací, zcela nezbytných pro dokončení předmětu původní veřejné zakázky, v rámci nepředvídatelného rozsahu oprav a řešení skrytého stavu a závad konstrukcí v prostorách veřejných toalet a dílny zámku dle odsouhlasených Změnových listů (dále jen ZL) 06 - 08 (viz přílohy č.1 - 3), jejichž potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídatelných nálezových skutečností. Jedná se o dodávky a práce, které nebylo možné s náležitou péčí v době zpracovávání projektové dokumentace předpokládat. Konkrétně se jedná o změnu rozsahu provětrávaných skleněných předstěn, o nerealizování odsekání parapetu okna WC muži a o změnu materiálu pro keramické obklady. Mění se celkový rozsah díla specifikovaný v Dodatku č.1 a nově se stanovuje celková cena díla.

Dále je předmětem tohoto dodatku nutné prodloužení termínu dokončení stavby, které však nebude mít dopad na změnu termínu dokončení akce dle vydaného platného RoPD. Zhotovitel požádal o druhé prodloužení termínu dokončení díla, které je vyvoláno objektivními důvody - viz příloha č.4. Jedná se o poskytnutí nezbytné lhůty pro výrobu skleněných předstěn, kterou garantuje poddodavatel ode dne schválení výrobní dokumentace. Vzhledem k datu uzavření Dodatku č.1 (13. 4. 2018), nebylo možné provést dokončení omítek a obkladů dříve než 30. 4. 2018. Pro finální zaměření konstrukcí, jakožto podkladu pro výrobní dokumentaci skleněných předstěn, je nezbytné, aby byly dokončeny omítky a obklady. Dne 25.4.2018 v rámci 13. KD bylo přislíbeno, že výrobní dokumentace skleněných předstěn bude předložena k připomínkám do 4.5.2018 a 9.5.2018 v rámci 14.KD bude schválena.

Strana 1 (celkem 3)

NPÚ-ÚPS Praha /2001H1170038 2/.•••••••/2018

li.Cena díla

Změny jsou obsaženy ve změnových listech ZL 06, ZL 07, ZL 08, které jsou k tom uto dodatku přiloženy včetně svých příloh a tvoří jeho ned ílnou součást:

Cena díla dle Dodatku č. 1 - NPÚ-ÚPS Praha/2001H117003 8\_1/179/2018:

a. Celková cena d íla bez DPH ........„... 2.672.515,- Kč b. DPH (21%} .......„ „ ......„ ....„ „„„ „. 561.228,- Kč

c. Celková cena d íla včetně DPH „ ...„.„. 3.233.743,- Kč Z toho připadá pro jed notlivé části následující plnění:

Veřejné toalety:

Cena bez DPH .„ „ „ .„ ...........„ ...... 1.995.567,65 Kč

DPH. „..„ ..„ „ ...........„ „„„ ..„ „ „ .„. 419.069,21 Kč Cena včetně DPH „ „ „ ..„ ....„ ..„ „ .„ „ 2.414.636,86 Kč

Dílna

Cena bez DPH ....„„ „ „ „ „ „ „ „ ..„.„ „ 484.946,89 Kč DPH .„ ........„ .......„ ......„...„ „.„.„. 101.838,85 Kč Cena včetně DPH „ „ ....„ „.„ .„ „ „.„ „. 586.785,74 Kč

Příloha č.1 - Schválené více p ráce a méně práce dle ZL 06

Vícepráce bez DPH ............................. ............................ ......

Méněpráce bez DPH ..„ .............„ .......................... „.........„ . .„

Celkem bez DPH ......„ .....„ ..„.„ ....„.„ ....„ ..„ „.„ ....„.„ „ „ .....„

4.000,00 Kč

- 9.500.00 Kč

- 5.500,00 Kč

DPH 21% .... „ „.„ „ „ ...-..„ .. „ „ ...„ ..... „ „.„ ..„ „„ „ „„ „ ..„ „ . „ . „ .„ - 1.155.00 Kč

celková cena s DPH .......................................,...............„„.„ • 6.655,00 Kč

Příloha č.2 - Schválené více práce a méně práce dle ZL 07

Vícepráce bez DPH „ „ „ „ „ „ „.„.„ „.„ .„ „.„ „ ..„.„.„„ „ „..„ ..„ .... 0,00 Kč

Méněpráce bez DPH „ .„„ .„...„ „ .„ .„.„„ „.„.„„ „ „ „ .„.„..„ „ „ „„ - 2.404.00 Kč

Celkem bez DPH ..„ „ „ „ .......„ „„ „ „ „ „ .„.„ ....„ „.„.„„ „ „ „ „ .„ .. - 2.404,00 Kč

DPH 21 o/o .„„ „ ..„ „.„ „.„..„ .......„ .„„„ „ ..„ „ „ „ „ .„ .„ ..„ „ .....„ .. - 505.00 Kč

celková cena s DPH ..„• •• • „„.„.•••••• ••• • „•.........•.•••• „................ ·2.909,00 Kč

Příloha č.3 - Schválené více práce a méně práce dle ZL 08

Vícepráce bez DPH ....................................................... ........

8.055,00 Kč

Méně práce bez DPH .................. „ „ „ „ ...„ ....................... „ „.„. - 4.285 .00 Kč

Celkem bez DPH ................................................................. .

DPH 21% .„..„.„.„ „ „ „ .......„ „„ „.„ .„ .„„..„ .„ .„ .„„„ ..„ „ ...„.„

3.770,00 Kč

* 1. Kč

celková cena s DPH ........„..„......................„„.„...„....•.•...„„ 4.562,00 Kč

###### Celkem vícepráce: + 12.055,·Kč bez DPH, ( + 14.587,- Kč vč. 21% DPH) Celkem méněpráce: - 16.189,·Kč bez DPH, {- 19.589,- Kč vč. 21% DPH)

Cel ková cena d íla dle tohoto dodatku se stanovu j e:

* + 1. Celková cena d íla bez DPH „ „ „ „ .„„ 2.668.381,- Kč b. DPH (21%) ..„ .„„ .„ „ „ .„ „ ..„ „„ „.„ 560.360,- Kč

c. Celková cena d íla včetně DPH ...„ „..„ 3.228.741.·Kč

Strana 2 (celkem 3)

NPÚ-ÚPS Praha /2001H1170038 2/...„.../2018

Z toho připadá pro jednotlivé části následující plnění: Veřejné toalety:

Cena bez DPH ......„ .........„ .......... 1.991.433,65 Kč

DPH................................. ........... 418.201,07 Kč Cena včetně DPH........................... 2.409.634,72 Kč

Dílna

Cena bez DPH ............................... 484.946,89 Kč

DPH .......................... .................. 101.838,85 Kč Cena včetně DPH............................ 586.785,74 Kč

Ill. Lhůty plnění

Mění se odst. 5.1.b) v SoD č. NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038/557/2017:

b) Dokončení a předání stavby 

IV.Závěrečná ustanovení

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dle Zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňo­ vání těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Je sepsán ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení. Ostatní ujednání smlouvy se tímto dodatkem nemění.

 

Strana 3 (celkem 3)

**ZMĚNOVÝ LIST**

„SZ Březnice • oprava veřejnych toalet a dílny"

+,. -

*li*

*r'I'" •* I

reg.č.stavby:

smlouva:

objednatel: zhotovitel:

134V112000393

SoD - NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038/557/2017, Dodatek 1 - NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038\_1/179/2018

Národní památkový ústav, IČ: 75032333

LT-BAU, s.r.o.

*ls/o ZL:*

**06**

název ZL:

Provětrávané skleněné předstěny

předmět změny:

Jedná se o stavební vícepráce a méněpráce nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky na základě nových poznatků při odkrývání konstrukcí. Potřeba provedení stavebních víceprací a méněprací vznikla v důsledku okolnost!, které nebylo možné při zpracovávání projektové dokumentace s náležitou péčí předpokládat. Projektant nemohl provést sondy do konstrukcí nedemontovatelných bez následku trvalého poškození stávajícího stavu.

Po otlučení omítek bylo zjištěno, že zde není původně předpokládaná novodobá přizdívka a zdivo parapetu je smíšené, historické a původní, nevykazuje známky poškození a proto musí být z hlediska památkové péče zachováno. Tím dochází ke změně tvaru zdi. Tento původně nepředpokládaný tvar zdi není vhodný pro provedení skleněné provětrávané předstěny a z důvodu zachování udržitelností hygienického prostředí v blízkosti pisoáru bude skleněná předstěna nahrazena typovou mezipisoárovou příčkou (zástěnou).

zdůvodnění nezbytnosti změny (poiadavek OPP, hygienické důvody):

1. požadavek OPP na zachování nepoškozeného historického zdiva
2. hygienické důvody - zachování snadné udržovatelnosti prostoru v čistotě jiným technickým řešením zdůvodněni přičin event. nepfedvídatelnostl změny:

Kontrola stavu konstrukci, odhalení nálezových situací a jejich vyhodnocení bylo možné až po otlučení vnitřních omítek.

zdůvodněni nemoinostl oddělení prací a samostatného zadání:

Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných prací na základě nálezových situaci. Jedná se o výkony bezprostředně související s programovým plněním dodavatele .Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby ifinančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vliv na cenu díla: | *ANO* | rozpočet: | *v pfíloze ZL* |  |  | méněpráceano |
|  |  | cena: | *bez DPH* | *-9 500* | Kč |  |
|  |  |  | *21%DPH* | *-1 995* | Kč |  |
|  |  |  | *celkem* | *-11 495* | Kč |  |
| vliv na cenu díla: | *ANO* | rozpočet: | *v pfíloze ZL* |  |  | vícepráceano |
|  |  | cena: | *bez DPH* | *4 000* | Kč |  |
|  |  |  | *21%DPH* | *840* | Kč |  |
|  |  |  | *celkem* | *4 840* | Kč |  |
| CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACi |  | cena: | *bez DPH* | *-5 500* | Kč |  |
|  |  |  | *21%DPH* | *-1 155* | Kč |  |
|  |  |  | *celkem* | -6 *655* | Kč |  |
| vllv na termín dokončení: |  |  |  |  |  |  |
| Práce a dodávky nemají vliv na termín dokončení díla. |  |  |  |  |  |  |
| jiné vlivy (na změnu PO apod.): |  |  |  |  |  |  |
| přílohy : |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočet |  |  |  |  | *2JA4* |  |
| Fotodokumentace |  |  |  |  |  |  |
| podpis zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |

podpis projektanta :

podpis TOS :

podpis objednatele:

Vyjádřeni projektanta

S navrženou změnou technického řešení souhlasím, neboť je nezbytná pro dokončení díla a zachování hygienické udržovatelnosti prostoru za současného splnění požadavků památkové péče. Změnové rešení využívá osazení typového výrobku, pro který není nutné zpracovávat změnovou PO. Změna se projeví v DSPS.

Vyjádřeni TOS

Rozsah předmětného plněni odpovídá skutečnosti.Souhlasím s provedením. Vyjádřeni Investora

Souhlasím s realizací změny řešeni dle návrhu popsaném v předmětu změny a dle přiloženého rozpočtu.

zakázka:

SZ Březnice - oprava veřejných toalet na zámku Březnice - Změna 06 Provětrávaný obklad

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

Oprava veřejných toalet na zámku Bfezníce 767: Konstrukce zámečnické

• 5 500

• 5 500

• 1 155

• 1 155

- 6 655

• 6 655

Celkem (bez DPH) DPH

- 5 500

- 1 155

Celkem (včetně DPH) - 6 655 CZK

[www.euroCALC .cz](http://www.euroCALC.cz/) 1 z 1

Poř. Kód Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Jedn. cena Cena

Oprava vefejných toalet na zámku Bfeznlce

767: Konstrukce zámečnické

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 195. | 767009 |  | D+m Z/16 provětrávaný obklad 309/146,5cm |  | kus | - 1,0 | 9 500,00 | -9500,00 |
| 199. | 767013 | D+m Z/20 pisoárová príčka 45/86,Scm | kus | 1,0 | 4 000,00 | 4000,00 |

- 5 500

- 5 500

-- - -

[www.euroCALC.cz](http://www.euroCALC.cz/) 1 z't

Příloha foto k ZL-06

FOTODOKUMENTACE k ZL-06

SZ Březnice

- oprava veřejných toalet a dílny - změny v průběhu stavby



1

**ZMĚNOVÝ LIST**

„SZ Březnice • oprava veřejných toalet a dílny"

reg.č.stavby: 134V112000393

*lslo ZL:*

* smlouva :

objednatel: zhotovltel:

SoD - NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038/557/2017, Dodatek 1 - NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038\_1/179/2018

Národní památkový ústav, IC:75032333 **07**

LT-BAU, s.r.o.

název ZL: pi'edmět změny:

Odsekání parapetu okna - WC muži

Jedná se o stavební méněpráce nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky na základě nových poznatků při odkrývání konstrukcí. Potfeba provedeni stavebních méněprací vznikla *v* důsledku okolností, které nebylo možné pl'i zpracováváni projektové dokumentace s náležitou péčí předpokládat. Projektant nemohl provést sondy do konstrukcí nedemontovatelných bez následku trvalého poškozeni stávajícího stavu.

Po otlučeni omítek bylo zjištěno, že zde není původně pfedpokládaná novodobá přizdívka a zdivo parapetu je smíšené historické a původní, 'nevykazuje známky poškození a proto musí bý1z hlediska požadavků památkové péče zachováno.

zdůvodněni nezbytnosti změny (poiadavek OPP):

1) požadavek OPP na zachování nepoškozeného historického zdiva

zdůvodněni pffčln event. nepředvídatelnosti změny:

Kontrola stavu konstrukcí, odhaleni nálezových situací a jejich vyhodnoceni bylo možné až po otlučení vnitřních omítek. zdllvodněnl nemoinosti odděleni prací a samostatného zadáni:

Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných prací na základě nálezových situaci. Jedná se o výkony bezprostředně související s programovým plněním dodavatele .Samostatné zadání by bylo z hlediska organizace stavby ifinančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné.Nelze oddělit a samostatně zadat.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vllv na cenu díla: | *ANO* | rozpočet: | *v příloze ZL* |  |  | méněpráceano |
|  |  | cena: | *bez DPH* | *-2 404* | Kč |  |
|  |  |  | *21%DPH* | *-505* | Kč |  |
|  |  |  | *celkem* | *-2 909* | Kč |  |
| vliv na cenu díla: | *NE* | rozpočet: | *v příloze ZL* |  |  | vícepráce |
|  |  | cena: | *bez DPH* | *o* | Kč | ne |
|  |  |  | *21%DPH**celkem* | *o o* | Kč Kč |  |
| CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ |  | cena: | *bez DPH* | *-2 404* | Kč |  |
|  |  |  | *21%DPH* | *-505* | Kč |  |
|  |  |  | *celkem* | -2 909 | Kč |  |
| vliv na tennln dokončení: |  |  |  |  |  |  |
| Práce a dodávky nemají vliv na termín dokončení dlla. |  |  |  |  |  |  |
| lné vllyy (na změnu PO apod.): |  |  |  |  |  |  |
| pl'ílohy : |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočet |  |  |  |  | 2JA4 |  |
| Fotodokumentace |  |  |  |  |  |  |
| podpis zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |
| podpis projektanta : |  |  |  |  |  |  |
| podpis TOS : |  |  |  |  |  |  |
| podpis objednatele: |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta |  |  |  |  |  |  |

S navrženou změnou souhlasím, neboť se nemění současný tvar zdi a jsou splněny požadavky památkové péče. Vzhledem k tomu, že se nemění *tvar* stěny oproti původnímu stavu dle zaměření, není nutné zpracovávat změnovou PD a tvar bude zanesen ze zaměření do DSPS.

Vyjádřeni TOS

Rozsah pfedmětného plnění odpovídá skutečnosti. Souhlasím s uplatněním méněprací. Vyjádřeni Investora

Souhlasím s rozsahem méněprací dle pi'iloženého rozpočtu.

Zakázka:

SZ Březnice - oprava veřejných toalet na zámku Březnice - Změna 07 Odsekání parapetu

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Oprava veřejných toalet na zámku Bfeznlce | - 2 404 | - 505 | - 2 909 |
| 009: Ostatní konstrukce a práce | - 2 404 | - 505 | - 2 909 |

Celkem (bez DPH) DPH 21%

- 2 404

- 505

Celkem (včetně DPH)

[www.euroCALC.cz](http://www.euroCALC.cz/) 1z 1

- 2 909 CZK

Pof. Kód Alter. kód Popli MJ VýmOra btz ztr. Jedn. cena Cena Jtdn. hmotn. Hmotnost Jedn. sur Suť

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - 2 404 | .o.s- 0,26100 - -·-0.5- -- -- -- - |
| 34. 962031133 | - - -- - ---- .. ··-- ---- --k-e-:- - -- -Bourání cihelných příček nebo vybouráni otvorů přes 4 m2 • zdivo z cihel | m2 | - 1.908 | 600,00 | - ·- --1144.80 |
|  | pálených, ti. do 160 mm |  |  |  |  |
| 27. | Vnltrostavenlštnl doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost do 10 m | t | - 0,5 | 800,00 | -400,00 |
| 28. | Vnitrostavenlštnf doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých | t | - 0,5 | 250,00 | -125,00 |
|  | dalšlch5 m |  |  |  |  |
| 42. 997013501 | Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením - | t | - 0,5 | 800,00 | -400,00 |
|  | vzdálenost do 1 km |  |  |  |  |
| 43. 997013509 | Příplatek k odvozu suti a vybou"aných hmot na skládku • za každý dalšl i | t | - 0,5 | 45,00 | -22,50 |
|  | zaoočatý 1km přes 1 km |  |  |  |  |
| 44. | 997013803 | Poplatek za uloženi stavebního odpadu na skládce - z keramických materiálů | t | - 0,5 | 600,00 | -300,00 | - - |
| 6.,\_ | 180Bz0020 | Vnrostavenlštnf doprava suti a vybouraných hmot - vzdálenost za každých dalšlch 5 m | t | - 0,5 | 24,37 | - 12 | - - |

 - - -

- ---

I I I I - I I - -c 1- - I I I I I

I I I - I - -- -- - - 1-l --l -i- I I I I I

[www.euroCALC .cz](http://www.euroCALC.cz/) 1 z 1

Příloha foto k ZL-07

FOTODOKU MENTACE k ZL-07

SZ Březnice

- oprava veřejných toalet a dílny - změny v průběhu stavby



1

**ZMĚNOVÝ LIST **

„SZ Březnice • oprava veřejných toalet a dílny"

reg.č.stavby: 134V112000393

*ísloZL:*

smlouva:

objednatel:

zhotovitel:

SoD - NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038/557/2017, Dodatek 1 - NPÚ-ÚPS Praha/2001H1170038\_1/179/2018

Národnf památkový ústav, IČ: 75032333 **08**

LT-BAU, s.r.o.

název ZL: Změna keramického obkladu

předmět změny:

Jedná se o stavební vícepráce a méněpráce nezbytné pro dokončení původní verejné zakázky,které byly vyvolány v průběhu provádění díla na základě nových skutečností - ukončením výroby navržených obkladů. Výrobce již nemá v nabídce požadovaný obklad. Je nezbytné použít náhradu za původně navžený obklad.

zdůvodněni nezbytnosti změny (technické důvody):

1) technické důvody - ukončení výroby navržených obkladů v průběhu stavby, nezbytná náhrada jiným obkladem analogických vlastností, barevnosti a kvality.

zdůvodněni pi'ičin event. nepředvidatelnosti změny:

Výrobce již nemá v nabídce požadovaný obklad, který je nutné nahradit jiným . V době zpracování PD nebylo možné ukončení výroby předpokládat. zdůvodněni nemožnosti odděleni praci a samostatného zadáni:

Jedná se o částečnou technickou změnu prováděných prací na základě nálezových situací. Jedná se o výkony bezprostředně související s programovým plněním dodavatele.Samostatné zadáni by bylo z hlediska organizace stavby ifinančních nákladů nelogické a neefektivní a z technicko-organizačních důvodů nemožné. Nelze oddělit a samostatně zadat.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| vliv na cenu díla: | *ANO* | rozpočet: | *v pfí/oze ZL* |  |  | méněpráceano |
|  |  | cena: | *bez DPH* | *-4 285* | Kč |  |
|  |  |  | *21%DPH* | *-900* | Kč |  |
|  |  |  | *celkem* | *-5 185* | Kč |  |
| vliv na cenu díla: | *ANO* | rozpočet: | *v pfíloze ZL* |  |  | vícepráce |
|  |  |  |  |  |  | ano |
|  |  | cena: | *bez DPH* | *8 055* | Kč |  |
|  |  |  | *21%DPH* | *1 692* | Kč |  |
|  |  |  | *celkem* | *9 747* | Kč |  |
| CELKOVÁ BILANCE MÉNĚPRACÍ A VÍCEPRACÍ |  | cena: | *bez DPH 21%DPH* | *3 no**792* | Kč Kč |  |
|  |  |  | *celkem* | *4 562* | Kč |  |
| vliv na termin dokončení: |  |  |  |  |  |  |
| Práce a dodávky nemají vliv na termín dokončení dlla. |  |  |  |  |  |  |
| Jiné vlivy (na změnu PO apod.): |  |  |  |  |  |  |
| pi'ilohy : |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočet |  |  |  |  | 2/A4 |  |
| Fotodokumentace |  |  |  |  | 1/A4 |  |
| podpis zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |
| podpis projektanta : |  |  |  |  |  |  |
| podpis TOS : |  |  |  |  |  |  |
| podpis objednatele: |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádfeni projektanta |  |  |  |  |  |  |

Byl nalezen vhodný keramický obklad od stejného výrobce ja původně navržený. Náhrada má shodné vlastnosti ibarvu. Efekt lesku je nahrazen efektem jiného formátu, při zachováni stejného pricipu kladení. Vícenáklady vznikají rozdílem v jednotkové ceně obkladu.S navrženou náhradou souhlasím.

Vyjádřeni TOS

Rozsah pfedmětného plnění odpovídá skutečnosti. Souhlasím s provedením. Vyjádřeni Investora

Souhlasím s realizaci změny řešení dle pi'iloženého rozpočtu.

Zakázka:

SZ Březnice - oprava veřejných toalet na zámku Březnice - Změna 08 Obklad

Popis Cena Hmotnost DPH Cena s DPH

Oprava veřejných toalet na zámku Bfeznlce 781: Obklady keramické

3 771

3 771

792

792

4 562

4 562

Celkem {bez DPH) DPH 21%

3 771

792

Celkem (včetně DPH) 4 562 CZK

www.euroCALC.cz 1 z 1

Poi. Kód Alter.kód Pople MJ Výmlra be:r. :r.tr. Jtdn. cena Cena Jtdn.hmotn. Hmotnoet Jtdn.suf Suf

3771

.- -- ----- ·--- ---------

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 226. | TAL35030 |  | Dlaždice - leštěná slinutá neglazovaná keramická TAURUS COLOR 30x30 - rozměry 295x295x6 mm, barva 30 SL Mocca, lakost 1 | m2 | - 10,712 | 400,00 | -4264,60 |  | - |  | - |
|  |  | Dlaždice - slinutá neglazovaná keramleká TAURUS COLOR 10x10 - rozměry 100x100x8 mm, barva 30 SL Mocca, lakost 1 | m2 | 10,712 | 752,00 | 8055.42 |  | - |  |  | - |

--,.- - - --,..- ---,.-- ..- --. -.

I I I I u - -r ,-- T-- r - - I - 1 --- I I I

l i 1 1 l i 1----J I I I I I

.---. --. --. -----------

.---,. --. --,. --- --------- -- -------

[www.euroCALC. cz](http://www.euroCALC.cz/) 1 z 1

Příloha foto k ZL-08

FOTODOKUMENTACE k ZL-08

SZ Březnice

- oprava veřejných toalet a dílny - změny v průběhu stavby



1



LT - BAU s.r.o., se sídlem Varšavská 694/38, 400 03 Ústí nad Labem IČ: 28703995, zapsán v OR ti Krajského soudu v Ústí riad Labem, spisová značka C 2-7661,· *lwrespondenčni adresa: Elišky Rrásnolwi·sJ.:.é .1717/ 8, 412 O1 Utoiněřice*

Národní památkový ústav Valdštejnské náměstí 162/3

118 01Praha 1- Malá Strana

žádost o prodloužení termínu dokončení

Dobrý den,

žádáme Vás o p·rodloužení termínu dokončení stavebnf akce v rámci projektu SMVS - 134V112000393, „NPÚ, sz·BFeznice - oprava veřejných toalet a dílny". Vzhledem k datu uzavření

dodatku č. 1 ve ktrém . jsou uvedeny schválené vícepráce nezbytné pro dokončení původní veřejné zakázky, nebylo možné provést včasné dokončení finálních omítek obkladů a dlažeb, které jsou nutné pro finální zaměření a zpracování výrobnl dokumentace skleněných stěn. Poddodavatel skleněných stěn garantuje dodávku do 4 týdnů od schválení výrobní dokumentace. Přílohou Vám posíláme potvrzení terminu dodání od firmy Frajt s.r.o. Dle zápisu ze 13.KD bude výrobní dokumentace skleněných stěn předložena ke schválení-

Vzhledem k 'še uvedenému objektivnímu zdůvodnění vzniklé situace,Vás žádáme o prodloužení



Děkuji a jsem s pozdravem







**Potvrzení termínu dodání.**


#### Na základě provedeného záměru zakázky 040502 ( vaše obj. 16/2018 ) sdělujeme, že z důvodu náročnosti zakázky a technologickému postupu, je tennín dodání, od schválení výrobní dokumentace, 4 týdny.

 

