### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Nové kompozitní materiály pro obnovu objektů architektury 20. století

Ev.č.:	FV30150

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | Orientační termín ukončení etapy (měs/rok) |
| --- | --- | --- | --- |
| Rok 2018 |  |  |  |
| 1 | Etapa 1 |  | 12/2018 |
| 1.1 | Zajištění surovin | České lupkové závody a.s. | 12/2018 |
| 1.2 | Analýzy surovin | České lupkové závody a.s. | 12/2018 |
| 1.3 | Výběr vhodných objektů | Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s. | 12/2018 |
| 1.4 | Charakterizace požadavků na doplňovací materiál | Univerzita Pardubice Fakulta restaurování | 12/2018 |
| 1.5 | Formulace receptur | Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s. | 12/2018 |
| 1.6 | Fyzikálně mechanické zkoušky | Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s. | 12/2018 |
| Rok 2019 |  |  |  |
| 2 | Etapa 2 |  | 12/2019 |
| 2.1 | Optimalizace složení receptur | Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s. | 12/2019 |
| 2.2 | Barvení a hodnocení barevné stálosti | České lupkové závody a.s. | 12/2019 |
| 2.3 | Hodnocení tvorby výkvětů a obsahu vodorozpustných solí | České lupkové závody a.s. | 12/2019 |
| 2.4 | Pokračování hodnocení fyzikálně mechanických vlastností | Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s. | 12/2019 |
| 2.5 | Porovnání vlastností původních a doplňovacích materiálů | Univerzita Pardubice Fakulta restaurování | 12/2019 |
| 2.6 | Kompatibilita doplňovacího materiálu s podkladem | Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s. | 12/2019 |
| 2.7 | Opatření pro omezení vlivu vodorozpustných solí na obnovovaný podklad | Univerzita Pardubice Fakulta restaurování | 12/2019 |
| 2.8 | Zahájení dlouhodobých zkoušek trvanlivosti, odolnosti vůči klimatickým vlivům, ekotoxicita | Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s. | 12/2019 |
| 2.9 | Zahájení zkoušek praktické aplikace | Univerzita Pardubice Fakulta restaurování | 12/2019 |
| Rok 2020 |  |  |  |
| 3 | Etapa 3 |  | 12/2020 |
| 3.1 | Ukončení hodnocení fyzikálně mechanických vlastností | Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s. | 12/2020 |
| 3.2 | Vyhodnocení trvanlivosti a vlivu na životní prostředí | Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s. | 12/2020 |
| 3.3 | Vyhodnocení tvorby výkvětů a obsahu vodorozpustných solí | České lupkové závody a.s. | 12/2020 |
| 3.4 | Hodnocení opatření pro omezení negativního vlivu vodorozpustných solí | Univerzita Pardubice Fakulta restaurování | 12/2020 |
| 3.5 | Výběr vhodných receptur pro aplikaci v praxi | Univerzita Pardubice Fakulta restaurování | 12/2020 |
| 3.6 | Poloprovozní zkoušky výroby doplňovacího materiálu | České lupkové závody a.s. | 12/2020 |
| 3.7 | Aplikace a hodnocení doplňovacích materiálů na vybraných referenčních objektech | Univerzita Pardubice Fakulta restaurování | 12/2020 |
| 3.8 | Návrh aplikačních postupů | Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s. | 12/2020 |
| 3.9 | Patentová ochrana navržených postupů | Výzkumný ústav stavebních hmot,a.s. | 12/2020 |