Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo

č. 0175/H5500/16 (objednatele)

č. 0303/2016 (zhotovitele)

ze dne 29. 6. 2016

na stavbu **„VDJ Jesenice II – rekonstrukce střešního pláště vodojemu“**

Smluvní strany:

1. **Pražská vodohospodářská společnost a.s.,** IČ: 256 56 112, DIČ: CZ25656112

se sídlem Praha 1 - Staré Město, Žatecká 110/2, PSČ 110 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5290

zastoupena: zastoupena: dle obchodního rejstříku za společnost podepisují dva členové představenstva společně

 (dále jen „**Objednatel**“),

a

1. **VLTAVÍN HOLDING stavební podnik s.r.o.**, IČ: 48026921, DIČ: CZ48026921

se sídlem Nuselská 132/499, 140 00 Praha 4 - Michle

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 14304

zastoupená:

(dále jen „**Zhotovitel**“),

 (Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jen „**Smluvní strana**“).

**Preambule**

Smluvní strany se dohodly na sepsání tohoto dodatku č. 2. Předmětem dodatku jsou neprovedené a dodatečné stavební práce a s tím spojené prodloužení termínu plnění díla. Dodatečné stavební práce nebyly obsaženy v zadávací dokumentaci a vznikly během provádění díla.

Dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro dokončení díla.

Článek I.

**1.** Ustanovení **čl. 2. Předmět smlouvy** se rozšiřuje o nové odstavce 2.1.3 a 2.1.4, které znějí:

„2.1.3 zhotovitel neprovede tyto stavební práce:

* částečné zateplení kontaktním zateplovacím systémem pod žlabem ČS – 21,6 m2
* antikorozní nátěr zámečnických konstrukcí 155,786 m2

 2.1.4 zhotovitel provede tyto dodatečné stavební práce

* sanaci 99 stropních panelů ve východní polovině VDJ
* sanaci zhlaví sloupu A4
* zinkování zámečnických konstrukcí
* navýšení výměry lešení
* bourání nabetonávky (14,872 m3) u okapové hrany střechy
* oplechování mezery pod atikami a žlabem“

**2**. V ustanovení čl. **3 TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ**, se mění v odstavci 3.4 první věta takto:

„Zhotovitel se zavazuje Dílo provést a předat **do 31. 8. 2018,** v opačném případě je v prodlení**.“**

**3.** Ustanovení **čl. 5. Cena za provedení díla** se rozšiřuje o nový odstavec 5.1.2, který zní:

„5.1.2 Cena díla dle ustanovení čl. 2.1.3 a 2.1.4 činí bez DPH **4.669.246,00 Kč**“

z toho cena dle čl. 2.1.3 -41.114,00 Kč

a cena dle čl. 2.1.4 4.710.360,00 Kč

 Položkový rozpočet neprovedených a dodatečných stavebních prací – viz příloha č.1.

Položkový soupis dodatečných stavebních prací – viz příloha č. 1.

Celková cena díla ve znění SoD a dodatků č. 1 a 2 pak činí

Původní cena za dílo bez DPH 43.065.871,00 Kč

Cena dle dodatku č. 1 bez DPH 6.046.465,00 Kč

Cena dle dodatku č. 2 bez DPH 4.669.246,00 Kč

Celková cena bez DPH 53.781.582,00 Kč

DPH 21%

**ČLÁNEK II.**

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 se nemění.

**ČLÁNEK III.**

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oběma Smluvními stranami.

2. Tento Dodatek je vyhotoven ve třech (3) vyhotoveních v českém jazyce. Objednatele obdrží po jednom (1) vyhotovení a zhotovitel po dvou (2) vyhotoveních.

3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

 č. 1 - položkový soupis neprovedených a dodatečných stavebních prací

č. 2 – harmonogram prací

č. 3 – Seznam Odpovědných osob a čísla účtů zveřejněných v registru plátců DPH

|  |  |
| --- | --- |
| Za Objednatele,v Praze, dne    | Za Zhotovitele,v Praze, dne  |