**SMLOUVA O DÍLO „Rekonstrukce podlahy sportovní haly PF – 2017/0074“ ze dne 12. 1. 2018**

**Dodatek č. 1**

**Smluvní strany:**

Objednatel

**Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem**

Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

IČ: 44555601

DIČ: CZ44555601

Bankovní spojení:

Zastoupená doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem

Zástupce ve věcech technických

kontakt: Ing. Vendula Poslední

email:

tel.:

(dále jen **„objednatel“**)

a

Zhotovitel

**Studio Jelínek s.r.o.**

Zapsaný v OR: C 34427 vedená u Krajského soudu Ústí nad Labem

Sídlo: Moskevská 1483/40, 400 01 Ústí nad Labem

IČ: 03184986

DIČ: CZ03184986

Bankovní spojení:

Zastoupený: Ing. Janem Jelínkem, jednatelem společnosti

V technických záležitostech oprávněn jednat: Karel Lukáš

tel./fax/e-mail:

(dále jen **„zhotovitel“** přičemž objednatel a zhotovitel dále společně jako **„smluvní strany“** nebo jednotlivě jako **„smluvní strana“**)

**I.**

Smluvní strany uzavřely dne 12. 1. 2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je **Rekonstrukce podlahy sportovní haly PF – 2017/0074** a dnešního dne se smluvní strany dohodly uzavřít k této smlouvě dodatek.

**II.**

**Článek č. II. odst. 1 Termín, lhůty a místo plnění se mění a po změně zní:**

1. Objednatel pro plnění veřejné zakázky dle této smlouvy stanoví následující termíny:

Termín pro předání a převzetí staveniště: do 10 dnů od vložení smlouvy do registru smluv, nejpozději však do 3 dnů od výzvy objednatele

Termín dokončení stavebních prací: nejpozději do 75 dní od předání staveniště

Termín odevzdání dokumentace skutečného provedení stavby: do 10 dnů od okamžiku předání a převzetí stavby

Lhůta pro odstranění zařízení staveniště a vyklizení staveniště: 5 dnů po předání a převzetí díla

**III.**

**Článek č. III. odst. 1 Cena a platební podmínky se mění a po změně zní:**

Dohodnutá cena za dílo činí celkem:

Celková cena díla bez DPH dle Smlouvy: 6 695 280,25 Kč

(slovy: šest milionů šest set devadesát pět tisíc dvě stě osmdesát korun českých dvacet pět haléřů korunčeských)

Cena méněprací bez DPH dle Dodatku č. 1: 3 402 907,01 Kč

(slovy: tři miliony čtyři sta dva tisíc devět set sedm korun jeden haléř korunčeských)

Cena víceprací bez DPH dle Dodatku č. 1: 3 385 624,34 Kč

(slovy: tři miliony tři sta osmdesát pět tisíc šest set dvacet čtyři korun třicet čtyři haléřů korunčeských)

**Celková cena díla bez DPH** dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1: **6 677 997,58 Kč**

**(slovy: šest milionů šest set sedmdesát sedm tisíc devět set devadesát sedm korun padesát osm haléřů korunčeských)**

**Nově se vkládá příloha č. 4 Změnový list**

**IV.**

1) Tento dodatek č. 1 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

2) Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 1 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4) Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

V Ústí nad Labem dne……….. V………………….dne

……………………………………… ………………………………………

 objednatel zhotovitel