ev.č. objednatele: B 0046/13	           	ev.č. zhotovitele:

Dodatek č.1 smlouvy o dílo

na PD Lutyňka, Bohumín - Nová Ves, ř.km 3,071 - 5,468, ochrana obce proti velkým vodám

### uzavřené dne 17.12.2013 mezi smluvními stranami

Objednatel : 	Povodí Odry, státní podnik

sídlo :	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo 701 26

IČO:	70890021

DIČ:	CZ 70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:	Ing. Jerzy Nowak

sídlo :	Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov

IČO:	73175641

DIČ:	CZ7402184955

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

V souladu s ustanovením čl. 11., bod 11.4.  a čl. 5., bod 5.1. se smluvní strany dohodly na dodatku 
č. 1, kterým se mění a doplňují ustanovení smlouvy o dílo takto:

čl. 2. Předmět smlouvy  - dochází k rozčlenění prací na 3 etapy, čl.2. v kompletním rozsahu zní takto

2. Předmět smlouvy

Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 15.11.2013 podaná na základě výzvy k podání nabídky na veřejnou zakázku Projektová dokumentace Lutyňka, Bohumín - Nová Ves, ř.km 3,071 - 5,468, ochrana obce proti velkým vodám (dále jen „Veřejná zakázka“).

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení průzkumných a projekčních prací pro přípravu staveb protipovodňových opatření technického charakteru (I. etapa) a revitalizačního charakteru (II. etapa) na vodním toku Lutyňka v k.ú. Dolní Lutyně, k.ú. Skřečoň a k.ú. Nový Bohumín, okres Karviná. Součástí veřejné zakázky je geodetické zaměření zájmového území, vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčených stavbou, inženýrsko-geologický průzkum, vypracování a projednání projektové dokumentace pro vydání územního rozhodnutí (DUR), stavebního povolení (DSP) a vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby (DPS) a výkon autorského dozoru.

Protipovodňová opatření technického charakteru (I. etapa) a revitalizačního charakteru (II. etapa) budou projektovány jako dvě samostatné projektové dokumentace.

# Postup při návrhu technického řešení

Zhotovitel před plněním předmětu smlouvy projedná a zajistí souhlasy vlastníků pozemků ke vstupu na pozemky nutné pro přípravné práce při zpracovávání projektové dokumentace.

Pro výše uvedenou stavbu se zhotovitel zavazuje zajistit a objednatel uhradit:

Protipovodňová opatření technického charakteru (I. etapa)

  - Geodetické zaměření zájmového území v souřadnicové soustavě JTSK a výškové soustavě BpV a zhotovení účelové mapy zájmového území

  - Provedení a vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu zájmové lokality pro potřeby přípravy a realizace stavby. Rozsah geologického průzkumu musí být dostačující pro posouzení a návrh založení stavby. Výsledkem průzkumu bude závěrečná zpráva.  Při zpracování zprávy musí být využity dostupné informace archivních vrtů z geofondu a geofyzikálního měření DEMP. Součástí inženýrsko-geologického průzkumu je nalezení vhodného naleziště sypanin včetně kvantitativního a kvalitativního posouzení.

# Inženýrsko-geologický průzkum ochranných hrází bude proveden v rozsahu vyplývajícím z návrhu protipovodňového opatření a minimálně v tomto rozsahu:

- Provedení jádrových vrtů v každém kvazihomogenním celku, vrty do hloubky 5 m. Dokumentace vrtných prací bude fotodokumentací jádra s identifikací délky jednotlivých návrtů, identifikace úrovně hladiny podzemní vody. Počet vrtů je nutné navrhnout dle znalosti lokality, průměrně se počítá min. 5 vrtů na 1 km hráze

- Z jádrových vrtů budou odebrány vzorky za účelem zatřídění analyzovaných zemin podle ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy, 2 Ks vzorků na 1 vrt

- Provedení 2 kopaných sond k ověření násypu hráze a podloží v příčném řezu do hloubky min. 1,5 m.

  - Dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)

    - Projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Součástí vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby budou dále uvedené náležitosti:

- vypracování základní koncepce řešení stavby včetně hydrotechnických a statických výpočtů a její odsouhlasení objednatelem. Objednatel má právo vyžádat si od zhotovitele vypracování i více variant řešení, nejvýše však tři.

Součástí vypracování základní koncepce řešení je její seznámení a projednání s vlastníky dotčených pozemků na místním šetření, které svolá zhotovitel za účasti objednatele.

- výpočty stability ochranných prvků v příčných profilech za různých stavů úrovně hladiny vody. Počet příčných profilů pro výpočet stability stanoví zadavatel na základě odsouhlaseného návrhu technického řešení

- majetkoprávní náležitosti v rozsahu katastrální mapy zájmového území (včetně parcel EN, PK) se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely

- vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu k prvnímu výrobnímu výboru

- vypracování inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3m nad zemí (pro povolení kácení zeleně)

Dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny a zaneseny do samostatné situace stavby na podkladu katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na kterém se dřevina nachází

- Vypracování propočtu nákladů stavby v členění podle stavebních objektů ke dni druhého výrobního výboru dle článku 2.12.

- zpracování Formulářů D a U

    - Projednání dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby:

- zajištění dokladů pro vypracování dokumentace a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a v případě potřeby zajištění zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace její aktualizací.

Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy,

- zajištění souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům s dočasným záborem (vzory souhlasů si zhotovitel vyžádá od objednatele)

zajištění smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům s trvalým záborem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele)

zajištění nájemních smluv k dotčeným pozemkům s dočasným záborem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele)

Projektová dokumentace přeložek inženýrských sítí zpracovaná osobou s příslušnou autorizací dle příslušných norem a předpisů bude součástí DUR.

  - Vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků

  - Biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou s náležitostmi nezbytnými pro podání žádosti o vydání výjimky ze zásad ochrany zvláště chráněných druhů živočichů. Biologický průzkum bude proveden v období umožňující takovýto průzkum provést, nejpozději však do termínu dle čl. 3.2.

  - Projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP)

    - Projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Součástí vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení budou dále uvedené náležitosti:

- dokumentace bude členěna dle příslušnosti k jednotlivým typům stavebních úřadů, resp. stavebním povolením

- vypracování položkového rozpočtu stavby v členění podle stavebních objektů a provozních souborů včetně výpočtu výkazu výměr, objektová skladba a členění dokumentace bude respektovat příslušnost k jednotlivým typům stavebních úřadů, resp. stavebním povolením

- projednání požadavků stavebního úřadu pro potřeby vydání stavebního povolení a jejich zpracování, seznam projednaných požadavků doloží zhotovitel v příloze k projektové dokumentaci

- vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

- majetkoprávní náležitosti v rozsahu katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely

- vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu budoucí stavby

- vypracování návrhu havarijního plánu a povodňového plánu

- vypracování seznamu sousedních parcel pozemků dotčených stavbou (identifikace parcely, vlastník, stavby na nich)

Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené v rozhodnutí o umístění stavby. Po nabytí právní moci stavebního povolení budou do dokumentace zapracovány případné podmínky stanovené ve stavebním řízení.

    - Projednání dokumentace pro stavební povolení

- zajištění dokladů pro vypracování dokumentace a podání žádosti o stavební povolení, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), kteří si to vyžádají ve vyjádření k územnímu řízení, dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a zajištění zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace,

Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy

Před podáním návrhu na vydání stavebního povolení bude dokumentace a výše uvedené majetkoprávní náležitosti podle potřeby aktualizovány a budou doplněny dle požadavků.

Dokumentace pro povolení odstranění stavby v rozsahu podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb bude součástí dodávky zhotovitele v případě, že novým technickým řešením bude vyvoláno odstranění stávající stavby (objektu, vodního díla, atp.).

  - Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) v rozsahu podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Podkladem pro vypracování bude projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná podle čl. 2.4. této smlouvy. Součástí vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby budou dále uvedené náležitosti:

- vypracování položkového rozpočtu stavby (oceněného v CÚ příslušného roku a neoceněného jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele stavby) v členění podle stavebních objektů a provozních souborů včetně výpočtu výkazu výměr

- vypracování technických podmínek podle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

- vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu budoucí stavby

- aktualizace majetkoprávních náležitostí v rozsahu katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely

- zajištění aktualizace souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům s dočasným záborem

- zajištění aktualizace smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům s trvalým záborem

- vypracování aktualizace inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3m nad zemí (pro povolení kácení zeleně).

Zajištění souhlasů vlastníků pozemků s kácením dřevin (vzor souhlasu si zhotovitel vyžádá od objednatele)

Zajištění plných mocí dotčených vlastníků k zastupování ve věci podání žádosti o povolení ke kácení (vzor plné moci si zhotovitel vyžádá od objednatele)

Dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny a zaneseny do samostatné situace stavby na podkladu katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na kterém se dřevina nachází

- Vypracování plánu BOZP odborně způsobilou osobou

Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené ve stavebním řízení.

Manipulační řád pro objekty stavby, na nichž lze provádět manipulace bude vypracován a projednán v souladu s vyhláškou MZe ČR č.195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl a normou TNV 752910 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích.

Protipovodňová opatření revitalizačního charakteru (II. etapa)

  - Geodetické zaměření zájmového území v souřadnicové soustavě JTSK a výškové soustavě BpV a zhotovení účelové mapy zájmového území

  - Provedení a vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu zájmové lokality pro potřeby přípravy a realizace stavby. Rozsah geologického průzkumu musí být dostačující pro posouzení a návrh založení stavby. Výsledkem průzkumu bude závěrečná zpráva.  Při zpracování zprávy musí být využity dostupné informace archivních vrtů z geofondu a geofyzikálního měření DEMP. Součástí inženýrsko-geologického průzkumu je nalezení vhodného naleziště sypanin včetně kvantitativního a kvalitativního posouzení.

# Inženýrsko-geologický průzkum ochranných hrází bude proveden v rozsahu vyplývajícím z návrhu protipovodňového opatření a minimálně v tomto rozsahu:

- Provedení jádrových vrtů v každém kvazihomogenním celku, vrty do hloubky 5 m. Dokumentace vrtných prací bude fotodokumentací jádra s identifikací délky jednotlivých návrtů, identifikace úrovně hladiny podzemní vody. Počet vrtů je nutné navrhnout dle znalosti lokality, průměrně se počítá min. 5 vrtů na 1 km hráze

- Z jádrových vrtů budou odebrány vzorky za účelem zatřídění analyzovaných zemin podle ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy, 2 Ks vzorků na 1 vrt

- Provedení 2 kopaných sond k ověření násypu hráze a podloží v příčném řezu do hloubky min. 1,5 m.

  - Dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)

    - Projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Součástí vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby budou dále uvedené náležitosti:

- vypracování základní koncepce řešení stavby včetně hydrotechnických a statických výpočtů a její odsouhlasení objednatelem. Objednatel má právo vyžádat si od zhotovitele vypracování i více variant řešení, nejvýše však tři.

Součástí vypracování základní koncepce řešení je její seznámení a projednání s vlastníky dotčených pozemků na místním šetření, které svolá zhotovitel za účasti objednatele.

- výpočty stability ochranných prvků v příčných profilech za různých stavů úrovně hladiny vody. Počet příčných profilů pro výpočet stability stanoví zadavatel na základě odsouhlaseného návrhu technického řešení

- majetkoprávní náležitosti v rozsahu katastrální mapy zájmového území (včetně parcel EN, PK) se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely

- vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu k prvnímu výrobnímu výboru

- vypracování inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3m nad zemí (pro povolení kácení zeleně)

Dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny a zaneseny do samostatné situace stavby na podkladu katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na kterém se dřevina nachází

- Vypracování propočtu nákladů stavby v členění podle stavebních objektů ke dni druhého výrobního výboru dle článku 2.12.

    - Projednání dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby:

- zajištění dokladů pro vypracování dokumentace a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a v případě potřeby zajištění zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace její aktualizací.

Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy,

- zajištění souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům s dočasným záborem (vzory souhlasů si zhotovitel vyžádá od objednatele)

zajištění smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům s trvalým záborem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele)

zajištění nájemních smluv k dotčeným pozemkům s dočasným záborem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele)

Projektová dokumentace přeložek inženýrských sítí zpracovaná osobou s příslušnou autorizací dle příslušných norem a předpisů bude součástí DUR.

  - Vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků

  - Biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou s náležitostmi nezbytnými pro podání žádosti o vydání výjimky ze zásad ochrany zvláště chráněných druhů živočichů. Biologický průzkum bude proveden v období umožňující takovýto průzkum provést, nejpozději však do termínu dle čl. 3.2.

  - Projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP)

    - Projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Součástí vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení budou dále uvedené náležitosti:

- dokumentace bude členěna dle příslušnosti k jednotlivým typům stavebních úřadů, resp. stavebním povolením

- vypracování položkového rozpočtu stavby v členění podle stavebních objektů a provozních souborů včetně výpočtu výkazu výměr, objektová skladba a členění dokumentace bude respektovat příslušnost k jednotlivým typům stavebních úřadů, resp. stavebním povolením

- projednání požadavků stavebního úřadu pro potřeby vydání stavebního povolení a jejich zpracování, seznam projednaných požadavků doloží zhotovitel v příloze k projektové dokumentaci

- vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

- majetkoprávní náležitosti v rozsahu katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely

- vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu budoucí stavby

- vypracování návrhu havarijního plánu a povodňového plánu

- vypracování seznamu sousedních parcel pozemků dotčených stavbou (identifikace parcely, vlastník, stavby na nich)

Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené v rozhodnutí o umístění stavby. Po nabytí právní moci stavebního povolení budou do dokumentace zapracovány případné podmínky stanovené ve stavebním řízení.

    - Projednání dokumentace pro stavební povolení

- zajištění dokladů pro vypracování dokumentace a podání žádosti o stavební povolení, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), kteří si to vyžádají ve vyjádření k územnímu řízení, dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a zajištění zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace,

Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy

Před podáním návrhu na vydání stavebního povolení bude dokumentace a výše uvedené majetkoprávní náležitosti podle potřeby aktualizovány a budou doplněny dle požadavků.

Dokumentace pro povolení odstranění stavby v rozsahu podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb bude součástí dodávky zhotovitele v případě, že novým technickým řešením bude vyvoláno odstranění stávající stavby (objektu, vodního díla, atp.).

  - Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) v rozsahu podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Podkladem pro vypracování bude projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná podle čl. 2.4. této smlouvy. Součástí vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby budou dále uvedené náležitosti:

- vypracování položkového rozpočtu stavby (oceněného v CÚ příslušného roku a neoceněného jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele stavby) v členění podle stavebních objektů a provozních souborů včetně výpočtu výkazu výměr

- vypracování technických podmínek podle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

- vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu budoucí stavby

- aktualizace majetkoprávních náležitostí v rozsahu katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely

- zajištění aktualizace souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům s dočasným záborem

- zajištění aktualizace smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům s trvalým záborem

- vypracování aktualizace inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3 m nad zemí (pro povolení kácení zeleně).

Zajištění souhlasů vlastníků pozemků s kácením dřevin (vzor souhlasu si zhotovitel vyžádá od objednatele)

Zajištění plných mocí dotčených vlastníků k zastupování ve věci podání žádosti o povolení ke kácení (vzor plné moci si zhotovitel vyžádá od objednatele)

Dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny a zaneseny do samostatné situace stavby na podkladu katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na kterém se dřevina nachází

- Vypracování plánu BOZP odborně způsobilou osobou

Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené ve stavebním řízení.

Manipulační řád pro objekty stavby, na nichž lze provádět manipulace bude vypracován a projednán v souladu s vyhláškou MZe ČR č.195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl a normou TNV 752910 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích.

Projektová dokumentace protipovodňových opatření revitalizačního charakteru bude ve všech stupních zpracována v takovém rozsahu a podrobnostech a bude obsahovat takové náležitosti, aby splňovala podmínky operačního programu životního prostředí v rozsahu prioritní osy, ve které bude stavba zařazena po vyhlášení příslušné výzvy. Veškerá dokumentace je k dispozici na www.sfzp.cz.

Protipovodňová opatření technického charakteru (III. etapa)

  - Geodetické zaměření zájmového území v souřadnicové soustavě JTSK a výškové soustavě BpV a zhotovení účelové mapy zájmového území

  - Provedení a vyhodnocení inženýrsko-geologického průzkumu zájmové lokality pro potřeby přípravy a realizace stavby. Rozsah geologického průzkumu musí být dostačující pro posouzení a návrh založení stavby. Výsledkem průzkumu bude závěrečná zpráva.  Při zpracování zprávy musí být využity dostupné informace archivních vrtů z geofondu a geofyzikálního měření DEMP. Součástí inženýrsko-geologického průzkumu je nalezení vhodného naleziště sypanin včetně kvantitativního a kvalitativního posouzení.

# Inženýrsko-geologický průzkum ochranných hrází bude proveden v rozsahu vyplývajícím z návrhu protipovodňového opatření a minimálně v tomto rozsahu:

- Provedení jádrových vrtů v každém kvazihomogenním celku, vrty do hloubky 5 m.  Dokumentace vrtných prací bude fotodokumentací jádra s identifikací délky jednotlivých návrtů, identifikace úrovně hladiny podzemní vody. Počet vrtů je nutné navrhnout dle znalosti lokality, průměrně se počítá min. 5 vrtů na 1 km hráze

- Z jádrových vrtů budou odebrány vzorky za účelem zatřídění analyzovaných zemin podle ČSN 73 1001 Základová půda pod plošnými základy, 2 Ks vzorků na 1 vrt

- Provedení 2 kopaných sond k ověření násypu hráze a podloží v příčném řezu do hloubky min. 1,5 m.

  - Dokumentaci k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR)

    - Projektovou dokumentaci pro vydání rozhodnutí o umístění stavby podle přílohy č. 1 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Součástí vypracování dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby budou dále uvedené náležitosti:

a)	vypracování základní koncepce řešení stavby včetně hydrotechnických a statických výpočtů a její odsouhlasení objednatelem. Objednatel má právo vyžádat si od zhotovitele vypracování i více variant řešení, nejvýše však tři.

Součástí vypracování základní koncepce řešení je její seznámení a projednání s vlastníky dotčených pozemků na místním šetření, které svolá zhotovitel za účasti objednatele.

b)	výpočty stability ochranných prvků v příčných profilech za různých stavů úrovně hladiny vody. Počet příčných profilů pro výpočet stability stanoví zadavatel na základě odsouhlaseného návrhu technického řešení

c)	majetkoprávní náležitosti v rozsahu katastrální mapy zájmového území (včetně parcel EN, PK) se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely

d)	vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu k prvnímu výrobnímu výboru

e)	vypracování inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3m nad zemí (pro povolení kácení zeleně)

Dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny a zaneseny do samostatné situace stavby na podkladu katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na kterém se dřevina nachází

f)	Vypracování propočtu nákladů stavby v členění podle stavebních objektů ke dni druhého výrobního výboru dle článku 2.12.

g)	zpracování Formulářů D a U

    - Projednání dokumentace k žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby:

- zajištění dokladů pro vypracování dokumentace a podání žádosti o vydání rozhodnutí o umístění stavby, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a v případě potřeby zajištění zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace její aktualizací.

Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy,

- zajištění souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům s dočasným záborem (vzory souhlasů si zhotovitel vyžádá od objednatele)

zajištění smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům s trvalým záborem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele)

zajištění nájemních smluv k dotčeným pozemkům s dočasným záborem (vzory smluv si zhotovitel vyžádá od objednatele)

Projektová dokumentace přeložek inženýrských sítí zpracovaná osobou s příslušnou autorizací dle příslušných norem a předpisů bude součástí DUR.

  - Vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků

  - Biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou s náležitostmi nezbytnými pro podání žádosti o vydání výjimky ze zásad ochrany zvláště chráněných druhů živočichů. Biologický průzkum bude proveden v období umožňující takovýto průzkum provést, nejpozději však do termínu dle čl. 3.2.

  - Projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP)

    - Projektovou dokumentaci pro stavební povolení v rozsahu podle přílohy č. 5 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Součástí vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení budou dále uvedené náležitosti:

- dokumentace bude členěna dle příslušnosti k jednotlivým typům stavebních úřadů, resp. stavebním povolením

- vypracování položkového rozpočtu stavby v členění podle stavebních objektů a provozních souborů včetně výpočtu výkazu výměr, objektová skladba a členění dokumentace bude respektovat příslušnost k jednotlivým typům stavebních úřadů, resp. stavebním povolením

- projednání požadavků stavebního úřadu pro potřeby vydání stavebního povolení a jejich zpracování, seznam projednaných požadavků doloží zhotovitel v příloze k projektové dokumentaci

- vypracování plánu kontrolních prohlídek stavby podle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu

- majetkoprávní náležitosti v rozsahu katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely

- vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu budoucí stavby

- vypracování návrhu havarijního plánu a povodňového plánu

- vypracování seznamu sousedních parcel pozemků dotčených stavbou (identifikace parcely, vlastník, stavby na nich)

Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené v rozhodnutí o umístění stavby. Po nabytí právní moci stavebního povolení budou do dokumentace zapracovány případné podmínky stanovené ve stavebním řízení.

    - Projednání dokumentace pro stavební povolení

- zajištění dokladů pro vypracování dokumentace a podání žádosti o stavební povolení, tj. vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury (dopravní infrastruktura, technická infrastruktura, občanská vybavenost, veřejné prostranství, stavby soukromých vlastníků), kteří si to vyžádají ve vyjádření k územnímu řízení, dále vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů a zajištění zapracování podmínek z výše uvedených dokladů do dokumentace,

Doklady budou členěny na vyjádření a stanoviska vlastníků veřejné infrastruktury a na vyjádření, stanoviska a rozhodnutí dotčených orgánů státní správy

Před podáním návrhu na vydání stavebního povolení bude dokumentace a výše uvedené majetkoprávní náležitosti podle potřeby aktualizovány a budou doplněny dle požadavků.

Dokumentace pro povolení odstranění stavby v rozsahu podle přílohy č. 8 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb bude součástí dodávky zhotovitele v případě, že novým technickým řešením bude vyvoláno odstranění stávající stavby (objektu, vodního díla, atp.).

  - Projektovou dokumentaci pro provádění stavby (DPS) v rozsahu podle přílohy č. 6 vyhlášky č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Podkladem pro vypracování bude projektová dokumentace pro stavební povolení zpracovaná podle čl. 2.4. této smlouvy. Součástí vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby budou dále uvedené náležitosti:

- vypracování položkového rozpočtu stavby (oceněného v CÚ příslušného roku a neoceněného jako podklad pro výběrové řízení na zhotovitele stavby) v členění podle stavebních objektů a provozních souborů včetně výpočtu výkazu výměr

- vypracování technických podmínek podle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů

- vypracování barevné fotodokumentace současného stavu zájmového území v místě budoucí stavby formou vložení snímků do situace stavby se znázorněním místa a směru pohledu budoucí stavby

- aktualizace majetkoprávních náležitostí v rozsahu katastrální mapy zájmového území se zakreslením situace stavby a POV do katastrální mapy, výpisy z katastru nemovitostí formou výpisu z listu vlastnictví pro parcely dotčené stavbou, informativní výpisy z katastru nemovitostí pro sousední parcely

- zajištění aktualizace souhlasů se vstupem a dočasným užíváním k dotčeným pozemkům s dočasným záborem

- zajištění aktualizace smluv o budoucí kupní smlouvě, případně smluv o budoucích smlouvách o zřízení věcného břemene k dotčeným pozemkům s trvalým záborem

- vypracování aktualizace inventarizace dřevin určených ke kácení a dotčených stavbou. V inventarizaci bude uveden průměr kmene v místě řezu (pro vypracování položkového rozpočtu) a obvod kmene 1,3m nad zemí (pro povolení kácení zeleně).

Zajištění souhlasů vlastníků pozemků s kácením dřevin (vzor souhlasu si zhotovitel vyžádá od objednatele)

Zajištění plných mocí dotčených vlastníků k zastupování ve věci podání žádosti o povolení ke kácení (vzor plné moci si zhotovitel vyžádá od objednatele)

Dřeviny určené ke kácení budou zaměřeny a zaneseny do samostatné situace stavby na podkladu katastrální mapy a uvedeny v tabulce s parcelním číslem pozemku, na kterém se dřevina nachází

- Vypracování plánu BOZP odborně způsobilou osobou

Projektová dokumentace bude zohledňovat podmínky stanovené ve stavebním řízení.

Manipulační řád pro objekty stavby, na nichž lze provádět manipulace bude vypracován a projednán v souladu s vyhláškou MZe ČR č.195/2002 Sb., o náležitostech manipulačních a provozních řádů vodních děl a normou TNV 752910 Manipulační řády vodohospodářských děl na vodních tocích.

  - Provádění autorského dozoru hlavního projektanta stavby a projektanta dílčích částí projektu stavby, včetně provádění autorského dozoru v rámci podpůrných odborných činností projektanta stavby (např. geologie, geodézie, geotechnika, statika staveb, hydrologie, hydraulika, apod.). Prováděním autorského dozoru se rozumí činnost vykonávající na stavbě.

  - Dokumentaci dle  čl. 2.1., 2.8., 2.15, 2.2, 2.9., 2.16, 2.4, 2.11., 2.18, 2.5., 2.12. a 2.19 předá zhotovitel objednateli ve dvou vyhotoveních v tištěné podobě, dokumentaci dle čl. 2.3., 2.10., 2.17, 2.6., 2.13. a 2.20 předá zhotovitel objednateli ve čtyřech vyhotoveních v tištěné podobě a dokumentaci dle čl. 2.7., 2.14. a 2.21 předá zhotovitel objednateli v osmi vyhotoveních v tištěné podobě s tím, že dokumentace dle čl. 2.3., 2.10. a 2.17 bude obsahovat kompletní výtisk hydrotechnických i statických výpočtů a dokumentace dle čl.  2.7., 2.14. a 2.21. bude obsahovat slepý výkaz výměr a paré č.1 a paré č.2 bude navíc obsahovat samostatný oceněný položkový soupis prací. Dokladovou část projektové dokumentace dle čl. 2.3., 2.10., 2.17., 2.6., 2.13. a 2.20 předá zhotovitel objednateli v originále. Dále předá zhotovitel objednateli dokumentaci dle čl. 2.1. až 2.7., 2.8. až 2.14. a 2.15 až 2.21 včetně dokladové části v jednom vyhotovení v digitální podobě na nosiči CD, ve formátu dle pokynů objednatele včetně zdrojových souborů.

  - Odeslaná i došlá korespondence zhotovitele v rámci projednání projektové dokumentace bude průběžně předávána objednateli na vědomí.

  - Každý jednotlivý výtisk projektové dokumentace bude opatřen autorizačním razítkem a podpisem zástupce zhotovitele zodpovědného za odborné provedení zakázky, tj. autorizovaná osoba v oboru stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství (příp. vodohospodářské stavby) podle zákona č. 360/1992 Sb. a další obory autorizace v závislosti na obsahu projektové dokumentace.

  - Zhotovitel je povinen zpracovávanou projektovou dokumentaci průběžně konzultovat s technickými zástupci objednatele na výrobních výborech a zapracovat jejich připomínky. Výrobní výbory ke každému stupni projektové dokumentace budou svolány zhotovitelem v sídle objednatele dle následujících bodů:

    - První výrobní výbor ke každému stupni projektové dokumentace zhotovitel svolá nejpozději v den termínu konceptu technického řešení dle bodu 3.2. této smlouvy,

    - Následující výrobní výbory ke každému stupni projektové dokumentace zhotovitel svolá podle potřeby do termínu zapracování připomínek do dokumentace dle bodu 3.2. a ve smyslu bodu 2.26. věty první této smlouvy

    - Poslední výrobní výbor ke každému stupni projektové dokumentace zhotovitel svolá nejpozději do konce termínu pro zapracování připomínek do dokumentace dle bodu 3.2. a ve smyslu bodu 2.26. věty první této smlouvy.

  - Zhotovitel je povinen do zpracovávané projektové dokumentace zapracovat připomínky z projednání v technické radě (dále jen TR) objednatele. Objednatel tyto připomínky oznámí zhotoviteli poštou, nebo e-mailem. Za den doručení se v tomto případě považuje 3. den po odeslání oznámení objednatelem zhotoviteli.

  - Zhotovitel se zavazuje, že projektovou dokumentaci dle této smlouvy vypracuje v souladu se zákonem o veřejných zakázkách, v platném znění. V opačném případě (nesoulad projektové dokumentace se zákonem o veřejných zakázkách) nese zhotovitel odpovědnost za škodu způsobenou objednateli.

čl.3.  Dodací lhůta – bod 3.2. se ruší v celém rozsahu a nově zní takto:

  - Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo v termínech:

Protipovodňová opatření technického charakteru (I. etapa)

| geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.1. SoD |  | do 45 dní po uzavření smlouvy |
| --- | --- | --- |
| inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.2. SoD |  | do 45 dní po uzavření smlouvy |
| vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.3.1. SoD | koncept technického řešení | do 65 dní po uzavření smlouvy |
|  | zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.26. SoD | do 10 dní od konání výrobního výboru |
|  | čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.27. SoD | do 10 dní od doručení připomínek |
| projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.3.2. SoD |  | do 50 dní od doručení připomínek |
| vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2.4. SoD |  | k termínu předání čistopisu dokumentace dle čl. 2.3.1. |
| biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2.5. SoD |  | k termínu projednání dokumentace dle čl. 2.3.2. |
| vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.6.1. SoD | koncept technického řešení | do 45 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby |
|  | zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.26. SoD | do 10 dní od konání výrobního výboru |
|  | čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.27. SoD | do 10 dní od doručení připomínek |
| projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.6.2. SoD |  | do 50 dní od doručení připomínek |
| vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.7. SoD |  | do 45 dní od vydání stavebního povolení |
| provádění autorského dozoru dle čl. 2.22 |  | při realizaci stavby |

Protipovodňová opatření revitalizačního charakteru (II. etapa)

| geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.8. SoD |  | do 45 dní po uzavření smlouvy |
| --- | --- | --- |
| inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.9. SoD |  | do 45 dní po uzavření smlouvy |
| vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.10.1. SoD | koncept technického řešení | do 65 dní po uzavření smlouvy |
|  | zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.26. SoD | do 10 dní od konání výrobního výboru |
|  | čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.27. SoD | do 10 dní od doručení připomínek |
| projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.10.2. SoD |  | do 50 dní od doručení připomínek |
| vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2.11. SoD |  | k termínu předání čistopisu dokumentace dle čl. 2.10.1. |
| biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2.12. SoD |  | k termínu projednání dokumentace dle čl. 2.10.2. |
| vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.13.1. SoD | koncept technického řešení | do 45 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby |
|  | zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.26. SoD | do 10 dní od konání výrobního výboru |
|  | čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.27. SoD | do 10 dní od doručení připomínek |
| projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.13.2. SoD |  | do 50 dní od doručení připomínek |
| vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.14. SoD |  | do 45 dní od vydání stavebního povolení |
| provádění autorského dozoru dle čl. 2.22 |  | při realizaci stavby |

Protipovodňová opatření technického charakteru (III. etapa)

| geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.15. SoD |  | do 45 dní po uzavření tohoto dodatku |
| --- | --- | --- |
| inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.16. SoD |  | do 45 dní po uzavření tohoto dodatku |
| vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.17.1. SoD | koncept technického řešení | do 65 dní po uzavření tohoto dodatku |
|  | zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.26. SoD | do 10 dní od konání výrobního výboru |
|  | čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.27. SoD | do 10 dní od doručení připomínek |
| projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.17.2. SoD |  | do 50 dní od doručení připomínek |
| vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2.18. SoD |  | k termínu předání čistopisu dokumentace dle čl. 2.10.1. |
| biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2.19. SoD |  | k termínu projednání dokumentace dle čl. 2.10.2. |
| vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.20.1. SoD | koncept technického řešení | do 45 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby |
|  | zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.26. SoD | do 10 dní od konání výrobního výboru |
|  | čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.27. SoD | do 10 dní od doručení připomínek |
| projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.20.2. SoD |  | do 50 dní od doručení připomínek |
| vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.21. SoD |  | do 45 dní od vydání stavebního povolení |
| provádění autorského dozoru dle čl. 2.22 |  | při realizaci stavby |

čl. 4. Cena díla a platební podmínky – bod 4.1.se ruší a nově zní takto:

4.1	Cena díla v rozsahu dle čl. 2. ve znění tohoto dodatku č.1 činí

Protipovodňová opatření technického charakteru (I. etapa)

    - práce dle čl. 2.1.	35 000,-	Kč

    - práce dle čl. 2.2.	27 000,-	Kč

    - práce dle čl. 2.3.1.	53 200,-	Kč

    - práce dle čl. 2.3.2.	13 300,-	Kč

    - práce dle čl. 2.4.	13 300,-	Kč

    - práce dle čl. 2.5.	19 600,-	Kč

    - práce dle čl. 2.6.1.	45 990,-	Kč

    - práce dle čl. 2.6.2.	7 000,-	Kč

    - práce dle čl. 2.7.	35 385,-	Kč

    - Celková cena bez DPH	249 775,-	Kč

Protipovodňová opatření revitalizačního charakteru (II. etapa)

    - práce dle čl. 2.8.	137 000,-	Kč

    - práce dle čl. 2.9.	105 000,-	Kč

    - práce dle čl. 2.10.1.	76 000,-	Kč

    - práce dle čl. 2.10.2.	19 000,-	Kč

    - práce dle čl. 2.11.	19 000,-	Kč

    - práce dle čl. 2.12.	28 000,-	Kč

    - práce dle čl. 2.13.1.	65 700,-	Kč

    - práce dle čl. 2.13.2.	10 000,-	Kč

    - práce dle čl. 2.14.	50 550,-	Kč

    - Celková cena bez DPH	510 250,-	Kč

Protipovodňová opatření technického charakteru (III. etapa)

    - práce dle čl. 2.15.	6 000,-	Kč

    - práce dle čl. 2.16.	26 000,-	Kč

    - práce dle čl. 2.17.1.	22 800,-	Kč

    - práce dle čl. 2.17.2.	5 700,-	Kč

    - práce dle čl. 2.18.	5 700,-	Kč

    - práce dle čl. 2.19.	8 400,-	Kč

    - práce dle čl. 2.20.1.	19 710,-	Kč

    - práce dle čl. 2.20.2.	3 000,-	Kč

    - práce dle čl. 2.21.	15 165,-	Kč

    - Celková cena bez DPH	112 475,-	Kč

    - práce dle čl. 2.22.	450,-	Kč/hod

Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.1 nedotčená zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne:	3.4.2014					V Šenově dne: 8.4.2014

za objednatele:							za zhotovitele:

Ing. Miroslav Krajíček	Ing. Jerzy Nowak

generální ředitel