Dodatek č.4 smlouvy o dílo

### na PD Lutyňka, Bohumín – Nová Ves, ř.km 3,071-5,717, ochrana obce proti velkým vodám

### uzavřené dne 17.12.2013 mezi smluvními stranami

Objednatel : 	Povodí Odry, státní podnik

sídlo :	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo 701 26

IČO:	70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu Ostrava, oddíl A XIV, vložka 584

Zhotovitel:	Ing. Jerzy Nowak

sídlo :	Škrbeňská 1751, 739 34 Šenov

IČO:	73175641

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona

V souladu s ustanovením čl. 11., bod 11.4. smlouvy  se smluvní strany dohodly na následující změně smlouvy:

čl.3.  Dodací lhůta – bod 3.2. se ruší v celém rozsahu a nově zní takto:

  - Zhotovitel se zavazuje provést a předat hotové dílo v termínech:

Protipovodňová opatření technického charakteru (I. etapa)

| geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.1. SoD |  | do 45 dní po uzavření smlouvy |
| --- | --- | --- |
| inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.2. SoD |  | do 45 dní po uzavření smlouvy |
| vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.3.1. SoD | koncept technického řešení | do 65 dní po uzavření smlouvy |
|  | zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.26. SoD | do 10 dní od konání výrobního výboru |
|  | čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.27. SoD | do 10 dní od doručení připomínek |
| projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.3.2. SoD |  | do 125 dní od doručení připomínek |
| vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2.4. SoD |  | k termínu předání čistopisu dokumentace dle čl. 2.3.1. |
| biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2.5. SoD |  | k termínu projednání dokumentace dle čl. 2.3.2. |
| vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.6.1. SoD | koncept technického řešení | do 45 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby |
|  | zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.26. SoD | do 10 dní od konání výrobního výboru |
|  | čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.27. SoD | do 10 dní od doručení připomínek |
| projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.6.2. SoD |  | do 50 dní od doručení připomínek |
| vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.7. SoD |  | do 45 dní od vydání stavebního povolení |
| provádění autorského dozoru dle čl. 2.22 |  | při realizaci stavby |

Protipovodňová opatření revitalizačního charakteru (II. etapa)

| geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.8. SoD |  | do 45 dní po uzavření smlouvy |
| --- | --- | --- |
| inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.9. SoD |  | do 45 dní po uzavření smlouvy |
| vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.10.1. SoD | koncept technického řešení | do 65 dní po uzavření smlouvy |
|  | zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.26. SoD | do 10 dní od konání výrobního výboru |
|  | čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.27. SoD | do 10 dní od doručení připomínek |
| projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.10.2. SoD |  | do 125 dní od doručení připomínek |
| vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2.11. SoD |  | k termínu předání čistopisu dokumentace dle čl. 2.10.1. |
| biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2.12. SoD |  | k termínu projednání dokumentace dle čl. 2.10.2. |
| vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.13.1. SoD | koncept technického řešení | do 45 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby |
|  | zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.26. SoD | do 10 dní od konání výrobního výboru |
|  | čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.27. SoD | do 10 dní od doručení připomínek |
| projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.13.2. SoD |  | do 50 dní od doručení připomínek |
| vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.14. SoD |  | do 45 dní od vydání stavebního povolení |
| provádění autorského dozoru dle čl. 2.22 |  | při realizaci stavby |

Protipovodňová opatření technického charakteru (III. etapa)

| geodetické zaměření zájmového území dle čl. 2.15. SoD |  | do 45 dní po uzavření tohoto dodatku |
| --- | --- | --- |
| inženýrsko - geologický průzkum dle čl. 2.16. SoD |  | do 45 dní po uzavření tohoto dodatku |
| vypracování dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.17.1. SoD | koncept technického řešení | do 65 dní po uzavření tohoto dodatku |
|  | zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.26. SoD | do 10 dní od konání výrobního výboru |
|  | čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.27. SoD | do 10 dní od doručení připomínek |
| projednání dokumentace k žádosti o vydání územního rozhodnutí dle čl. 2.17.2. SoD |  | do 125 dní od doručení připomínek |
| vytýčení hranic pozemků v zájmovém území dotčeném navrženou stavbou s trvalou stabilizací bez předání vlastníkům pozemků dle čl. 2.18. SoD |  | k termínu předání čistopisu dokumentace dle čl. 2.10.1. |
| biologický průzkum a posouzení zájmové lokality zpracované odborně způsobilou osobou dle čl. 2.19. SoD |  | k termínu projednání dokumentace dle čl. 2.10.2. |
| vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.20.1. SoD | koncept technického řešení | do 45 dní po vydání rozhodnutí o umístění stavby |
|  | zapracování připomínek do dokumentace dle čl. 2.26. SoD | do 10 dní od konání výrobního výboru |
|  | čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2.27. SoD | do 10 dní od doručení připomínek |
| projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2.20.2. SoD |  | do 50 dní od doručení připomínek |
| vypracování projektové dokumentace pro provádění stavby dle čl. 2.21. SoD |  | do 45 dní od vydání stavebního povolení |
| provádění autorského dozoru dle čl. 2.22 |  | při realizaci stavby |

Ostatní ujednání smlouvy ve znění dodatku č.1, 2 a 3, tímto dodatkem č.4 nedotčená, zůstávají v platnosti.

V Ostravě dne:	15.8.2014					V Šenově dne: 15.8.2014

za objednatele:	za zhotovitele:

Ing. Miroslav Krajíček	Ing. Jerzy Nowak

generální ředitel