**D O D A T E K  č. 4**

**I.**

**SMLUVNÍ STRANY**

**1. Objednatel : Fakultní nemocnice Olomouc**

Se sídlem : I. P. Pavlova 185/6, 779 00 Olomouc

IČ : 00098892

DIČ : CZ00098892, plátce DPH

Zastoupená : ředitelem prof. MUDr. Romanem Havlíkem, Ph.D.

Bankovní spojení : Česká národní banka, číslo účtu 174-36334811/0710

jako objednatel díla (dále jen „objednatel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

**a**

**2. Zhotovitel : OHL ŽS, a.s.**

Se sídlem : Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veveří

IČ : 46342796

DIČ : CZ46342796, plátce DPH

zapsaný v OR, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 695,

Zastoupený : Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem Divize M - Morava

Bankovní spojení : Komerční banka, a.s., 750 7621/0100

Telefon : 585 100 333

fax : 585 100 330

e-mail : divizeolomouc@ohlzs.cz

jako zhotovitel díla (dále jen "zhotovitel" nebo obecně jen „smluvní strana“)

**spolu ve smyslu ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění podle všech pozdějších předpisů**

**(dále jen „Občanský zákoník“)**

**Uzavírají**

**DODATEK Č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

**na zhotovení stavby**

 **(dále jen „smlouva“ či „tato smlouva“)**

**“ FN Olomouc – novostavba 2. IK a geriatrie“**

**I.**

**Úvodní ustanovení**

Dne 8.2.2017 byla mezi smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zhotovení stavby, na základě které se zhotovitel zavázal pro objednatele provést dílo spočívající ve stavbě označené jako “ FN Olomouc – novostavba 2. IK a geriatrie“. Tato smlouva byla následně změněna Dodatkem č. 1 ze dne 8.2.2017, Dodatkem č. 2 ze dne 14.8.2017 a Dodatkem č. 3 ze dne 26.9.2017.

**II.**

**Důvod k uzavření dodatku**

1. V průběhu realizace díla došlo po vzájemném odsouhlasení obou smluvních stran ke změnám, doplňkům, resp. rozšíření předmětu díla tak, jak je popsáno v přiložených změnových listech: Změnový list č. 2, Změnový list č. 3, Změnový list č. 4 a dále v tomto dodatku.
2. Dodatek se uzavírá v souladu s ustanovením §222 odst. 5 a 6 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek.
3. Dodatečné plnění je nezbytné, nebylo zahrnuto v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, jeho potřeba nemohla být předvídána ani s náležitou péčí, nemění se celková povaha veřejné zakázky. Změna dodavatele je nemožná z technických důvodů, resp. by způsobila značné obtíže při návaznostech dílčích částí, které spolu úzce souvisí.

**III.**

**Předmět dodatku**

1. Smluvní strany sjednávají rozšíření předmětu plnění dle čl. III. PŘEDMĚT SMLOUVY a dle čl. IV. DÍLO o dodatečné plnění, které vznikly z objektivních podmínek při provádění díla a jsou dále vyspecifikovány a vzájemně odsouhlaseny: Změnový list č. 2, Změnový list č. 3, Změnový list č. 4, které jsou součástí tohoto dodatku a jejichž součástí je položkový rozpočet.
2. Smluvní strany tímto dodatkem sjednávají rozšíření předmětu plnění o dodatečné plnění, jedná se zejména o:

2.1 dodávku a montáž zařízení pro manipulaci s nadměrně těžkými a nepohyblivými pacienty

2.2 realizaci technického (energetického) kanálu, který bude sloužit k uložení energetických a dalších technických sítí využívaných nejen pro dílo „FN Olomouc - novostavba 2. IK a geriatrie“.

2.3 revizi mobilního nábytku

1. Smluvní strany dále sjednávají změnu smlouvy v čl. VI. CENA ZA DÍLO tak, že část čl. VI. bod 1 upravující cenu se zcela nahrazuje a nově zní takto:

**Cena celkem bez DPH: 321.784.687,- Kč**

**DPH: 67.574.784,- Kč**

**Cena celkem včetně DPH: 389.359.471,- Kč**

**slovy: třistaosmdesátdevětmilionůtřistapadesátdevěttisícčtyřistasedmdesátjedna korun českých včetně DPH**

**\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\***

1. Nově stanovená cena byla určena následovně:

 Cena díla celkem bez DPH – dle SoD 276 902 126,- Kč

 Změna ceny dle dodatku č. 2 bez DPH -2 104 071,- Kč

Navýšení ceny dle dodatku č. 4 bez DPH 46 986 632,- Kč

 Cena díla celkem včetně dodatků bez DPH 321 784 687,- Kč

 DPH 21% 67 574 784,- Kč

 Cena díla celkem včetně dodatků s DPH 389 359 471,- Kč

1. Dodatek č. 1 a Dodatek č. 3 neměly vliv na cenu díla.
2. Ostatní ustanovení čl. VI. bodu 1 zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.

**IV.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo ze dne 8.2.2017 nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek, který je nedílnou součástí smlouvy o dílo, nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 /čtyřech/ stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2 /dvou/ vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že se seznámily s textem tohoto dodatku, a na důkaz souhlasu s jeho písemným zněním připojují své vlastnoruční podpisy.

Seznam příloh:

1. Změnový list č. 2, jehož součástí je položkový rozpočet víceprací.
2. Změnový list č. 3, jehož součástí je položkový rozpočet víceprací.
3. Změnový list č. 4, jehož součástí je položkový rozpočet víceprací.

V Olomouci, dne ………………………………. V Olomouci, dne ………………………………

Za objednatele: Za zhotovitele:

|  |  |
| --- | --- |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  **prof. MUDr. Roman Havlík, Ph.D.** |  **Ing. Jaromír Pelinka, MBA** |

ředitel Fakultní nemocnice Olomouc ředitel Divize M - Morava