Písek – Horkovod Východ

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 5-2017 (S170024)

Smluvní strany

**objednatel**

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma | Teplárna Písek, a.s. |
| se sídlem | Písek, U Smrkovické silnice 2263, PSČ 397 01  |
| zapsaný v oddílu B, vložce 640 obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Českých Budějovicích |
| jednající | Karel Vodička, předseda představenstvaMarek Anděl, člen představenstva |
| osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech:  |
| smluvních | Mgr. Andrea Žáková, ředitelka a.s. |
| technických | Ing. Josef Smolar, Vedoucí ROTMichal Kápl, Vedoucí provozu |
| IČ / DIČ | 608 26 801 / CZ60826801 |
| Bankovní spojení:  | ČSOB a.s. pobočka Písek, č. účtu 109674455/0300 |

a

**zhotovitel**

 .

|  |  |
| --- | --- |
| Obchodní firma | TENZA, a.s. |
| se sídlem | Brno, Svatopetrská 35/7, PSČ 617 00, Česká republika |
| zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 3023 |
| jednající | Ing. Michal Hrubý, předseda představenstvaIng. František Paulík, místopředseda představenstva |
| osoby zmocněné zastupováním společnosti ve věcech:  |
| smluvních | XXX, obchodní ředitel |
| technických | XXX, výrobní ředitel |
| adresa obchodního styku:  | Svatopetrská 35/7, 617 00 Brno, Česká republika |
| IČ / DIČ | 25570722 / CZ 25570722 |
| Bankovní spojení | ČOB, a.s., č.ú. 17319173/0300, KB, a.s., č.ú. 743541641/0100UCB CZ, č.ú. 39188004/2700 |

Tímto Dodatkem č. 3 Smlouvy o dílo č. 5-2017 se z důvodu Objednatelem vyžádané změny tras horkovodu Etapy č. III (Nemocnice Písek - Předpolí) mění rozsah díla a cena díla. Veškerá další ustanovení Smlouvy včetně dodatků a doplňků zůstávají v platnosti v původním znění.

***Článek č. 10.1. Smlouvy a jejich dodatků č. 1 a 2. se nahrazuje níže uvedeným zněním:***

Původní znění:

10.1 zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami smlouvy, jakož i dodržet níže uvedené průběžné termíny plnění a odevzdat dílo po řádném dokončení objednateli v níže uvedených termínech:

|  |  |
| --- | --- |
| a) Aktualizace Časového harmonogramu realizace díla v souladu s odstavcem 22.2 smlouvy | Do patnácti (15) dnů od obdržení souhlasu objednatele v souladu s odst. 42.1.1 smlouvy. |
| b) Předání projektové dokumentace pro provádění stavby díla (realizační dokumentace) v souladu s bodem 9.1 (b) smlouvy. | V termínech uvedených pro jednotlivé etapy díla v Příloze 5 smlouvy, nejpozději do 31. 05. 2017 Etapa III část PI potrubí do 31.5.2018 |
| c) Předání ostatní dokumentace díla dle Přílohy 1 smlouvy | V termínech uvedených pro jednotlivé etapy díla v Příloze 5 smlouvy |
| d) Předání staveniště pro jednotlivé etapy díla | etapa 1 01. 03. 2017etapa 2.1 06. 03. 2017etapa 2.2 06. 03. 2018etapa 3 01. 03. 2018a to za podmínky, že do 31. 05. příslušného roku musí být zachovány dodávky tepla. |
| e) Školení personálu objednatele pro provoz a údržbu  | Nejpozději 14 dnů před uvedením do provozu příslušné etapy díla  |
| f) uvedení do provozu etapy 1 díla  | 30. 09. 2017 |
| g) uvedení do provozu etapy 2.1 díla  | 31. 08. 2017 |
| h) uvedení do provozu etapy 2.2 díla  | 31. 08. 2018 |
| i) uvedení do provozu etapy 3 díla  | 31. 08. 2018 |
| j) ověřovací provoz etapy 1 díla včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků | od 30. 09. do 30. 10. 2017 |
| k) ověřovací provoz etapy 2.1 díla včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků | od 01. 09. do 30. 10. 2017 |
| l) ověřovací provoz etapy 2.2 díla včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků | od 01. 09. do 30. 10. 2018 |
| m) ověřovací provoz etapy 3 díla včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků | od 01. 09. do 30. 10. 2018 |
| n) předběžné převzetí etapy 1 díla  | 31. 10. 2017 |
| o) předběžné převzetí etapy 2.1 díla  | 31. 10. 2017 |
| p) předběžné převzetí etapy 2.2 díla  | 31. 10. 2018 |
| q) předběžné převzetí etapy 3 díla  | 31. 10. 2018 |
| r) konečné převzetí příslušné etapy díla | Šedesát (60) měsíců od data předběžného převzetí příslušné etapy díla při splnění podmínek smlouvy. |

Nové platné znění:

10.1 zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s podmínkami smlouvy, jakož i dodržet níže uvedené průběžné termíny plnění a odevzdat dílo po řádném dokončení objednateli v níže uvedených termínech:

|  |  |
| --- | --- |
| a) Aktualizace Časového harmonogramu realizace díla v souladu s odstavcem 22.2 smlouvy | Do patnácti (15) dnů od obdržení souhlasu objednatele v souladu s odst. 42.1.1 smlouvy. |
| b) Předání projektové dokumentace pro provádění stavby díla (realizační dokumentace) v souladu s bodem 9.1 (b) smlouvy. | V termínech uvedených pro jednotlivé etapy díla v Příloze 5 smlouvy, nejpozději do 31. 05. 2017, Etapa III část PI potrubí do 31.5.2018 |
| c) Předání ostatní dokumentace díla dle Přílohy 1 smlouvy | V termínech uvedených pro jednotlivé etapy díla v Příloze 5 smlouvy |
| d) Předání staveniště pro jednotlivé etapy díla | etapa 1 01. 03. 2017etapa 2.1 06. 03. 2017etapa 2.2 06. 03. 2018etapa 3 1. 03. 2018a to za podmínky, že do 31. 05. příslušného roku musí být zachovány dodávky tepla. |
| e) Školení personálu objednatele pro provoz a údržbu  | Nejpozději 14 dnů před uvedením do provozu příslušné etapy díla  |
| f) uvedení do provozu etapy 1 díla  | 30. 09. 2017 |
| g) uvedení do provozu etapy 2.1 díla  | 31. 08. 2017 |
| h) uvedení do provozu etapy 2.2 díla  | 31. 08. 2018 |
| i) uvedení do provozu etapy 3 díla  | 31. 08. 2018 |
| j)ověřovací provoz etapy 1 díla včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků | od 30. 09. do 30. 10. 2017 |
| k) ověřovací provoz etapy 2.1 díla včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků | od 01. 09. do 30. 10. 2017 |
| l) ověřovací provoz etapy 2.2 díla včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků | od 01. 09. do 30. 10. 2018 |
| m) ověřovací provoz etapy 3 díla včetně případných dokončovacích prací a odstraňování případných vad a nedodělků | od 1. 09. do 30. 10. 2018 |
| n) předběžné převzetí etapy 1 díla  | 31. 10. 2017 |
| o) předběžné převzetí etapy 2.1 díla  | 31. 10. 2017 |
| p) předběžné převzetí etapy 2.2 díla  | 31. 10. 2018 |
| q) předběžné převzetí etapy 3 díla  | 31. 10. 2018 |
| r) konečné převzetí příslušné etapy díla | Šedesát (60) měsíců od data předběžného převzetí příslušné etapy díla při splnění podmínek smlouvy. |

***Článek č. 13.1. Smlouvy a jejich dodatků č. 1 a 2. se nahrazuje níže uvedeným zněním:***

Původní znění:

13.1 smluvní cena za řádné provedení díla dle smlouvy činí

66 691 089,- Kč

(slovy: šedesátšestmilionůšestsetdevadesátjedentisícosmdesátdevětkorunčeských)

Z toho:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| etapa díla | \*Část 1(smluvní cena v Kč) | \*\*Část 2(smluvní cena v Kč) | Celkem smluvní cena etapy díla v Kč |
| etapa 1 díla | 15 369 643,37 Kč | 545 233,63 Kč | 15 914 877,--Kč |
| etapa 2.1 díla | 28 027 595,74 Kč | 464 249,26 Kč | 28 491 845,--Kč |
| etapa 2.2 díla | 10 634 839,00 Kč |  41 975,00 Kč | 10 676 814,--Kč |
| etapa 3 díla | 11 330 690,00 Kč |  276 863,00 Kč  | 11 607 553,--Kč |

Nové platné znění:

13.1 smluvní cena za řádné provedení díla dle smlouvy činí

70 779 776,- Kč

(slovy: sedmdesátjedenmilionůšestsettřicetčtyřitisícetřistajednakorunčeských)

Z toho:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| etapa díla | \*Část 1(smluvní cena v Kč) | \*\*Část 2(smluvní cena v Kč) | Celkem smluvní cena etapy díla v Kč |
| etapa 1 díla | 15 369 643,37 Kč | 545 233,63 Kč | 15 914 877,--Kč |
| etapa 2.1 díla | 28 027 595,74 Kč | 464 249,26 Kč | 28 491 845,--Kč |
| etapa 2.2 díla | 10 634 839,00 Kč |  41 975,00 Kč | 10 676 814,--Kč |
| etapa 3 díla | 15 419 377,00 Kč |  276 863,00 Kč  | 15 696 240,--Kč |

***Článek č. 14.3. Smlouvy a jejich dodatků č. 1. a 2. se nahrazuje níže uvedeným zněním:***

Původní znění:

14.3 Platby v průběhu realizace každé etapy díla budou provedeny následovně:

(a) Zálohová fakturace ve výši třiceti pěti procent (35%) smluvní ceny etapy díla k datu zahájení prací na staveništi příslušné etapy díla (podpis protokolu o předání staveniště příslušné etapy díla). Zálohové faktury budou vystaveny samostatně pro Část 1 a Část 2 příslušné etapy díla v souladu s odstavcem 13.1 smlouvy.

(b) Konečná fakturace - vyrovnání do celkové smluvní ceny etapy díla po podpisu protokolu o předběžném převzetí příslušné etapy díla oběma smluvními stranami, po řádném dokončení a převzetí příslušné etapy díla objednatelem v souladu s článkem 26 smlouvy. Datum předběžného převzetí příslušné etapy díla bude považováno za datum uskutečnění zdanitelného plnění. Konečné faktury budou vystavovány samostatně pro Část 1 a Část 2 příslušné etapy díla v souladu s odstavcem 13.1 smlouvy.

Nové platné znění:

14.3 Platby v průběhu realizace každé etapy díla budou provedeny následovně:

(a) Zálohová fakturace k datu zahájení prací na staveništi příslušné etapy díla (podpis protokolu o předání staveniště příslušné etapy díla). Zálohové faktury budou vystaveny samostatně pro Část 1 a Část 2 příslušné etapy díla v souladu s odstavcem 13.1 smlouvy.

(b) Konečná fakturace - vyrovnání do celkové smluvní ceny etapy díla po podpisu protokolu o předběžném převzetí příslušné etapy díla oběma smluvními stranami, po řádném dokončení a převzetí příslušné etapy díla objednatelem v souladu s článkem 26 smlouvy. Datum předběžného převzetí příslušné etapy díla bude považováno za datum uskutečnění zdanitelného plnění. Konečné faktury budou vystavovány samostatně pro Část 1 a Část 2 příslušné etapy díla v souladu s odstavcem 13.1 smlouvy.

|  |  |
| --- | --- |
| V Písku, dne 17.4.2018 za objednatele: | V Brně dne 17.4.2018za zhotovitele: |
| ............................................................Karel Vodičkapředseda představenstva Teplárna Písek, a.s. | ............................................................Ing. Michal Hrubýpředseda představenstva TENZA, a.s. |
| ............................................................Marek Anděl člen představenstvaTeplárna Písek, a.s. | ............................................................Ing. František Paulíkmístopředseda představenstvaTENZA,, a.s. |