# **Dodatek č. 1 NPÚ-450/36023/2018**

# **ke smlouvě o dílo**

# číslo objednatele: **NPÚ- 450/97632/2017**

číslo zhotovitele: **2017007**

# uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

# (dále jen „Smlouva“)

**I.**

**Smluvní *s*trany**

**Objednatel:** **Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace**

IČ: 75032333 DIČ: CZ75032333

se sídlem: Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01 Praha 1 - Malá Strana

jednající generální ředitelkou Ing. arch. Naděždou Goryczkovou

**kterou zastupuje:**

**Územní památková správa v Kroměříži**

**se sídlem Sněmovní nám. 1, 767 01 Kroměříž**

**jednající ředitelem Ing. Janem Slezákem**

**zástupce pro věcná jednání: Zdeněk Škrabal, kastelán Státního hradu Pernštejn, se sídlem: xxxxxxxxxx**

 **zástupce pro věci technické: Jan Kadlec**

Bankovní spojení: xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

 (dále jen **„objednatel“)**

a

**Zhotovitel: PROBI Inženýring s.r.o.**

 se sídlem: Havlíčkova 2131, 753 01 Hranice

 zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C

 vložka 28173

 IČ: 26843528 DIČ: CZ 26843528

 **Zastoupena: xxxxxxxxxxxxxx**

 Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxx č. ú.: xxxxxxxx

 (dále jen **„zhotovitel“)**

**II.**

1. Smluvní strany konstatují, že dne 15. 12. 2017 uzavřely Smlouvu o dílo č. **NPÚ- 450/97632/2017, č. zhotovitele 2017007.** Předmětem Smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést v rozsahu a za podmínek sjednaných ve  Smlouvě dílo **,,SH PERNŠTEJN – ROZŠÍŘENÍ KAPACITY STÁVAJÍCÍHO VODOJEMU PRO SH PERNŠTEJN”** Během provádění stavebních prací vyvstala potřeba změnit některé části provádění díla.

2. Po odkopání a obnažení stávajícího vodojemu byla zjištěna jeho nestabilita. Proto budou stěny a dno zesíleny přibetonováním zevnitř. Stávající strop bude vybourán a nahrazen novým monolitickým stropem – část A.

 Potřeba opravit stávající nádrž odhalila i potřebu vyřešit nové i stávající nádrže jako samostatné, které umožní samostatné použití komor – část B.

3. Předmětné vícepráce v části A nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., §222 odst. 6 podstatnou změnou Smlouvy, změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky, jedná se pouze o dodatečné práce vyvolané skutečným stavem konstrukcí a zadavatel je nemohl předvídat, neboť byly zjištěny až po odkopání (obnažení) stávajícího vodojemu. Hodnota změny (součet absolutních hodnot) a zároveň navýšení ceny ve výši 272.361,63 Kč je 15,41 % původní hodnoty veřejné zakázky.

4. Předmětné vícepráce v části B nejsou ve smyslu zákona č. 134/2016 Sb., § 222 odst. 4 podstatnou změnou smlouvy, celková hodnota veřejné zakázky je nižší než je finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a hodnota změny (součet absolutních hodnot ve výši 246.924 Kč bez DPH) je 13,97 %. Navýšení ceny díla je o 8.126 Kč bez DPH tedy 0,46% z původní ceny díla.

5. Vyvolané změny zvyšují práce, které bude muset zhotovitel provést. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly na změně termínu dokončení díla takto:

Termín uvedení do provozu nové nádrže vodojemu je do 15. 6. 2018. Termín uvedení do provozu stávající nádrže vodojemu a protokolárního předání díla bez vad a nedodělků je do 31. 8. 2018.

6. Celková cena díla se zvyšuje na částku **2 048 315,63 bez DPH, tj. 2 486 425,46 Kč s DPH** platného ke dni podpisu tohoto dodatku.

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnost některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle tohoto zákona je Objednatel osobou povinnou k uveřejňování a zavazuje se, že dodatek zveřejní v registru smluv podle podmínek zákona. Zároveň se zavazuje informovat o účinnosti dodatku Zhotovitele emailem na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.

2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech (3) stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a objednatel obdrží dvě (2) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

**IV.**

**Přílohy**

Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 je jedna (1) příloha:

Příloha č. 1: Rozpočet

|  |  |
| --- | --- |
|  V Hranicích dne 14. 5. 2018 |   V Kroměříži dne 9. 5. 2018 |

 Za zhotovitele: Za objednatele:

 …………………………………………………………………………

 **Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx**