PŘÍLOHA č.2

KE SMLOUVĚ O DÍLO

HARMONOGRAM REALIZACE DÍLA

STUDIE VYUŽITÍ ZÁMKU NEČTINY

Zadavatel

| Název zadavatele: | Západočeská univerzita v Plzni |
| --- | --- |
| Sídlo: | Univerzitní ul., č. orientační 8, č. p. 2732, 306 14 Plzeň, Česká republika |
| IČ: | 49777513 |
| Jednající: | xxxxxxxxxxxxxxx |
| Tel.: | xxxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail: | xxxxxxxxxxxxxxx |

Zpracovatel

| Název: | Novi Solutions, s.r.o. |
| --- | --- |
| Sídlo/místo podnikání: | Mánesova 46, 370 01 České Budějovice |
| Tel.: | xxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail: | xxxxxxxxxxxxxx |
| IČ: | 28154495 |
| DIČ: | CZ28154495 |
| Osoba oprávněná za uchazeče jednat: | xxxxxxxxxxxxxx |
| Kontaktní osoba: | xxxxxxxxxxxxxx |
| Telefon: | xxxxxxxxxxxxxx |
| E-mail: | xxxxxxxxxxxxxx |

| č. položky | kONTROLNÍ DNY + PRACOVNÍ WORKSHOPY | TERMÍN | POZNÁMKA |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | SESTAVENÍ REALIZAČNÍHO TÝMU (SOUČINNOST V RÁMCI SMLUVNÍHO VZTAHU) | 24. 10. 2016 – 28. 10. 2016 | REALIZAČNÍ TÝM: - ZPRACOVATEL - ZÁSTUPCI OBJEDNATELE: SOUČINNOST V RÁMCI FINANČNÍCH A EKONOMICKÝCH ANALÝZ, SOUČINNOST V RÁMCI MARKETINGOVÉ KOMUNIKACE, SOUČINNOST V RÁMCI TECHNICKÉHO A TECHNOLOGICKÉHO ŘEŠENÍ, SOUČINNOST V RÁMCI POSKYTOVÁNÍ INFORMACÍ TÝKAJÍCÍCH SE SOUČASNÉHO STAVU |
| 2 | úVODNÍ SETKÁNÍ REALIZAČNÍHO TÝMU | 24. 10. 2016 – 28. 10. 2016 | zpracovatel seznámí všechny členy realizačního týmu s obsahem a rozsahem studie včetně harmonogramů zpracování jejích jednotlivých částí. Vysvětlí nutnou součinnost a předpokládané termíny plnění zakázky včetně termínů setkávání realizačního týmu. Bude domluven způsob komunikace, kompetence apod. zpracovatel seznámí tým s požadavky týkající se součinnosti pro zpracování relevantních kapitol kompetentním osobám. |
| 3 | Zpracování kapitol: 3 popis výchozí situace 4 analýza trhu zpracování návrhů: produkty, služby marketingové cíle | 24. 10. 2016 – 25. 11. 2016 | nutná součinnost objednatele. |
| 4 | Zaslání podkladů pro první workshop realizačního týmu | 28.11 2016 | ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU MAJÍ MOŽNOST SEZNÁMIT SE S PRACOVNÍ VERZÍ PRVNÍCH VÝSTUPŮ STUDIE. |
| 5 | PRVNÍ WORKSHOP REALIZAČNÍHO TÝMU | 5. 12. 2016 - 9. 12. 2016 | - BUDOU PŘEDSTAVENY VÝSTUPY ANALÝZY TRHU - NA ZÁKLADĚ VÝSTUPŮ představení návrhu PRODUKTŮ A SLUŽEB k diskusi - STANOVENÍ VIZE A MARKETINGOVÝCH CÍLŮ |
| 6 | zapracování připomínek z prvního workshopu realizačního týmu | 7 dní od zaslání písemných připomínek nebo odsouhlasení zápisu z workshopu nejpozději DO 16. 12. 2015 | zaslání dopracované verze po zapracování připomínek objednateli |
| 7 | Dopracování marketingové strategie vypracování ekonomických modelů | 12. 12. 2016 – 20. 1. 2017 | NUTNÁ SOUČINNOST OBJEDNATELE |
| 8 | Zaslání podkladů pro druhý workshop realizačního týmu | 23. 1. 2017 | ČLENOVÉ REALIZAČNÍHO TÝMU MAJÍ MOŽNOST SEZNÁMIT SE S PRACOVNÍ VERZÍ ZEJMÉNA EKONOMICKÝCH STUDIÍ STUDIE |
| 9 | DRUHÝ WORKSHOP REALIZAČNÍHO TÝMU | 25. 1. 2017 – 31. 1. 2017 | PŘEDSTAVENÍ EKONOMICKÝCH MODELŮ- 3 VARIANTY - ODBORNÁ DISKUSE NAD EKONOMICKOU ČÁSTÍ STUDIE |
| 10 | Zpracování připomínek a doporučení z workshopu a zaslání upravené verze objednateli | 7 dní od zaslání písemných připomínek nebo odsouhlasení zápisu z workshopu nejpozději 10. 2. 2017 |  |
| 11 | TŘETÍ WORKSHOP REALIZAČNÍHO TÝMU | 13. 2. 2017 – 17. 2. 2017 | PŘEDSTAVENÍ CELÉ (FINÁLNÍ VERZE) STUDIE VE VŠECH SOUVISLOSTECH |
| 12 | ZAPRACOVÁNÍ FINÁLNÍCH PŘIPOMÍNEK, KOREKTURY, GRAFICKÁ ÚPRAVA | 20. 2. 2017 -27. 2. 2017 | zpracovatel |
| 13 | ODEVZDÁNÍ STUDIE OBJEDNATELI | 28. 2. 2017 | podpis předávcího protokolu v místě sídla objednatele |