ev.č. zhotovitele: ev.č. objednatele: **B 0027/17**

**Dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo ze dne 8.9.2017**

uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

mezi smluvními stranami:

Objednatel:

Obchodní firma: Povodí Odry, státní podnik

Sídlo: Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

 Doručovací číslo: 701 26

Statutární zástupce: Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel

Zástupce pro věci technické:

Bankovní spojení:

IČO / DIČ: 70890021 / CZ70890021

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl A XIV, vložka 584

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel:

Obchodní firma: Rockwell Automation s.r.o.

Sídlo: Argentinská 1610/4, 170 00 Praha - Holešovice

Statutární zástupce: Ing. Peter Rožek, prokura, Country Sales Director

Zástupce pro věci technické:

IČO/ DIČ 48590631 / CZ48590631

* 1. Bankovní spojení:

Zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 18397

(dále jen zhotovitel)

# Úvodní ustanovení

Dne 8.9.2017 Zhotovitel a Objednatel uzavřeli smlouvu o dílo VD Slezská Harta - úprava fázování asynchronního generátoru TG1 4056 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.2.2018 (dále jen „Smlouva“).

Smluvní strany se dohodly na změně a doplnění následujících ustanovení Smlouvy a na zahrnutí těchto změn do tohoto Dodatku č. 2 („Dodatek č. 2“) ve znění jak je uvedeno níže.

# Změny a doplnění

Z provozních důvodů na straně Objednatele se článek IV (Termín plnění), odstavec 1 nahrazuje následujícím zněním:

1. Zhotovitel je povinen a zavazuje se provést dílo v níže sjednaných lhůtách:
* **Zahájení díla: podpis smlouvy**
* **Ukončení díla a předání objednateli: 22. června 2018**
* **Zkušební provoz: 6 měsíců od předání díla**

# Závěrečná ustanovení

Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

Jakékoli změny nebo doplnění Smlouvy zavedené tímto Dodatkem č. 2 se nedotýkají žádných jiných ustanovení a podmínek Smlouvy, pokud tato jiná ustanovení Smlouvy nejsou v rozporu s uvedenými změnami nebo doplněními tohoto Dodatku č. 2. Pokud v tomto Dodatku č. 2 není výslovně uvedeno jinak, ostatní ustanovení Smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti v souladu a podle podmínek Smlouvy.

Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dva (2) stejnopisy.

Obě smluvní strany potvrzují, že tento Dodatek č. 2 byl uzavřen svobodně a vážně, na základě projevené vůle obou smluvních stran, že souhlasí s jeho obsahem a že tento Dodatek č. 2 nebyl ujednán v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

Za objednatele: Za zhotovitele:

V Ostravě dne V  Praze dne

 Ing. Jiří Pagáč Ing. Peter Rožek

 generální ředitel prokurista, Country Sales Director