Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

co

„Výměna oken provozní budovy Správy Plzeň RSD CR včetně souvisejících stavebních prací”

č. objednatele (SYMBASIS-HELIOS GREEN): 06EU-002656

č. dodavatele: neobsazeno

Financování : 610 000 0000 FRM

uzavřená v souladu s Občanským zákoníkem č. 89/2012 Sb.

1. Smluvní stran

Ředitelství silnic a dálnic CR,

Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

65993390 DIČ: CZ65993390 zastoupené Ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřeným řízením Správy Plzeň Hřímalého 37, 301 00 Plzeň

(dále jen "objednatel") na jedné straně

a

H MONT servis s.r.o.

Jateční 1 124/8, 312 00 Plzeň

26380056 DIČ: CZ26380056 zastoupený Jiřím Hynešem, jednatelem společnosti (dále jen ”zhotovitel ) na straně druhé.

Tímto dodatkem č. 1 se na základě dohody objednatele a zhotovitele mění níže uvedené ustanovení smlouvy o dílo takto:

3. Doba lnění

Termín dokončení: do 31.10.2016

1

Důvodem prodloužení termínu je nutná aktualizace harmonogramu prací, který se upravuje dle již skutečně provedených prací všech 3 zhotovitelů podílejících se na rekonstrukci budovy, kdy jednotlivé činnosti musí na sebe navazovat.

Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy, která nejsou upravena tímto dodatkem, zůstávají nezměněna v původním znění.

Dodatek č. I byl sepsán ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží dvě

vyhotoveni.

V Plzni dne: 29.7.2016

2